## Sheet1
2024年1月16日-28日爱众电网（广安、前锋区）设备检修计划
日期 | 时间 | 设备名称 | 停电范围 | 停电原因 | 施工单位
16日 | 08:00-17:30 | 10KV高福线西来支线 | 原西来村、西来木料市场 | 西来村3、4组台区电能质量升级改造立杆、金具组装。 | 四川能投建工
16日 | 10:00-18:00 | 35kv圆协线 | 花园水厂35KV变电站 | 35kv圆协线花园水厂支线 线路除障 | 爱众能源工程公司
16日 | 08:00-17:30 | 110KV奎阁变电站 1#主变、35KVI段母线 | 1#主变、35KVI段母线 | 年度检修 | 运维部
17日 | 08:00-17:30 | 110KV奎阁变电站 2#主变、圆阁线、阁枣线 | 2#主变、圆阁线、阁枣线 | 年度检修 | 运维部
17日 | 08:00-17:30 | 10KV安苏线 | 苏溪 | 10KV线路放线 | 爱众能源工程公司
18日 | 08:00-17:30 | 110KV奎阁变电站 10KV奎官线、奎盛线、奎高线、奎锦线、1#电容、2#电容 | 10KV奎官线、、奎锦线、1#电容、2#电容 | 年度检修 | 运维部
18日 | 08:00-17:30 | 10KV高崇线 | 牌坊村9、10、11、都江堰协兴水厂，金狮新村、故居派出所，翰林小镇、牌坊新村5组内环线路灯、三八蚕房配变等 | 10KV高观线与10KV高崇线连接工程立杆、展放导线。 | 爱众工程公司
18日 | 08:00-17:30 | 10KV火兔线4#杆后段 | 华珂山水城倒闸至火金线运行； 停西溪尚品，锦屏花园，西溪安置房，兔儿山公园垃圾处理站，铁塔公司 | 2022年城区环网柜更换工程更换西溪尚品2#环网柜（该环网柜已经有放电的现象了运维所建议尽快施工） | 爱众能源工程公司
18日 | 08:00-17:30 | 10KV红南线全线 | 河山、磨盘、芙蓉、李家、楠木、方坪方舱医院、世友木业、爱众产业园、南浔产业园、华凯电气、河山沙石场、海翔食品厂、宏亚磨具、弘博士、凯源水务、苟溪污水处理厂、国达制药、钢丝绳厂、迪创电子、力奥央厨、 | 四川广安临港经济开发区基础设施项目18-21号地块平高速市政道路10kv电力杆线迁改工程 | 爱众能源工程公司
18日 | 8:30--18:30 | 10KV恒肖线代龙支线 | 代龙村服务中心烘干房放线及搭火 | 马龙村、污水处理厂、代龙、酒厂、花椒基地、团滩、代龙滩电站、印象酒店、团石 | 四川鹏誉天驰建筑工程有限公司
18-20日 | 08:00-17:30 | 10KV安崇线更生支线战旗分支线 | 协兴镇战旗村2-9组、爱国村1、2、7组 | 10KV安崇线更生支线与协塘线连接立杆 | 四川能投建工
19日 | 08:00-17:30 | 110KV奎阁变电站 10KV奎盛线、奎高线、 | 10KV奎盛线、奎高线 | 年度检修 | 运维部
19日 | 9:00--14:00 | 10KV观三线25#杆后段 | 10KV观三线55#—56#杆线路改道范围：、白云村、仙石村、莲花村、三台村、京东村 新院村、白云石场、、三台污水处理厂 三台排灌站、京东移动基站、龙湾潭电站、铁龙滩电站 | 10KV观三线55#—56#杆线路改道 | 中铁一局
20日 | 8:00-11:00 | 10KV枣东线14#-31#杆 | 凯旋门汽修厂、自来水加压泵站、田云忠废铁站、自来水清水池(10KV枣万线长城小区倒回枣万运行) | 广安市广安区忠诚再生资源回收站搭火 | 广安市生林建筑
20日 | 08:00-17:30 | 10KV安崇线协塘支线爱国1组分支线 | 协兴镇爱国村1、2、7组 | 10KV安崇线更生支线与协塘线连接金具组装、展放导线。 | 四川能投建工
20日 | 08:00-17:30 | 10KV朱观线观大支线小良分支线22#杆后段 | 双流村、新观村、大良村、小良村、优良村、温江村及相关基站 | 温江1#变压器10KV线路改道 | 西渝铁路
20日 | 08:00-17:30 | 10KV凉观线赛金支线 | 全体用户 | 前锋区观阁镇银顶村提灌站10kv配电工程搭火 | 爱众能源工程公司
20日 | 08:00-17:30 | 10KV恒东线六合支线 | 六合村 | 10KV线路放线 | 爱众能源工程公司
20日 | 08:00-17:30 | 10KV恒东线 | 东岳 | 更换跌落式熔断器和高压隔离开关 | 大安供电所
20日 | 08:00-17:30 | 10KV朱观线高河支线 | 高山、竹园 | 高标准农田建设配电工程 | 爱众能源工程公司
20日 | 08:00-17:30 | 10KV朱观线小井支线 | 龙滩、两桥、新华、倒石、 | 高标准农田建设配电工程 | 爱众能源工程公司
2024-01-21 | 13：00—16：00 | 10KV火万线 | 万贯一期，汽车站，枣园办公楼，枣园双创楼，公租房，枣山场镇，重向国际，中迪小区，长话局 | 枣山小学环网柜处缺 | 四川省爱众能源工程公司
21日 | 08:00-17:30 | 10KV安镇线 | 大安 | 更换高压隔离开关 | 大安供电所
21日 | 08:00-17:30 | 10KV奎桥线千禧支线津广产业园分支线 | 津广新能源、智丰建设 | 奎阁园区中原路综合市政改造10kV千禧支线入地迁改补偿协议 停电切换 | 爱众能源工程公司
21日 | 08:00-17:30 | 10KV枣观线东安支线 | 10KV枣观线东安支线(2,3,4号箱变) | 广华大道广安区段路灯照明工程立杆、搭伙 | 爱众能源工程公司
21日 | 08:00-17:30 | 10kV圆塔线滨江路支线1-39#杆 | 御江华庭、化龙沟安置房、新平街公变、观景楼、邮电局、建设局 | 广安区生态湿地西溪峡谷旅游基础设施建设项目-路灯箱变搭火 | 爱众能源工程公司
22日 | 08:00-17:30 | 35KV白马变电站 1#主变、1#电容、2#电容、2#站变 | 1#主变、1#电容、2#电容、2#站变 | 年度检修 | 运维部
23日 | 7:00-12：00 | 10kV兴镇线（牌坊村环网柜后端） | 红军小学、牌坊村5组、9~11组，故里派出所、都江堰协兴水厂、金狮新村、翰林小镇、全安新村、三八蚕房配变、协兴污水提升站、内环线路灯 | 红军小学环网柜搭火 | 爱众能源工程公司
23日 | 08:00-17:30 | 10KV山竹线 | 肖溪气站、碧佛碎石厂、雄岩村、老黄村、碧佛村、竹山村、黄土村、菱角村、姚坪村、梓桐村、桥梁村、西家村、玉城村、繁荣村、红花村、 | 镇广高速10KV线路迁改切换 | 爱众能源工程公司
23日 | 08:00-17:30 | 35KV白马变电站 2#主变、35KV周白线、10KV马白线 | 2#主变、35KV周白线、10KV马白线 | 年度检修 | 运维部
24日 | 08:00-17:30 | 35KV竹山变电站 2#主变、1#电容、2#电容 | 2#主变、1#电容、2#电容 | 年度检修 | 运维部
24日 | 08:00-17:30 | 10KV恒肖线，竹山村支线 | 竹山村 | 镇广高速10KV线路迁改切换 | 爱众能源工程公司
25日 | 08:00-17:30 | 35KV竹山变电站 1#主变、35KV母线、凉山线 | 1#主变、2#主变、35KV母线、凉山线 | 年度检修 | 运维部
25日 | 08:00-17:30 | 10KV红南线全线 | 河山、磨盘、芙蓉、李家、楠木、方坪方舱医院、世友木业、爱众产业园、南浔产业园、华凯电气、河山沙石场、海翔食品厂、宏亚磨具、弘博士、凯源水务、苟溪污水处理厂、国达制药、钢丝绳厂、迪创电子、力奥央厨、 | 四川广安临港经济开发区基础设施项目18-21号地块平高速市政道路10kv电力杆线迁改工程 | 爱众能源工程公司
25-26日 | 08:00-17:30 | 10KV高崇线 | 牌坊村9、10、11、都江堰协兴水厂，金狮新村、故居派出所，翰林小镇、牌坊新村5组内环线路灯、三八蚕房配变等 | 10KV高观线与10KV高崇线连接工程立杆、展放导线。 | 爱众工程公司
28日 | 08:00-17:30 | 10KV枣观线三层村支线 | 10KV枣观线三层村支线(1号箱变) | 广华大道广安区段路灯照明工程立杆、搭伙 | 爱众能源工程公司
注1：因天气和其它不可抗拒因素停电时间有可能调整，如有调整根据当地供电所通知为准，同时检修期间因施工实际情况有可能提前或延迟送电，给广大客户带来不便请谅解，如有疑问，请致电爱众股份有限公司热线电话96503
注2：根据公司营商环境要求今后检修计划做以下要求：1、各检修单位必须按公司公布检修计划时间申请并开展工作，如果没有按计划开展工作，今后一个月内不再安排同一工作，2、检修计划一般情况不延期，除非下大雨、保电其他理由一律不延期，同时要将延时情况及时告知调度中心值班员。3、需要更换设备和新增设备的必须在提交检修申请书之前填写异动或新设备投产报告。4、非计划检修申请，必须提供当地政府部门函件，并签字加盖公章。