## 汇总表
广安市2025年市列重大工业项目汇总表
单位：个，亿元
地区 | 合计 |  |  | 竣工类 |  |  | 在建类 |  |  | 新开工类
| 项目个数 | 计划总投资 | 2025年计划总投资 | 项目个数 | 计划总投资 | 2025年计划总投资 | 项目个数 | 计划总投资 | 2025年计划总投资 | 项目个数 | 计划总投资 | 2025年计划总投资
广安市 | 119 | 959.59 | 210.66 | 45 | 111.67 | 38.55 | 18 | 624.84 | 108.06 | 56 | 223.09 | 64.05
广安区 | 14 | 16.25 | 5.09 | 8 | 10.6 | 2.24 | 1 | 0.5 | 0.45 | 5 | 5.15 | 2.4
前锋区 | 10 | 61.7 | 23.1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 34.8 | 6.9 | 6 | 16.9 | 12.2
华蓥市 | 17 | 32.4 | 16.55 | 8 | 7 | 5.15 | / | / | / | 9 | 25.4 | 11.4
岳池县 | 13 | 78.42 | 29.74 | 6 | 25 | 6.66 | 4 | 41.84 | 18 | 3 | 11.58 | 5.08
武胜县 | 12 | 114.06 | 43.31 | 3 | 3.3 | 1.7 | 3 | 103 | 39.11 | 6 | 7.76 | 2.5
邻水县 | 25 | 50.1 | 26.02 | 10 | 15.1 | 5.85 | 3 | 19.7 | 11.6 | 12 | 15.3 | 8.57
广安经开区 | 27 | 603.67 | 65.85 | 9 | 40.67 | 12.95 | 4 | 425 | 32 | 14 | 138 | 20.9
川渝高竹新区 | 1 | 3 | 1 | / | / | / | / | / | / | 1 | 3 | 1

## 新开工
广安市2025年市列重大工业项目计划表（新开工）
单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设 | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 总投资 | 2025年计划投资 | 2025年形象进度 | 所属产业 | 是否属于技改项目 | 责任
|  |  |  | 年限 | [7 empty] | 单位
1 | 贵州领塑管业有限公司 | 市政管件管材生产项目 | 广安区 | 2025.03-2026.03 | 占地约30亩，建设6-15条给水管道、市政管道生产线及管道研发车间。 | 2025.03 | 7500 | 6000 | 完成办公楼及厂房主体工程的80% | 现代轻工 | 否 | 广安区人民政府
2 | 四川展寰机械科技有限公司 | 航空航天及电子通讯零部件生产项目 | 广安区 | 2025.01-2026.06 | 项目拟占地约15亩，主要建设飞机零部件、结构件及电子通讯产品加工生产线。 | 2025.01 | 5000 | 3000 | 完成办公楼及厂房主体工程的60% | 装备制造 | 否 | 广安区人民政府
3 | 重庆市鑫互达电器设备有限公司 | 能源安全设备智能制造项目 | 广安区 | 2025.06-2026.06 | 拟占地15亩，建设燃气报警安全系统、氢气安全系统、管道燃气自闭阀等产线。 | 2025.06 | 5000 | 3000 | 完成办公楼及厂房主体工程的60% | 装备制造 | 否 | 广安区人民政府
4 | 国南电气科技（四川）有限公司 | 成套电气装备制造产业园项目 | 广安区 | 2025.06-2026.12 | 占地72.9亩，建设配套生活区、办公区等，主要用于高低压电器元件生产、电气成套设备和新能源设备制造等 | 2025.06 | 14000 | 7000 | 完成办公楼及厂房主体工程的50% | 装备制造 | 否 | 广安区人民政府
5 | 成都中辰浩智能传感器有限公司 | 传感器自动化生产项目 | 广安区 | 2025.08-2026.03 | 占地约52.83亩，建设传感器自动化等产品生产车间、配套用房等。 | 2025.08 | 20000 | 5000 | 开始办公室、厂房建设 | 装备制造 | 否 | 广安区人民政府
6 | 广安沐途者印染有限责任公司 | 前锋区沐途者服装智造产业园项目 | 前锋区 | 2025.01-2026.12 | 项目分两期实施，一期租用约2万平方米标准厂房新增10条生产线。二期主要新建厂房及办公楼等配套用房约7万平方米，建设年产3800吨织布和印染生产线，项目全面建成达产后，可实现年产服装600万件（套） | 2025.01 | 100000 | 85000 | 一期项目投产，二期项目完成部分厂房主体建设 | 食品轻纺 | 否 | 前锋区人民政府
7 | 广安华塑能源有限公司 | 前锋区华塑生态热能蒸汽动力项目 | 前锋区 | 2025.06-2026.05 | 项目占地约20亩，新建3台35t/h 生物质锅炉及其建筑、环保装置、暖通、给排水、供配电等附属配套设施，采用生物质燃料焚烧炉实现年产1.60MPa饱和蒸汽约72万t | 2025.06 | 5000 | 3500 | 完成厂房地下基础建设，完成部分主体建设 | 绿色能源 | 否 | 前锋区人民政府
8 | 广安昌兴水泥有限公司 | 一般工业固废处置及综合利用项目 | 前锋区 | 2025.09-2026.06 | 在原二线闲置的场地建设2*10万吨/年替代燃料工厂及建置配套设备1套，增设营代燃科储存与破碎系统、低温烘干及成品储存系统、窑尾焚烧系统 | 2025.09 | 9000 | 4500 | 完成厂房地下基础建设，完成部分主体建设 | 绿色能源 | 是 | 前锋区人民政府
9 | 四川三圆纺织有限责任公司 | 三元针织项目 | 前锋区 | 2025.01-2025.06 | 租用新九龙印染厂房进行生产，主要建设纺织印染生产线 | 2025.01 | 5000 | 5000 | 竣工 | 食品轻纺 | 否 | 前锋区人民政府
10 | 四川广安发电有限责任公司 | 凤凰庵环保整治项目 | 前锋区 | 2025.04-2026.12 | 项目占地41.5698公顷，建设一条1000米长8米宽场内运灰道路，建设干灰场，初期坝建设坝顶标高280米，顶宽4米，坝高7米，坝轴线长123米，外坡1：3，内坡1：2.5。建设场内截洪沟，采用现浇钢筋砼结构，南侧长2350米，北侧长2200米。建设排洪竖井一座，新建卧管260米。开展1000米沟道整治及改造 | 2025.04 | 37000 | 20000 | 完成干灰场截洪沟修建、场内主排水沟修建、封场区域防渗膜铺设 | 电力供应 | 是 | 前锋区人民政府
11 | 四川锦岐工贸有限公司 | 四川锦岐粉煤灰分选及磨细系统、粉煤灰存储库项目 | 前锋区 | 2025.06-2026.12 | 项目新建钢结构厂房，建设1条年产30万吨粉粒物料分选线、1条年产50万吨磨细生产线、3万吨粉煤灰储存库及配套系统 | 2025.06 | 13000 | 4000 | 完成部分厂房建设 | 绿色建材 | 否 | 前锋区人民政府
12 | 四川嘉华机械有限责任公司 | 嘉华机械煤矿智能化装备研制基地建设项目 | 华蓥市 | 2025.10-2027.10 | 总建筑面积54688.32平方米，其中生产厂房面积50288.04平方米，综合办公楼面积3965.76平方米，气体站、油化及危废库、门卫等辅助建筑物面积434.52平方米，建设智能化制造工厂，生产煤矿智能化综采液压支架等成套装备。 | 2025.1 | 50000 | 10000 | 完成厂房基础建设 | 装备制造 | 否 | 华蓥市人民政府
13 | 华蓥市绿智创汇木材加工有限责任公司 | 华蓥山森林食品产业园项目 | 华蓥市 | 2025.06-2027.06 | 项目占地218亩,新建总建筑面积18万平方米，建设森林食品加工产业集群区，配套建设仓储、物流、现货交易、电商等区域。 | 2025.06 | 70000 | 7500 | 完成总工程量的15% | 农产品加工 | 否 | 华蓥市人民政府
14 | 四川瑾辰汽车配件有限公司 | 汽车饰件生产线项目 | 华蓥市 | 2025.01-2027.06 | 项目分两期实施：一期租赁厂房约13000平方米，新建喷涂线3条、注塑生产设备26台、组装线8条；二期新建标准厂房、辅助用房55000平方米以上，新建喷涂线7条、注塑生产设备60台，组装线20条。 | 2025.01 | 50000 | 30000 | 新建喷涂线3条、注塑生产设备26台、组装线8条，配套建设环保处理设施。 | 汽车零配件 | 否 | 华蓥市人民政府
15 | 华蓥市绿智创汇木材加工有限责任公司 | 华蓥生态新材料产业园项目 | 华蓥市 | 2025.03-2026.03 | 项目占地约60亩，总计容建筑面积约4万平方米，投资建设一条年产10万吨托盘生产线，一条年产10万吨生物颗粒生产线。 | 2025.03 | 12000 | 5500 | 全年完成总工程量的50% | 农产品加工 | 否 | 华蓥市人民政府
16 | 普优（四川）高分子材料有限公司 | 新建保温隔热新材料生产线项目 | 华蓥市 | 2025.02-2025.12 | 租赁优比贝柠厂房面积约15000平方米，新建保温隔热新材料生产线项目。 | 2025.03 | 30000 | 30000 | 竣工投产 | 新材料 | 否 | 华蓥市人民政府
17 | 四川蜀通高新材料有限公司 | 蜀道华蓥玄武岩纤维新材料项目 | 华蓥市 | 2025.08-2026.08 | 项目总占地约30亩，新建玄武岩纤维制品生产线12条。一期建设玄武岩纤维短切纱生产线2条、纤维复合筋生产线2条、土工格栅生产线2条；二期建设玄武岩纤维光伏支架生产线2条、建筑领域玄武岩纤维复合材料生产线2条、公路波形护栏生产线2条 | 2025.08 | 21000 | 10000 | 厂房施工累计完成60% | 新材料 | 否 | 华蓥市人民政府
18 | 四川艾格森智能科技有限公司 | 金手指斜边机、精密钣金生产线项目 | 华蓥市 | 2025.01-2025.12 | 购买金开闲置厂房，新建金手指斜边机生产线1条、精密钣金生产线1条。 | 2025.01 | 10000 | 10000 | 竣工投产 | 装备制造 | 否 | 华蓥市人民政府
19 | 拓自达电线（四川）有限公司 | 拓自达机器人高柔电线项目 | 华蓥市 | 2025.01-2025.09 | 租用厂房约5000平方米，新建超柔线生产。 | 2025.01 | 6000 | 6000 | 竣工投产 | 电子信息 | 否 | 华蓥市人民政府
20 | 华蓥台泥水泥有限公司 | 台泥水泥窑尾脱硝SCR改造项目 | 华蓥市 | 2025.01-2025.12 | 为推进环保大气污染深度治理改造，公司计划新建一套SCR脱硝系统，改造后颗粒物(PM)、二氧化硫(SO2)、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3。 | 2025.01 | 5000 | 5000 | 竣工投用 | 绿色建材 | 是 | 华蓥市人民政府
21 | 四川普康药业有限公司 | 多肽原料生产基地项目 | 岳池县 | 2025.03-2027.12 | 项目占地125亩，总投资6亿元，主要建设甲类车间7栋、动力中心、质检研发楼、综合楼、甲类库房、危废库房、总控室、溶剂罐区、溶剂精馏、污水处理、RTO及配套的公辅设施等，主要生产保护氨基酸、短肽、癸酸钠等产品，项目建成后预计年产值5亿元，年纳税0.5亿元，解决就业人员300人 | 2025.03 | 60000 | 20000 | 启动主体 | 医药健康 | 否 | 岳池县人民政府
22 | 四川万双科技发展有限公司 | 新型净化材料生产项目 | 岳池县 | 2025.01-2025.06 | 项目占地50亩，总投资0.58亿元，主要建设泡沫车间、净化板车间、硅岩板车间、净化设备空气过滤器车间、办公及综合用房等配套设施，主要生产激光切割机、折弯机、机械臂等设备，项目建成后预计年产值0.6亿元，年纳税0.024亿元，解决就业人员80人 | 2025.01 | 5800 | 5800 | 完成主体 | 先进材料 | 否 | 岳池县人民政府
23 | 四川裕健药业有限公司 | 四川（广安）特色原料药中试基地及生产项目 | 岳池县 | 2025.02-2026.07 | 项目占地100亩，总投资5亿元，主要建设溶媒罐区、RTO焚烧炉、甲类仓库、技术中心等，主要生产盐酸特比萘芬、盐酸达泊西汀等医药原料药，购置反应釜、离心机等生产设备292台，项目建成后预计年产值5亿元，年纳税0.5亿元，解决就业人员300人 | 2025.02 | 50000 | 25000 | 进行项目 | 医药健康 | 否 | 岳池县人民政府
24 | 武胜柚香谷饮料有限责任公司 | “柚香谷”武胜香柚饮料加工基地项目 | 武胜县 | 2025.06-2028.12 | 占地210亩，建筑面积约7万平方米，新建鲜果初加工车间、冷库等，建设饮料灌装生产线。 | 2025.06 | 35000 | 7000 | 场地平整、地勘、方案设计完成；桩基础完成50% | 食品轻纺 | 否 | 武胜县人民政府
25 | 毛哥食品有限公司 | 毛哥食品调味品（泡菜系列）生产加工项目（三期） | 武胜县 | 2025.03-2026.06 | 占地42亩，主要产品为火锅底料等复合调味品 | 2025.03 | 15000 | 6000 | 进行主体建设 | 食品轻纺 | 是 | 武胜县人民政府
26 | 四川天府再生新材料有限公司 | 天府再生（广安）新材料项目 | 武胜县 | 2025.03-2026.06 | 占地约48亩，将购置再生塑料分选设备，共混挤出设备，塑料改性设备，同时配备相关配套设施。 | 2025.03 | 9600 | 6000 | 方案设计、场地平场、桩基础完成；地梁基础完成50% | 先进材料 | 否 | 武胜县人民政府
27 | 四川泰鼎晟汽车配件有限公司 | 自动化凸轮轴生产项目 | 武胜县 | 2025.09-2027.03 | 占地约30亩，新建厂房16000平方米，新建自动化凸轮轴生产线两条 | 2025.09 | 8000 | 1000 | 场地平整完成 | 装备制造 | 否 | 武胜县人民政府
28 | 苏州洛河净化科技有限公司 | 苏州洛河净化洁净板生产二期项目 | 武胜县 | 2025.08-2026.08 | 占地约35亩，进行净化洁净板生产 | 2025.08 | 5000 | 2000 | 进行主体建设 | 先进材料 | 否 | 武胜县人民政府
29 | 成都市禾优农副产品有限公司 | 禾优预制菜食品生产项目 | 武胜县 | 2025.02-2026.06 | 占地约15亩，主要生产调味品、预制菜加工等产品，拟建设标准化、智能化、信息化车间和相关配套设施约12000平方米，新建生产线3条 | 2025.02 | 5000 | 3000 | 进行主体建设 | 食品轻纺 | 否 | 武胜县人民政府
30 | 四川金来源新材料科技有限公司 | 电子辐照交联生产项目 | 邻水县 | 2025.02-2026.03 | 占地35亩，新建框架结构生产用房(3层)建设面积约5000平方米、钢结构生产用房约14000平方米、办公及辅助用房面积约1000平方米(具体面积以规划方案为准)，购置电子辐照加速器、水平发泡炉、复合机等生产设备40台，建设电子辐照交联生产线，建成投产后可年产电子辐照卷材3000吨。 | 2025.02 | 20000 | 15000 | 钢结构厂房主体完工 | 先进材料 | 否 | 邻水县人民政府
31 | 重庆市北碚区翼鹏覆膜砂厂 | 覆膜砂、再生砂和铸件砂芯生产项目 | 邻水县 | 2025.03-2026.03 | 购置安装全自动配料机、焙烧炉、冷却床、混砂机、水雾及布袋除尘等生产设备，建设废砂循环处理、覆膜砂生产等生产线。 | 2025.03 | 6000 | 4000 | 钢结构厂房主体完工 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
32 | 四川楚鑫科技有限公司 | 新建汽车内饰部件制品生产项目 | 邻水县 | 2025.03-2026.03 | 新建生产用厂房面积12000平方米以上、办公及附属用房1800平方米以上（具体面积以规划方案为准），购置安装座椅生产线、注塑机、顶棚地毯热压成型等生产设备，建设内饰材料、座椅制品、泡棉加工制品等生产线。 | 2025.03 | 10000 | 7000 | 办公楼、厂房主体完成80% | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
33 | 四川鑫盛伟达金属制品有限公司 | 汽车冲压件、排气系统零部件及环保设备生产项目 | 邻水县 | 2025.03-2026.06 | 占地约25亩，新建生产用房建筑面积约11000平方米以上，行政办公及生活配套设施用房建筑面积约2000平方米，建设汽车零配件、冷热板压成型、环保设备等生产线。 | 202503 | 8000 | 6000 | 钢结构厂房主体完成70% | 装备制造 | 是 | 邻水县人民政府
34 | 四川共吉包装科技有限公司 | 信息化包装物芯片组装及检测项目 | 邻水县 | 2025.03-2026.05 | 占地29亩，建设芯片安装、包装物检测等生产线，购置安装芯片安装线、包装物检测线等、超声波焊接机等生产设备。 | 2025.03 | 12000 | 8000 | 厂房钢结构主体完成60% | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
35 | 四川两港智能装备有限公司 | 汽摩零部件及模具制造生产项目 | 邻水县 | 2025.03-2026.03 | 购置安装加工中心、三坐标、冲压机等设备，建设冲压、机加、组装等生产线共4条，项目建成投产后，可年产汽摩冲压件30万件及以上、成套模具300套及以上。 | 2025.03 | 7000 | 5500 | 厂房钢结构主体完成 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
36 | 云天农科（广安）农业发展有限公司 | 现代绿色食品加工项目 | 邻水县 | 2025.08-2026.04 | 新建框架结构生产用房50000平方米及以上，办公及附属用房7600平方米以上（具体面积以规划方案为准），购置安装粮油自动化加工设备、自动化包装设备、自动化物流分拣系统等设施设备70台（套）以上，建设大米加工、杂粮加工、包装食品、食用油加工等生产线。 | 2025.08 | 30000 | 24000 | 办公楼、厂房主体完成70% | 食品加工 | 否 | 邻水县人民政府
37 | 四川润丰盛科技有限公司 | 汽车零部件、汽车模具及模架生产项目 | 邻水县 | 2025.08-2026.06 | 新建钢结构生产厂房面积5000平方米、框架结构生产厂房10000平方米，办公及附属用房2000平方米以上（具体面积以规划方案为准），购置安装注塑机、龙门铣、数控加工中心、3维吹塑机、自动组装机等设备67台（套）以上，建设注塑、吹塑、机加、组装、装配等生产线。 | 2025.08 | 13000 | 6500 | 办公楼、厂房主体完成50% | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
38 | 四川坤悦机械制造有限公司 | 新建硅胶产品生产项目 | 邻水县 | 2025.11-2026.12 | 占地50亩，新建生产用房建筑面积约40000平方米，生活配套设施用房建筑面积2000平方米，建设硅胶等生产线。 | 2025.11 | 20000 | 5000 | 孔桩施工 | 先进材料 | 否 | 邻水县人民政府
39 | 重庆精卓模具有限公司 | 模具、模架、注塑产品生产项目 | 邻水县 | 2025.11-2026.06 | 占地23亩，建设机加工、装配、注塑等生产线，购置安装数控加工中心、铣磨钻床、注塑机等生产设备50台（套）以上，建成后可年产模具500台（套）、模架3500台（套）、注塑件20万件以上。 | 2025.11 | 7000 | 2000 | 孔桩施工完成50% | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
40 | 四川凯慧科技有限公司 | 汽车零部件及新型环保包装材料生产项目 | 邻水县 | 2025.11-2026.07 | 占地20亩，建设注塑、吹塑、缝纫等生产线，购置安装注塑、吹塑、缝纫等生产设备。 | 2025.11 | 9000 | 1200 | 孔桩进场 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
41 | 四川利信机械制造有限公司 | 汽车零部件生产项目 | 邻水县 | 2025.12-2026.08 | 占地40亩，建设模具设计制造、冲液压零部件、汽车零部件总成、电泳等生产线，购置安装模具车床、冲液压、焊接、电泳等生产设备。 | 2025.12 | 11000 | 1500 | 二次平场 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
42 | 四川玖源高新材料有限公司 | 广安玖源化工新材料项目 | 广安经开区 | 2025.10-2028.12 | 项目分两期一期建年产10万吨己二胺生产线，年产10万吨己二腈生产线、年产6万吨丁烯制丁二烯生产线、年产6万吨氢氰酸生产线二期建年产120万吨尼龙66生产线，相应配套年产50万吨己二胺生产线，年产50万吨己二腈生产线、年产30万吨丁烯制丁二烯生产线、年产30万吨氢氰酸生产线 | 2025.1 | 1060000 | 50000 | 一期项目开工建设，完成部分主体 | 先进材料 | 否 | 广安经开区管委会
43 | 四川科隆科技有限公司 | 精细化学品及高效芯片材料生产项目 | 广安经开区 | 2025.08 -2026.12 | 本项目将新建年产约12万吨（生产约5万吨、分装约7万吨）的化学试剂（含超高纯试剂、通用试剂、食品添加剂、消毒剂、药用辅料，副产工业品）生产线，年产208吨的氨基酸衍生物生产线。以及配套的仓储、质检、公辅、安全环保等设备设施。 | 2025.09 | 35000 | 5000 | 完成部分主体厂房 | 先进材料 | 否 | 广安经开区管委会
44 | 四川锐盛新材料有限公司 | 1500吨锂系列新材料项目 | 广安经开区 | 2025.07-2026.12 | 1500吨锂系列新材料项目一期，本次拟计划投资1.2亿元，建设500吨金属锂生产线，购置设备百余台（套），新建电解车间、次氯酸钠车间、氯化锂车间、原料库房、综合库房、金属锂仓库、公用工程楼、分析化验楼、预留厂房及相关生产生活辅助配套设施。 | 2025.07 | 30000 | 10000 | 完成部分主体厂房 | 先进材料 | 否 | 广安经开区管委会
45 | 广安比亚迪实业有限公司 | 广安比亚迪实业有限公司线束工厂二期建设项目 | 广安经开区 | 2025.03-2025.11 | 新增计划建设厂房10万平米，计划投资4.5亿元，建设汽车线束生产线56条，年产汽车整车线束102万套，采用全自动插端子机，超声波焊接机，流水线，自动插保险丝机，视觉检测仪，电测台，一体化检验台，智能化立体仓库及空中输送线，新增就业岗位4500人。 | 2025.01 | 50000 | 50000 | 竣工投产 | 装备制造 | 否 | 广安经开区管委会
46 | 广安比亚迪实业有限公司 | 广安比亚迪实业有限公司线束工厂三期建设项目 | 广安经开区 | 2025.11-2026.06 | 建设汽车线束生产线28条，年产汽车整车线束42万套，新增就业岗位4000人。 | 2025.11 | 20000 | 20000 | 开工建设 | 装备制造 | 否 | 广安经开区管委会
47 | 广安诚信化工有限责任公司 | 尾气锅炉升级改造项目 | 广安经开区 | 2025.08-2026.12 | 不新增用地；对公司现有的尾气锅炉进行升级改造，拆除现有已使用多年的尾气锅炉，改为更节能环保的新尾气锅炉，并配备烟气处理设施和在线监测设备，为后续锅炉蒸汽余热发电做准备。 | 2025.08 | 10000 | 7000 | 完成主体建设 | 能源化工 | 是 | 广安经开区管委会
48 | 广安利尔化学有限公司 | 10000吨TCPA钠盐技改项目 | 广安经开区 | 2025.04-2026.03 | 对现有 10000 吨/年四氯吡啶甲酸钠生产线及配套设施进行技术改造，实现 5000吨/年四氯吡啶甲酸，3000 吨/年二氯吡啶酸的生产。 | 2025.04 | 3000 | 2000 | 完成部分设备安装 | 能源化工 | 是 | 广安经开区管委会
49 | 广安宏源化工有限公司 | 醇氨装置蒸汽节能改造项目 | 广安经开区 | 2025.01-2026.03 | 醇氨装置蒸汽节能改造着重于提高能效，减少蒸汽消耗。首先，精馏系统改为三塔流程，提升物质分离和提纯效率，降低蒸汽需求。其次，引风机改造更新为变频电机驱动，实现精准控制，减少蒸汽消耗。液氨加热器改为循环水回水加热，回收余热，降低蒸汽用量。新增预塔不凝气洗涤塔回收甲醇，提高资源利用率。改造后，节约的蒸汽将通过新建节能配套管输和低压蒸汽管道输送到下游，提升系统整体能效。改造后用能设备达到二级能效水平，预计年节能量达32578tce。 | 2025.01 | 13000 | 7000 | 完成部分设备安装 | 能源化工 | 是 | 广安经开区管委会
50 | 四川沃肯精细化工有限公司 | 高科技新材料安全环保技改项目 | 广安经开区 | 2025.05-2026.06 | 总建设面积2,538.12平方米。RTO装置1套，占地面积600.6平方米；机柜间1栋，建筑面积350平方米；动力站1栋，建筑面积1092.48平方米；危废暂存间1栋，建筑面积495.04平方米 | 2025.05 | 3000 | 3000 | 完成部分设备安装 | 先进材料 | 是 | 广安经开区管委会
51 | 四川广安广潼石化天然气有限公司 | 天然气综合利用项目一期 | 广安经开区 | 2025.01-2025.09 | 建设天然气集输项目，从岳池县朝阳、广安区花桥分别建设至广安新桥化工园区输气支管线，全长约长130公里 | 2025.01 | 13000 | 13000 | 竣工投用 | 能源化工 | 是 | 广安经开区管委会
52 | 广安利尔化学有限公司 | 25000吨/年甲基亚磷酸二乙酯中间体技改扩能项目 | 广安经开区 | 2025.04-2026.03 | 对广安利尔化学有限公司老厂区已建成的草铵膦生产线甲基亚膦酸二乙酯制备工段主要生产装置进行改、扩建，实现甲基亚膦酸二乙酯生产规模扩大至25000吨/年，副产氯化铵20000吨/年，副产30%盐酸45000吨/年，70%亚磷酸3000吨/年，硫酸铵1400吨/年。对老厂区综合焚烧炉进行技术改造，回收得到75%磷酸9350吨/年，20%盐酸3600吨/年。 | 2025.04 | 9000 | 6000 | 完成部分设备安装 | 能源化工 | 否 | 广安经开区管委会
53 | 优孚（四川）新材料有限公司 | 脲甲醛UF新材料及高端缓释肥生产项目 | 广安经开区 | 2025.09 -2026.06 | 主要建设年产5万吨脲甲醛UF新材料及10万吨高端缓释肥生产线及配套设施。 | 2025.09 | 30000 | 10000 | 完成主体 | 能源化工 | 否 | 广安经开区管委会
54 | 四川博晟环保新材料有限公司 | 年产30万吨聚甲氧基二甲醚项目 | 广安经开区 | 2025.10-2027.09 | 项目分两期建设，一期建设年产10万吨DMMn（聚甲氧基二甲醚）项目；二期建设年产20万吨DMMn（聚甲氧基二甲醚）项目。 | 2025.09 | 90000 | 20000 | 开工建设 | 先进材料 | 否 | 广安经开区管委会
55 | 四川骏兴气凝胶科技有限公司 | 气凝胶生产项目 | 广安经开区 | 2025.10-2026.12 | 主要建设气凝胶生产线及配套设施。 | 2025.1 | 14000 | 6000 | 开工建设 | 先进材料 | 否 | 广安经开区管委会
56 | 川渝高竹新区泰坦弘正（四川）科技有限公司 | 川渝高竹新区泰坦弘正氢能综合项目 | 川渝高竹新区 | 2025.05-2026.12 | 购置智能化机器人、全自动激光切割平台等国产化设备80余台（套），采取氢能源化、智能化、数字化等技术，建设氢能应用装备国家级研发平台、氢能应用装备及动力系统研制基地和生产线，构建整体式（分体式）氢燃料电池动力装置系统技术体系，形成不同功率范围氢动装备研发、制造、运营等应用效应。 | 2025.05 | 30000 | 10000 | 6月底前完成地块场平；12月底前完成地面基础。 | 清洁能源装备 | 否 | 川渝高竹新区管委会

## 在建
广安市2025年市列重大工业项目计划表（在建）
单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设 | 主要建设内容 | 总投资 | 2024年度已完成投资额 | 2025年计划投资额 | 2025年形象进度 | 所属产业 | 是否属于技改项目 | 责任单位
年限
1 | 广安泰翔智能装备科技有限公司 | 泰盟机械设备生产项目 | 广安区 | 2024.12-2026.03 | 拟占地约20亩，修建10000㎡厂房，建设涂装智能装备制造生产、工业风机生产、环保过滤器材生产、涂装智能生产线四个项目 | 5000 | 500 | 4500 | 完成办公楼及厂房主体工程的90% | 装备制造 | 否 | 广安区人民政府
2 | 广安建平建材集团有限责任公司 | 广安市建平竹纤维产业项目 | 前锋区 | 2021.09-2025.12 | 新建厂房、综合楼等配套用房约25万平方米及污水处理厂等配套设施，主要建设年产纤维板18万立方米、纸品及模塑30万吨生产线 | 325000 | 30000 | 60000 | 完成部分构建筑物主体建设 | 食品轻纺 | 否 | 前锋区人民政府
3 | 广安鑫鸿发展投资有限公司 | 前锋区轻纺创新创业孵化园建设项目（二期） | 前锋区 | 2024.12-2026.06 | 占地约30亩，建设厂房约2万平方米 | 5000 | 300 | 4000 | 完成厂房地下基础及部分主体建设 | 食品轻纺 | 否 | 前锋区人民政府
4 | 广安鑫鸿发展投资有限公司 | 广安经济技术开发区前锋园区污水处理厂建设项目（一期二阶段） | 前锋区 | 2024.06-2026.12 | 项目占地40亩，建设日处理污水30000立方米的污水处理厂一座 | 17952 | 10000 | 5000 | 完成部分处理池基础建设及部分主体建设 | 园区基础设施 | 否 | 前锋区人民政府
5 | 四川蜀中医药化工有限公司 | 化学药物研发和生产项目 | 岳池县 | 2024.03-2026.12 | 项目占地150亩，总投资9.68亿元，主要生产酚磺乙胺、羟苯磺酸钙等原料药，项目建成后预计年产值达7亿元，年纳税0.45亿元，解决就业人员150人 | 96800 | 50000 | 30000 | 进行项目主体施工 | 医药健康 | 否 | 岳池县人民政府
6 | 四川海新生物制药有限公司 | 高端原料药黄藤素生产基地项目 | 岳池县 | 2024.07-2026.07 | 项目占地60亩，总投资3.56亿元，主要生产黄藤素、叶绿素等原料药，项目建成后预计年产值达2.4亿元，年纳税0.1亿元以上，解决就业人员80人 | 35600 | 12000 | 20000 | 进行项目主体施工 | 医药健康 | 否 | 岳池县人民政府
7 | 四川定科制药有限公司 | 四川定科医药中间体及原料药生产基地项目（一期） | 岳池县 | 2024.06-2026.03 | 项目占地约140亩，总投资8.6亿元，修建生产厂房、仓储、办公、动力、员工食堂、员工宿舍等配套用房，主要生产罗通定、阿戈美拉汀等原料药，项目建成后预计年产值达2亿元，年纳税0.17亿元，解决就业人员150人 | 86000 | 26000 | 50000 | 进行项目主体施工 | 医药健康 | 否 | 岳池县人民政府
8 | 四川仁宁药业有限责任公司 | 高端原料药项目 | 岳池县 | 2024.08-2026.12 | 项目占地800亩，总投资20亿元，主要生产甲磺酸奥希替尼、巴瑞克替尼等原料药，项目建成后预计年产值达25亿元，年纳税1.5亿元，解决就业人员1500人 | 200000 | 60000 | 80000 | 进行项目主体施工 | 医药健康 | 否 | 岳池县人民政府
9 | 大庆油田有限公司 | 大庆油田合深4区块茅口组气藏产能开发建设项目 | 武胜县 | 2024.05-2027.12 | 厂房面积25万平方米，钻井50余口，地面集输、处理及外输工程、净化厂、综合运营基地等附属设施 | 1000000 | 320000 | 380000 |  | 能源化工 | 否 | 武胜县人民政府
10 | 四川青晟恒阳环保科技有限公司 | 青晟恒阳玻璃钢制品生产项目 | 武胜县 | 2024.10-2026.06 | 拟占地20亩，主要新建厂房及附属设施，建设玻璃钢及其制品生产线。 | 5000 | 700 | 4300 | 桩基础、地梁基础完成；钢柱、钢梁吊装完成 | 先进材料 | 否 | 武胜县人民政府
11 | 四川唐恩食品科技有限公司 | 唐恩食品生产项目 | 武胜县 | 2023.06-2026.06 | 占地130亩，主要产品为油脂、肉制品调理类产品、火锅食材及油炸小酥肉等 | 25000 | 18250 | 6750 | 一期竣工，二期进行项目主体建设 | 食品轻纺 | 否 | 武胜县人民政府
12 | 广安高新建设发展有限公司 | 广安高新区标准厂房及配套设施（一期）建设项目 | 邻水县 | 2024.03-2026.03 | 占地68亩，新建建筑面积约19.318972万平方米,包含多层工业厂房、倒班房、门卫室，建设停车位674个，以及配套厂区道路、供水、供气、供电、排水、排污管网等配套设施。 | 100000 | 28000 | 65000 | 厂房主体建设完成 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
13 | 四川安晟达机器人科技有限公司 | 机器人自动化系统集成、非标智能焊接专机生产项目 | 邻水县 | 2024.10-2026.03 | 占地28亩，建设工业机器人系统、智能焊接专机等生产线，建成后可年产工业机器人系统集成500套、智能焊接专机200套以上。 | 17000 | 2100 | 11000 | 厂房主体完成80% | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
14 | 邻水县远丰工业发展有限责任公司 | 东部未来城标准厂房建设项目 | 邻水县 | 2024.04-2026.06 | 占地41亩，新建建筑面积约3万平方米，包含1#企业培训中心、2#丙类标准厂房，以及配套厂区道路、供水、供气、供电、排水、排污管网等配套设施。 | 80000 | 23000 | 40000 | 厂房主体完成60% | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
15 | 广安必美达生物科技有限公司 | 广安必美达生物科技双甘膦项目 | 广安经开区 | 2022.10-2026.12 | 建设50万吨/年双甘膦产品生产线及中间原料单元包括：30万吨/年亚氨基二乙腈、84万吨/年甲醛、25万吨/年亚磷酸、45万吨/年连续转化合成氨、36万吨/年废盐综合利用离子膜烧碱等相关公辅设施及配套工程；配套建设绿色环保综合循环利用回收装置 | 1670000 | 200000 | 200000 | 生产区开工建设，完成部分厂房主体 | 能源化工 | 否 | 广安经开区管委会
16 | 广安利尔化学有限公司 | 广安利尔绿色植保项目 | 广安经开区 | 2023.03-2028.12 | 建设年产7.8万吨农药原药、配套年产9.57万吨精细化学品中间体及配套220千伏变配站、废水站及公辅设施 | 1180000 | 200000 | 50000 | 完成部分厂房主体 | 能源化工 | 否 | 广安经开区管委会
17 | 广安诚信化工有限责任公司 | 广安诚信新材料一体化项目 | 广安经开区 | 2023.11-2028.12 | 建设年产31万吨钛材系列产品生产线和氟基新材料一体化项目、盐碱循环和尾气综合利用项目、40万吨/年硫磺制酸及余热发电项目 | 1200000 | 86200 | 50000 | 子项目盐碱循环和尾气综合利用竣工投产，40万吨/年硫磺制酸及余热发电开工建设 | 能源化工 | 否 | 广安经开区管委会
18 | 四川嘉泰海富新材料有限公司 | 四川嘉泰海富硅基纳米新材料项目 | 广安经开区 | 2024.06-2026.12 | 项目分三期建设，主要建设年产3万吨硅基纳米吸附剂生产线；年产5万吨高纯合成石英砂生产线；年产10万吨抛光液生产线，配套建设库房、研发楼、配电房、污水处理等及其他基础设施 | 200000 | 15000 | 20000 | 一期竣工投产 | 能源化工 | 否 | 广安经开区管委会

## 竣工
广安市2025年市列重大工业项目计划表（竣工）
单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设 | 主要建设内容 | 总投资 | 2025年计划投资额 | 当年是否能培育为规企 | 预计当年效益（产值、新增就业等） | 所属产业 | 是否属于技改项目 | 责任
|  |  |  | 年限 | [7 empty] | 单位
1 | 四川佳鑫亿实有限公司 | 新型建筑建材生产项目 | 广安区 | 2024.01-2025.01 | 占地15亩自建钢构厂房，主要生产新型材料墙板、净化板、隔音板，C型轻钢，铁、铝单瓦等建筑材料，同步销售管材、钢材等原材料 | 15000 | 1000 | 是 | 预计2025年实现产值2500万元，实现税收200万元以上，新增就业30人以上 | 装备制造 | 否 | 广安区人民政府
2 | 四川互美新能源科技有限公司 | 新能源工业原料加工项目 | 广安区 | 2024.01-2025.01 | 占地约15亩，主要通过科技工艺及先进设备加工制作工业级混合原油，产品广泛应用于生物柴油、增塑剂、油漆、建筑浮选剂等领域 | 15000 | 1000 | 是 | 预计2025年实现产值3500万元，实现税收300万元以上，新增就业35人以上 | 农副产品加工 | 否 | 广安区人民政府
3 | 四川众异特模具有限公司 | 新能源汽车零部件加工生产项目 | 广安区 | 2024.05-2025.06 | 占地50亩，修建约34000㎡厂房，配套生活区、办公区等，建设汽车车标及轮毂盖配件生产线、轮毂模具生产线、新能源汽车轻量化产品及配件生产线 | 12000 | 9400 | 是 | 预计2025年实现产值2100万元，实现税收100万元以上，新增就业20人以上 | 装备制造 | 否 | 广安区人民政府
4 | 成都市柏味香食品有限公司 | 广安进出口食品及调味品加工项目 | 广安区 | 2024.07-2025.07 | 占地10亩自建厂房，布局半成品食品加工及花椒、鸡精、米粉生产、辣椒酱等调味品共4条生产线，产品40内销，60%外销韩国各大超市及餐饮店 | 5000 | 3000 | 否 | 预计2025年实现产值1000万元，新增就业20人以上 | 食品轻纺 | 否 | 广安区人民政府
5 | 四川天杰实业有限公司 | 广安塑料管道生产项目 | 广安区 | 2024.06-2025.06 | 占地约24.9亩，新建15000㎡厂房，配套生活区、办公区等，主要建设塑料管道生产基地 | 5000 | 2500 | 否 | 预计2025年实现产值500万元，新增就业20人以上 | 现代轻工 | 否 | 广安区人民政府
6 | 四川涵淳科技有限责任公司 | 广安高端钢丝绳生产项目 | 广安区 | 2023.07-2025.03 | 占地约101亩，生产高质量网线绳和高性能电力用镀锌钢丝钢绞线等高端产品 | 40000 | 1500 | 是 | 预计2025年实现产值5000万元以上，实现税收500万元以上，新增就业80人以上 | 装备制造 | 否 | 广安区人民政府
7 | 四川凯睿达智能装备制造有限公司 | 四川凯睿达智能装备制造项目 | 广安区 | 2023.11-2025.06 | 建设厂房3.5万平方米，建设智能散料卸料系统生产基地、智能散料输送系统生产基地、智能全自动配料系统生产基地等 | 10000 | 1000 | 是 | 预计2025年实现产值3000万元以上，实现税收150万元以上，新增就业40人以上 | 装备制造 | 否 | 广安区人民政府
8 | 龙台镇人民政府 | 龙台镇白酒产业孵化园扩建项目 | 广安区 | 2024.02-2025.06 | 项目规划总用地面积约8180平方米，总建筑面积约3180平方米，容积率约0.38。新建小型办公楼1座、白酒发酵车间、生产车间、仓库，停车位。配套建设相应附属设施。 | 4000 | 3000 | 否 | 可招商2家白酒生产企业 | 食品轻纺 | 否 | 广安区人民政府
9 | 四川三丰数智纺织印染有限公司 | 前锋区三丰数智织染后整一体化生产基地项目 | 前锋区 | 2023.03-2025.12 | 项目占地159亩，新建厂房、综合性办公楼、食堂及宿舍等配套用房约15万平方米，购置安装高温高压低浴比染色机、开幅水洗烘干机等设备。建设年产1亿米的织造、年产1亿米的印染、年产1亿米的后整理生产线，着力打造特种材料织染后整一体化生产基地 | 100000 | 40000 | 能 | 预计新增产值20000万元，新增就业200人 | 食品轻纺 | 否 | 前锋区人民政府
10 | 广安邦宇汽车零部件有限公司 | 华尔福汽车内饰产品生产项目 | 华蓥市 | 2024.11-2025.10 | 计划租赁西部硅谷约2500平米厂房，新建汽车内饰产品生产线。 | 10000 | 8000 | 否 | 建成后预计新增产值8000万元，税收120万元，新增就业50人。 | 汽车零配件 | 否 | 华蓥市人民政府
11 | 四川力泓电子科技有限公司 | CPU散热模组生产线二期智能化升级扩建项目 | 华蓥市 | 2024.01-2025.12 | 购入先进的设备：低温扩散焊烧结炉、连续烧结炉、微点焊自动机 、铜网裁切机、除气机、性能测试机等设备对生产设备、工艺条件和管理服务进行改造，以提升生产效率和品质。 | 10000 | 4000 | 已培育为规企 | 建成后预计新增产值10000万元，税收150万元，新增就业100人。 | 电子信息 | 是 | 华蓥市人民政府
12 | 华蓥市杰瑞农业开发有限公司 | 华蓥杰瑞农副产品粗加工项目 | 华蓥市 | 2024.11-2025.06 | 购买泓芸庄闲置厂房，新建农副产品回收、加工生产线。 | 5500 | 3500 | 否 | 建成后预计新增产值5000万元，税收100万元，新增就业50人。 | 农产品加工 | 否 | 华蓥市人民政府
13 | 广安市宏辰建材有限公司 | 新建玻璃面板深加工生产线项目 | 华蓥市 | 2024.06-2025.11 | 项目占地16亩，新建标准厂房约7500平方米，购置生产及环保设备120台（套），新建微晶玻璃面板深加工生产线2条 | 15000 | 10000 | 否 | 建成后预计实现产值10000万元，税收150万元，新增就业80人。 | 新材料 | 否 | 华蓥市人民政府
14 | 重庆百创精密电子有限公司 | 百创电子精密结构件，汽车、家电塑料注塑件及装配生产线项目 | 华蓥市 | 2024.07-2025.12 | 租赁标准厂房约5万平方米，新建电子精密结构件，汽车、家电塑料注塑件及装配生产线. | 10000 | 9500 | 否 | 建成后预计实现产值8000万元以上，税收120万元，新增就业300人。 | 汽车零配件 | 否 | 华蓥市人民政府
15 | 四川鸿湖电子材料有限公司 | 新建汽车电池包装材料生产线项目 | 华蓥市 | 2024.10-2025.10 | 租赁华蓥山经开区西部硅谷四期B4栋1、2楼5000平米标准厂房，新建汽车电池包装材料生产线。 | 8000 | 6000 | 是 | 建成后预计实现产值8000万元，税收120万元，新增就业50人。 | 新材料 | 否 | 华蓥市人民政府
16 | 四川创兆高分子材料有限公司 | 新建模切冲压生产线项目 | 华蓥市 | 2024.11-2025.07 | 租赁华蓥山经开区西部硅谷一期标准厂房约4000平方米，新建模切冲压生产线。项目全部建成后年产新能源锂电材料5000万米。 | 6000 | 5000 | 否 | 实现年销售收入5000万元以上，税收80万元，新增就业50人。 | 电子信息 | 否 | 华蓥市人民政府
17 | 四川华蓥西南水泥有限公司 | 水泥窑氮氧化物超低排放治理技术改造项目 | 华蓥市 | 2024.09-2025.06 | 采用SNCR+中温中尘SCR技术，在实现超低排放的同时降低催化剂用量，降低投资和长期运行成本。≤5mg/Nm3的效果。 | 5500 | 5500 | 已培育为规企 | NOx排放＜50mg/Nm3 氨逃逸≤5mg/Nm3 | 绿色建材 | 是 | 华蓥市人民政府
18 | 四川广安天兴制药有限公司 | 四川广安天兴制药有限公司原料药生产基地建设项目 | 岳池县 | 2023.09-2025.05 | 项目占地200亩，总投资20亿元，主要生产牛磺熊去氧胆酸、酒石酸西尼必利等原料药，项目建成后预计年产值达25亿元，年纳税1.4亿，解决就业人员1000人 | 200000 | 55600 | 是 | 预计25年新增产值0.5亿元 | 医药健康 | 否 | 岳池县人民政府
19 | 广安米源食品有限公司 | 广安米源鲜食米粉生产项目 | 岳池县 | 2023.03-2025.09 | 项目占地20亩，总投资0.6亿元，主要生产鲜食米粉，项目建成后预计年产值达0.7亿元，年纳税0.05亿元，解决就业人员100人 | 6000 | 2000 | 是 | 预计25年新增产值0.2亿元 | 食品轻纺 | 否 | 岳池县人民政府
20 | 四川健腾药业有限公司 | 全球药用活性植物成分开发服务平台生产基地项目 | 岳池县 | 2023.09-2025.06 | 项目占地45亩，总投资2.5亿元，主要生产雷公藤甲素、千金藤素、白桦酯酸等原料药，项目建成后预计年产值达1.5亿元，年纳税0.1亿元，解决就业人员200人 | 25000 | 5000 | 是 | 预计25年新增产值0.3亿元 | 医药健康 | 否 | 岳池县人民政府
21 | 四川安特欣服装有限公司 | 安特欣服装生产项目 | 岳池县 | 2023.05-2025.05 | 项目占地13.5亩，总投资0.7亿元，主要生产服装类产品，项目建成后预计年产值达0.8亿元，年纳税0.03亿元，解决就业人员300人 | 7000 | 2000 | 是 | 预计25年新增产值0.3亿元 | 食品轻纺 | 否 | 岳池县人民政府
22 | 广安盈尚科技有限公司 | 广安盈尚建材生产项目（川顺） | 岳池县 | 2023.09-2025.03 | 项目占地25.1亩，总投资0.7亿元，主要生产新型建材，项目建成后预计年产值达0.7亿元，年纳税0.06亿元，解决就业人员200人 | 7000 | 1000 | 是 | 预计25年新增产值0.3亿元 | 先进材料 | 否 | 岳池县人民政府
23 | 四川仁安药业有限责任公司 | 岳池仁安药业扩建212车间项目 | 岳池县 | 2023.08-2025.03 | 项目占地6亩，总投资0.5亿元，主要生产卡铂、硫酸长春新碱、依托泊苷等原料药，项目建成后预计年产值0.3亿元，年纳税0.03亿元，解决就业80人 | 5000 | 1000 | 已培育为规企 | 预计25年新增产值0.3亿元 | 医药健康 | 是 | 岳池县人民政府
24 | 四川西达机械工业有限公司 | 西达发动机壳体生产项目 | 武胜县 | 2024.03-2025.10 | 占地30亩，新建发动机壳体及阀门生产线2条、加工生产线3条。 | 12000 | 5500 | 是 | 产值3000万元、税收200万元、70人 | 装备制造 | 否 | 武胜县人民政府
25 | 四川川安机械工业有限公司 | 川安压缩机缸体生产项目 | 武胜县 | 2024.03-2025.10 | 占地20亩，新建缸体缸盖生产线2条、10T/小时树脂砂生产线1条、缸体缸盖曲轴箱加工生产线1条。 | 6000 | 2500 | 是 | 产值100万元、税收10万元、30人 | 装备制造 | 否 | 武胜县人民政府
26 | 赢胜（四川）节能有限公司 | 赢胜节能保温材料生产项目 | 武胜县 | 2024.06-2025.09 | 拟占地30亩，项目主要建设橡塑及其制品生产线。 | 15000 | 9000 | 是 | 产值4000万元、税收400万元、30人 | 先进材料 | 否 | 武胜县人民政府
27 | 锌光汽车零部件制造(邻水)有限责任公司 | 汽车安全带轴类制品生产项目 | 邻水县 | 2024.06-2025.01 | 建铝合金压铸、锌合金压铸等生产线，购智能化熔炼设备、压铸设备、配套检测检验等生产设备以及软件系统等，项目建成后，产能预计可达年产汽车安全带铝合金轴类制品1730万台(套)、锌合金轴类制品270万台(套)。 | 6000 | 2000 | 是 | 产值3000万元，税收50万元，新增就业40人 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
28 | 邻水超峰环保科技有限公司 | 飞灰水洗资源综合利用建设项目 | 邻水县 | 2024.03-2025.02 | 占地约15亩，主要建设原灰仓，建成10万吨/年生活垃圾焚烧飞灰水洗项目。 | 12000 | 2000 | 否 | 产值1000万元，税收20万元，新增就业15人 | 绿色建材 | 否 | 邻水县人民政府
29 | 广安美城新型建筑材料有限责任公司 | 广安美城新型建筑材料新建厂房项目 | 邻水县 | 2024.01-2025.03 | 占地约30亩，新建厂房面积11631.6平方米，购置设备湿砂教搅拌机、于拌砂浆搅拌机、沥青混凝土搅拌机等。 | 26000 | 3000 | 否 | 产值1200万元，税收40万元，新增就业30人 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
30 | 四川金通智能装备有限公司 | 新建智能包装数控机械成套设备生产项目 | 邻水县 | 2024.01-2025.03 | 占地15亩，新建生产用厂房面积6500平方米以上，办公及生活用房面积约1500平方米，购置安装加工中心、数控机床、激光切割机、全自动拆边机等生产设备，建设切割、加工、组装等生产线。 | 16000 | 3500 | 否 | 产值900万元，税收15万元，新增就业40人 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
31 | 邻水县宏升科技有限公司 | 摩托车配件厂新建汽摩零部件生产项目 | 邻水县 | 2023.12-2025.06 | 占地10亩，新建厂房4500平米，购置安装车床、铣床、冲床等设备，建设车铣、冲压、切割等生产线。 | 11000 | 3000 | 否 | 产值1000万元，税收20万元，新增就业30人 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
32 | 广安市乐尔乐玩具制造有限公司 | 新建智能交互式玩具生产项目 | 邻水县 | 2024.05-2025.08 | 占地30亩，新建生产用厂房面积16500平方米以上，办公及生活用房约3500平方米，购置安装注塑机、搪胶机、针车等生产设备150台（套）以上，建设玩具注塑、缝纫、组装等生产线。 | 21000 | 10000 | 否 | 产值800万元，税收20万元，新增就业60人 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
33 | 四川上峥汽车零部件有限公司 | 重庆甫拓（广安）汽车零部件、冲压件生产项目 | 邻水县 | 2024.03-2025.09 | 占地24亩，建设冲压、焊接等生产线，购置安装冲压机、液压机、焊接设备等生产设备20台（套以上），建成后可年产汽车座椅骨架相关产品300万件以上。 | 18000 | 10000 | 否 | 产值400万元，税收6万元，新增就业30人 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
34 | 四川莱彩金属表面处理有限公司 | 重庆市瑞福龙汽车零部件生产项目 | 邻水县 | 2024.03-2025.09 | 占地26亩，建设冲压、机械加工、电泳涂装等生产线，购置安装冲压、机械加工、电泳涂装等生产设备。 | 19000 | 9000 | 否 | 产值400万元，税收6万元，新增就业50人 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
35 | 四川光程汽车配件有限公司 | 汽车安全织带生产项目（扩建） | 邻水县 | 2024.10-2025.10 | 占地5亩，新建厂房3000㎡，辅助用房500㎡，污水处理设施500㎡ | 9000 | 6000 | 否 | 产值200万元，税收5万元，新增就业15人 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
36 | 四川庚兑佳自动化科技有限公司 | 夹具、检具生产项目 | 邻水县 | 2023.08-2025.12 | 占地18亩，新建生产用厂房面积8000平方米以上，办公及生活用房约1000平方米，购置安装生产设备30台（套）以上，建设线切割、机加、组装、喷漆等生产线。 | 13000 | 10000 | 否 | 产值50万元，税收1万元，新增就业15人 | 装备制造 | 否 | 邻水县人民政府
37 | 四川能投永立化工有限责任公司 | 年产8万吨天然气精细化学品项目 | 广安经开区 | 2024.01-2025.08 | 建设8万吨/年天然气精细化学品生产线，包括年产30000吨氢氰酸、26000吨亚氨基二乙腈、16500吨黄血盐钠、20000吨苯胺基乙腈、5000吨原甲酸三甲（乙）酯、3000吨4,6-二羟基嘧啶、3100吨偶氮二异丁腈、2000吨偶氮二异丁酸二甲酯、66000吨甲醛、200吨偶氮二异庚（戊）腈、500吨扁桃酸、200吨二氨基马来腈等装置及相关公辅设施和配套工程（环保综合循环利用回收装置、广安宏源化工有限公司到项目的液氨、甲醇厂际输送管道）。产品：年产26000吨亚氨基二乙腈、16500吨黄血盐钠、20000吨苯胺基乙腈、4000吨原甲酸三甲酯、1000吨原甲酸三乙酯、3000吨4,6-二羟基嘧啶、3100吨偶氮二异丁腈、100吨偶氮二异庚腈、100吨偶氮二异戊腈、2000吨偶氮二异丁酸二甲酯、500吨扁桃酸、200吨二氨基马来腈；副产品：年产22000吨硫酸铵、17000吨稀盐酸、5500吨硫酸钠、9000吨氯化钠、5000吨氯化铵、450吨硫酸钾、240吨一氯甲烷、220吨甲酸甲酯、40吨甲酸乙酯。 | 167551 | 50500 | 是 | 产值30000万元，税收500万元，就业400人 | 能源化工 | 否 | 广安经开区管委会
38 | 广安佑明新材料有限公司 | 佑明年产5000吨光敏材料项目 | 广安经开区 | 2024.06-2025.12 | 占地40亩，购买反应釜，精馏釜等设备，新建苯甲酸车间，甲类仓库，丙类仓库，危废库，控制室、罐区等公辅设施，建成后可具备年产3000吨2-（4’-乙基苯甲酰基）苯甲酸、2156吨2-乙基蒽醌，副产20000吨聚合氯化铝生产规模 | 50000 | 20000 | 是 | 产值5000万元，税收100万元，就业150人 | 先进材料 | 否 | 广安经开区管委会
39 | 大有化学工业有限公司 | 特种植物油脂化学品及其衍生物生产项目 | 广安经开区 | 2024.06-2025.09 | 项目占地约92亩，通过购置反应合成装置、反应合成与萃取装置，脂肪酸及其衍生物生产装置，并配套建设库房及公辅装置，安全环保设施。项目建成后形成年产15000吨生物基合成酯、1075吨药用辅料、12000吨特种植物油脂肪酸及5000吨特种脂肪酸衍生物的生产能力。 | 45107 | 25000 | 是 | 产值10000万元，税收100万元，就业200人 | 先进材料 | 否 | 广安经开区管委会
40 | 广安诚信化工有限责任公司 | 蒸发系统节能升级改造项目 | 广安经开区 | 2023.02-2025.06 | 不新增用地。对公司现有的硫酸盐及废水蒸发系统进行节能改造，新增7 组MVR蒸发系统，利用MVR 蒸发产生的二次蒸汽能量，回收潜热，提高蒸汽利用效率，降低产品能耗。此项目不新增产能。 | 8000 | 2000 | 已培育为规企 | 产值10000万元，税收500万元，就业50人 | 能源化工 | 是 | 广安经开区管委会
41 | 广安诚信化工有限责任公司 | EDTA系列项目 | 广安经开区 | 2024.06-2025.12 | 不新增土地，利用一期现有厂区空地，以现有EDTA车间的四钠液为原料建设一套生产装置，配置两条生产线用以生产 EDTA-2Na产品和EDTA-4Na产品，并扩建中心配电室；项目建成后，可形成年产2.3万吨EDTA-2Na和1.8万吨EDTA-4Na 的生产能力。 | 6000 | 3000 | 已培育为规企 | 产值10000万元，税收500万元，就业50人 | 能源化工 | 否 | 广安经开区管委会
42 | 广安绿源循环科技有限公司 | 副产盐酸资源化综合利用项目 | 广安经开区 | 2024.06-2025.06 | 新建盐酸资源化利用生产线，副产盐酸资源化利用规模为 6.5 万吨/年，用于生产无水氯化钙，同时新建部分公辅工程及仓储配套，其余配套工程依托现有设施。 | 5000 | 2000 | 已培育为规企 | 产值10000万元，税收200万元，就业50人 | 能源化工 | 否 | 广安经开区管委会
43 | 广安诚信化工有限责任公司 | 盐碱循环和尾气综合利用项目 | 广安经开区 | 2023.11-2025.10 | 主要建设废盐预处理设施、15万吨/年离子膜烧碱装置、8万吨/年尾气制氨装置、20万吨/年氨水精馏装置，原料库、成品储罐及其它配套设施 | 90000 | 20000 | 已培育为规企 | 产值50000万元，税收1000万元，就业200人 | 能源化工 | 否 | 广安经开区管委会
44 | 广安摩珈生物科技有限公司 | 生物基新材料产业化项目 | 广安经开区 | 2024.06-2025.03 | 本项目为新设置1000吨/年戊二胺（PDA）生产线，通过购置精馏系统、真空螺旋干燥机、玻璃夹套反应釜、高效液相色谱仪等新设备，配置DCS系统实现智能化生产。 | 3000 | 2000 | 已培育为规企 | 产值10000万元，税收300万元，就业100人 | 先进材料 | 否 | 广安经开区管委会
45 | 四川金谷环保科技有限公司 | 餐饮废弃油脂综合利用项目 | 广安经开区 | 2023.02-2025.06 | 外购餐饮废弃油脂为原料，建设原料预处理、酯化、甘油精馏和分馏精馏、环氧化等主要装置，以及公辅设施、库房、罐区产品：生物柴油、工业级混合油、生物溶剂油、环氧脂肪酸甲酯、甘油等约20万吨产品 | 32000 | 5000 | 已培育为规企 | 产值30000万元，税收800万元，就业150人 | 能源化工 | 否 | 广安经开区管委会