附件2

广安市2026年重点工业项目计划表（新开工）

单位：万元
	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任

单位

	1
	重庆盈元展宜实业有限公司
	广安建筑垃圾资源化利用项目
	广安区
	2026.02-2028.12
	项目占地约57亩，建设资源化利用厂房25000平方米（国企代建），安装建筑垃圾预处理、建筑垃圾生产海绵城市透水砖、再生小型构件生产线各3条；大件垃圾处理系统生产线2条；降尘除尘系统、污水处理系统、称重计量系统、洗车系统及智慧化自动控制系统各1套。
	绿色建材
	完成基础设施建设和办公用房建设
	否
	广安区人民政府

	2
	江苏馨源新材料科技有限公司
	馨源汽车新材料加工生产项目
	广安区
	2026.02-2026.06
	项目租用南浔·广安东西部协作产业园12#钢结构厂房，建设新型汽车内饰发泡线、环切线、熟化线各一条。
	智能网联汽车
	竣工投产
	否
	广安区人民政府

	3
	四川省诚吉鑫汽车内饰系统有限公司（安微华尔福）
	汽车内饰生产项目（二期）
	广安区
	2026.02-2026.09
	租用南浔·广安东西部协作产业园9栋钢结构厂房，10000平方，建设汽车内饰生产线。
	智能网联汽车
	完成基础设施建设和办公用房建设
	否
	广安区人民政府

	4
	上海统明车镜有限公司
	新能源汽车智能镜舱生产项目
	广安区
	2026.06-2026.09
	项目租用四川爱众（广安）新能源智慧产业园5#楼1—3层标准厂房，建设新能源汽车遮阳板化妆镜生产线等。
	智能网联汽车
	竣工投产
	否
	广安区人民政府

	5
	江苏馨源新材料科技有限公司
	馨源汽车新材料加工生产项目（二期）
	广安区
	2026.08-2026.12
	项目拟租用南浔·广安东西部协作产业园11#钢结构厂房，建设新型汽车内饰发泡线、环切线、熟化线各一条。
	智能网联汽车
	竣工投产
	否
	广安区人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任

单位

	6
	听枫（海南）控股有限公司
	广安听枫空调整机组装项目（二期）
	广安区
	2026.07-2026.12
	拟租用广安华凯电气有限公司10#楼1层标准厂房，建设听枫空调整机组装车间。
	装备制造
	竣工投产
	否
	广安区人民政府

	7
	四川绿捷再生资源有限公司
	四川绿捷零碳循环经济创意产业基地项目（一期）
	前锋区
	2026.04-2028.01
	项目占地300亩，总投资3亿元，主要建设以塑料瓶片、废旧衣料为原料的“分选+破碎+清洗”、化学法回收生产线、聚合生产PET再生颗粒及外销产业链，打造川东北区域瓶片回收利用枢纽
	先进材料
	完成部分厂房建设
	否
	前锋区人民政府

	8
	四川诺玮纺织科技有限公司
	前锋区福瑞丝绸生产项目
	前锋区
	2026.01-2026.06
	项目租赁标准厂房约 1 万平方米，总投资6000万元，购置先进智能梭织、针织设备，建设 6 条制衣生产线
	食品轻纺
	竣工投产
	否
	前锋区人民政府

	9
	四川广安发电有限责任公司
	华电广安四期“上大压小”燃煤发电项目
	前锋区
	2026.09-2029.12
	项目占地370亩，总投资67亿元，主要建设2×66万千瓦燃煤机组，同步配套170万千瓦新能源（风电/光伏）装机容量
	能源
	启动厂房地下基础设施建设
	否
	前锋区人民政府

	10
	四川广安发电有限责任公司
	机组综合利用提质改造工程
	前锋区
	2026.06-2026.12
	对31、32号机组进行灵活性改造，61、62号炉受热面进行升级改造等
	能源
	竣工投产
	是
	前锋区人民政府

	11
	四川中科森蓝新材料有限公司
	碳酸钙超微体新材料项目
	华蓥市
	2026.06-2027.12
	项目总占地面积约30亩，新建碳酸钙超微体新材料项目，项目共分二期，一期建设厂房、办公楼、碳酸钙超微体新材料（建材类）生产线1条及配套设施，二期建设碳酸钙超微体新材料（工业类）生产线1条及配套设施。建成后年产值达到10000万元，年纳税600万元以上
	先进材料
	主体工程全部完工
	否
	华蓥市人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任

单位

	12
	四川瑾辰汽车饰件有限公司
	四川瑾辰汽车饰件二期项目
	华蓥市
	2026.01-2027.12
	项目总占地面积约68亩，新建标准厂房、辅助用房60000平方米以上，新建喷涂线7条、注塑生产设备50台，组装线10条，预计年产至高达60000万元。
	智能网联汽车
	完成二期厂房主体结构
	否
	华蓥市人民政府

	13
	四川华树航新材料有限公司
	年产6000吨高性能航天航空级复合金属材料二期项目
	华蓥市
	2026.07-2027.07
	厂区内新建标准厂房8000平方米，新建高性能航空航天级合金材料生产线3条，配套建设环保处理设施，预计年产值达到10000万元。
	先进材料
	完成基础设施建设
	是
	华蓥市人民政府

	14
	四川金洹科科技有限公司
	新建锂电池Pack自动生产线项目
	华蓥市
	2026.03-2026.12
	租赁厂房6000平方米，新建锂电池Pack自动生产线4条，预计年产值达到5000万元。
	电子信息
	竣工投产
	否
	华蓥市人民政府

	15
	广安康田科技有限公司
	新建新能源汽车电子配件及喷涂生产线项目
	华蓥市
	2026.01-2026.09
	租赁华蓥山经开区闲置厂房约8000平方米，其中前期租赁华蓥山经开区闲置厂房约3000平方米，新建新能源汽车电子配件及喷涂生产线，预计年产值达到10000万元。
	智能网联汽车
	竣工投产
	否
	华蓥市人民政府

	16
	四川坤鸿电子科技有限公司
	电子视窗防护镜智能化生产线提升项目
	华蓥市
	2026.01-2027.11
	通过购置六轴玻璃磨铣机、全自动转盘丝印机、自动摆片机、AOI自动检测设备、自动尺寸检测仪、自动透过率检测仪等相关设备及智能化软件对电子视窗防护镜生产线进行全面优化提升，实现生产流程智能化管理，预计新增年产值8000万元。
	电子信息
	设备到位50%
	是
	华蓥市人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任

单位

	17
	四川恒格光电科技有限公司
	恒格光电高质量能力提升项目
	华蓥市
	2026.03-2027.03
	一是对现有2000平方米区域进行专业化改造，将购置先进的模具加工设备、精密注塑机等生产及研发设备，同步建设中试创新平台与光学实验室。 二是研发汽车激光大灯关键技术，构建自主知识产权体系，实现汽车激光大灯新产品开发。 三是部署MES系统，实现生产智能化，构建以数据驱动为核心的智能制造运营体系。通过MES系统对生产全流程进行精细化管理，实时采集生产数据、设备状态、物料流转等关键信息，实现生产过程透明化与可视化。 四是新建设模具生产线1条、后工艺处理生产线1条（喷油、真空度等），通过引进高精度后工艺处理设置等自动化智能化设备，提升质量检测和加工的精确度和效率。
	电子信息
	设备基本到位
	是
	华蓥市人民政府

	18
	四川仁安药业有限责任公司
	岳池仁安小核酸高端特色原料药技改项目
	岳池县
	2026.03-2026.08
	总投资1.5亿元，主要利用厂区207车间三楼，建设一条小核酸生产线，购置合成仪、中高压制备层析系统、超滤设备、冻干机及相关配套的空调系统、工艺用水系统等公用辅助设施
	医药健康
	竣工投产
	是
	岳池县人民政府

	19
	广安市宏联工艺品有限公司
	四川宏联精品文创加工厂房项目
	岳池县
	2026.01-2026.10
	项目占地10亩，总投资0.6亿元，主要新建文旅文创产品生产加工厂房、库房及办公大楼，配套建设绿化、亮化、监控等附属设施，购置生产加工设备10套
	食品轻纺
	竣工投产
	否
	岳池县人民政府

	20
	广安爱斯特药业有限公司
	爱斯特绿色化学配套中试平台项目
	岳池县
	2026.06-2027.03
	项目总投资1亿元，主要在一期已建成氢化车间单体厂房的预留区域，新增建设3条原料药中试生产线，购置离心机、反应釜等生产设备11套
	医药健康
	完成设备安装
	是
	岳池县人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任

单位

	21
	四川得丰电气有限公司
	智能化生产线改造项目
	武胜县
	2026.05-2027.07
	总投资3000万元，为深化产业布局、实现技术升级，实施智能化生产线改造项目，生产ABB公司相关产品。
	装备制造
	完成基础浇筑；定制生产设备
	是
	武胜县人民政府

	22
	四川艺华玻璃有限公司
	艺华弧形钢化玻璃开发设计与生产加工项目
	武胜县
	2026.06-2027.12
	占地230亩，总投资30000万元，主要生产产品为建筑玻璃、傢俬玻璃及其他工艺玻璃等
	先进材料
	完成基础浇筑；钢构吊装完成20%
	否
	武胜县人民政府

	23
	成都一通良乾机器人有限公司
	智能网联新能源汽车零部件及机器人减速机零部件生产项目
	武胜县
	2026.06-2027.12
	拟占地约30亩，总投资13000万元，计划新建数字化生产线10条，生产新能源汽车零部件及机器人减速机零部件，项目建成投产后，解决就业80余人。
	智能网联汽车
	完成基础浇筑；钢构吊装完成50%
	否
	武胜县人民政府

	24
	唐恩食品科技有限公司
	唐恩食品科技有限公司生猪精深加工项目
	武胜县
	2026.01-2027.06
	项目占地约50亩，总投资10000万元，新建酱卤、生鲜肉分选包装、肉制品拌料等生产线，建设生产车间、研发中心等35000平方米。
	食品轻纺
	厂房完成主体建设
	否
	武胜县人民政府

	25
	四川椒上飞食品科技有限公司
	四川椒上飞调味品生产项目
	武胜县
	2026.03-2027.11
	占地约60亩，总投资15000万元，计划建设研发标准化、智能化、信息化车间，生产火锅食材、调味品等产品。
	食品轻纺
	厂房完成主体建设。
	否
	武胜县人民政府

	26
	重庆田沃美食品有限公司
	酱腌菜及火锅调料品生产项目
	武胜县
	2026.08-2027.12
	占地50亩，建筑面积约35000平方米，总投资12000万元，新建厂房、办公楼等，计划建设酱腌菜及火锅调料品生产线。
	食品轻纺
	厂房、办公楼完成基础建设
	否
	武胜县人民政府

	27
	武胜县嘉鸿城市建设开发有限公司
	广安市武胜县建筑垃圾资源化利用项目
	武胜县
	2026.03—2027.11
	占地35亩，建设建筑垃圾资源化利用场站 1 座，建筑面积 10000平方米，安装建筑垃圾预处理生产线 2 条等。
	能源
	完成厂房建设
	否
	武胜县人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任

单位

	28
	四川顺九精密制造科技有限公司
	汽车、摩托车零部件生产项目
	武胜县
	2026.05—2026.7
	租地45亩，建设铸造生产线3-5条，锻造生产线8条，金属加工生产线3条，全自动化生产线2条，预计项目建成后年产值6亿元。
	智能网联汽车
	完成生产线建设
	否
	武胜县人民政府

	29
	四川赛特制冷设备有限公司
	汽车空调及零部件生产项目
	邻水县
	2026.03-2027.01
	扩建生产用厂房面积 16544 平方米以上，办公及生活用房约6334平方米，建设HVAC生产线、芯体辅料线、泡沫辅料线 、管路生产线 等4条生产线，购置安装风机线设备、管路设备、污水处理设备等生产设备 60 台（套）以上，建成后可实现年产汽车空调100万套以上。
	装备制造
	厂房钢结构主体完成
	是
	邻水县人民政府

	30
	四川潮禧科有科技有限公司
	新建电泳生产线、汽车模具生产项目
	邻水县
	2026.05-2027.11
	占地20亩，新建生产用房建筑面积约9200平方米，行政办公及生活配套设施用房建筑面积约1200平方米，建设电泳、汽车模具等共2条生产线，购置安装全自动阴极电泳涂装生产线加工中心等生产设备10台(套)以上，建成后可年加工汽车零部件200万件以上、年生产汽车模具100套以上。
	智能网联汽车
	厂房钢结构立柱完成
	否
	邻水县人民政府

	31
	重庆纵横机械制造有限公司
	通机零部件生产项目
	邻水县
	2026.07-2027.10
	占地20亩，新建8米以上单层生产厂房约9000平方米、办公及附属用房约2000平方米，购置安装四轴加工中心、数控车床、冲床等生产设备40台(套)以上，建设精加工、热处理、组装等共10条生产线。项目建成投产后，可年产摇臂、挺柱、活塞销等通用机械零部件产品800万台(套)以上。
	装备制造
	厂房钢结构立柱完成
	否
	邻水县人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任

单位

	32
	广安高新建设发展有限公司
	成渝双城经济圈广安高新区标准化厂房及园区配套设施建设项目
	邻水县
	2026.10-2029.03
	建设多层标准厂房约22万平方米、配套停车位，以及雨污、水、电、气管网。项目建成后，将进一步拓展工业发展承载空间，降低入驻企业初始投资成本，加速企业产能释放，提升区域形象与投资吸引力，促进产业集聚与链条延伸。
	基础设施
	厂房孔桩完成30%
	否
	邻水县人民政府

	33
	广安诚信化工有限责任公司
	40万吨/年硫磺制酸及余热发电项目
	广安经开区
	2026.06-2027.05
	项目位于新桥园区，主要建设40万吨硫磺制酸及余热发电项目
	绿色化工
	完成土建施工，设备安装进度达到30%
	否
	广安经开区管委会

	34
	广安诚信化工有限责任公司
	诚信氰化物项目
	广安经开区
	2026.06-2026.12
	项目位于新桥园区，在原诚信二期、三期用地上新建40000吨/年固体氰化钠生产线、1500吨/年氰化锌生产线、7000吨/年氰化亚铜三钠生产线，配套建设循环水池、成品库等公用工程；对现有氰化钠溶液生产线和羟基乙腈生产线进行技术改造，改造后全厂30%氰化钠溶液最大生产规模达到36.3万吨/年（即由现有12.1万吨扩至最大产能36.3万吨）。
	绿色化工
	投入运行
	是
	广安经开区管委会

	35
	广安诚信化工有限责任公司
	年产2万吨羟基乙酸项目
	广安经开区
	2026.06-2027.05
	项目位于新桥园区，以羟基乙腈为原料建设2万吨年羟基乙酸生产装置，同时配套建设原料罐区、制冷站、机物料库、成品仓库、配电室、机柜间等配套设施。
	绿色化工
	完成土建施工，设备安装进度达到50%
	否
	广安经开区管委会

	36
	广安利尔化学
	利尔化学4.3万吨原药生产项目
	广安经开区
	2026.03-2027.12
	建设L-草铵膦（酶法）30000吨、氯虫苯甲酰胺2000吨、唑啉草酯1000 吨、三氯吡氧乙酸酯5000吨、丙炔氟草胺2000吨、二氯吡啶酸3000吨，产品生产规模共计4.3万吨，并配套建设相关公辅和环境治理设施。
	绿色化工
	完成部分设备安装调试
	否
	广安经开区管委会

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任

单位

	37
	四川博晟新材料有限公司
	年产30万吨聚甲氧基二甲醚项目（一期）
	广安经开区
	2026.03-2026.12
	项目位于新桥园区，项目分两期建设，一期建设年产5万吨DMMn（聚甲氧基二甲醚）项目；二期建设年产25万吨DMMn（聚甲氧基二甲醚）项目
	绿色化工
	一期项目投入运行
	否
	广安经开区管委会

	38
	四川锐盛新材料有限公司
	锐盛1500吨金属锂系列新材料项目
	广安经开区
	2026.06-2027.12
	项目位于新桥园区，一期拟建设500吨金属锂生产线，购置设备百余台（套），新建电解车间、次氯酸钠车间、氯化锂车间、原料库房、综合库房、金属锂仓库、公用工程楼、分析化验楼、预留厂房及相关生产生活辅助配套设施
	先进材料
	一期完成主体并购置关键设备
	否
	广安经开区管委会

	39
	四川喜农旺生物科技有限公司
	农化制剂产品生产项目
	广安经开区
	2026.10-2027.12
	占地55亩，主要建设建设年产98%草甘膦铵盐可溶粒剂车间，植物生长调节剂及水溶肥车间，仓库、办公楼、罐区等配套设施。
	绿色化工
	完成项目前期准备和基础施工
	否
	广安经开区管委会

	40
	广安维德隆新材料有限公司
	年产20000吨选矿药剂和4500吨萃取剂项目
	广安经开区
	2026.06-2026.12
	项目位于新桥园区，主要建设年产20000吨选矿药剂（羟肟酸类捕收剂复配系列产品）生产线和年产4500吨金属萃取剂（3000吨P507、1500吨P204萃取剂等）生产线，建设周期12个月。
	绿色化工
	进入设备安装
	否
	广安经开区管委会

	41
	四川科隆科技有限公司
	科隆精细化学品及高效芯片材料生产项目
	广安经开区
	2026.08-2028.12
	项目位于新桥园区，主要建设年产10万吨化学试剂和年产208吨的氨基酸衍生物，配套建设质检大楼、仓储、公辅设施、废水处理等设施
	先进材料
	完成主体土建30%
	否
	广安经开区管委会

	42
	广安比亚迪实业有限公司
	广安比亚迪实业有限公司轨道车辆附属产品项目
	广安经开区
	2026.01-2026.05
	拟建设含贯通道、道岔、站台门、柜体在内的轨道车辆附属产品的生产能力，包扩下料、机加、焊接、装配、喷涂等生产线以及辅助和附属设施。
	装备制造
	竣工投产
	是
	广安经开区管委会

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任

单位

	43
	广安比亚迪实业有限公司
	广安比亚迪实业有限公司汽车精品生产项目
	广安经开区
	2026.01-2026.09
	主要生产汽车下护板、行李架、家踏板等汽车附属产品。
	装备制造
	竣工投产
	是
	广安经开区管委会

	44
	重庆赛帕斯汽车零部件股份有限公司
	新能源汽车智能涂装制造项目
	川渝高竹新区
	2026.03-2027.09
	项目拟占地167亩，总投资10亿元，建设智能化涂装、成型产线等生产线共计35条，建设辊压、冲压为主的成型工艺，以及真空镀膜、光化学蚀刻、阴极电泳等表面涂装工艺，打造国内领先的新能源智能网联汽车涂装及材料成型一体化智能制造生产基地。项目达产后预计实现年产值10亿元，年税收约4500万元，提供就业岗位500个以上。
	智能网联汽车
	厂房建设完成70%。
	否
	川渝高竹新区管委会

	45
	重庆元享机械有限公司
	元享机械机加工生产项目
	川渝高竹新区
	2026.03-2027.04
	项目计划总投资额约2亿元，其中固定资产投资约1.5亿元。项目占地约50亩，新建生产用房及配套用房总面积约3万平方米（最终依据实际拿地面积和容积率测算为准），拟建设汽车模具及零部件、新能源汽车电池托盘、航空产品等精加工生产线等共10条，配套加工中心、钻攻中心、研创中心等。
	先进材料
	厂房建设完成70%。
	否
	川渝高竹新区管委会

	46
	重庆鸿灿金属材料有限公司
	汽车铝材零部件生产项目（一期）
	川渝高竹新区
	2026.03-2026.08
	租用标准化厂房（二期）2万平方米，总投资1亿元，主要建设铝材零部件生产线，包括涂层复合线、裁剪线等，为新能源汽车加工所需的汽车密封条骨架、汽车刹车消音片、减震衬套等各类铝材原材料。项目达产后预计实现年产值2亿元、年税收400万元。
	智能网联汽车
	竣工投产
	否
	川渝高竹新区管委会

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任

单位

	47
	川渝高竹新区羿宇金丝（重庆）科技有限公司
	和创简一智能烘烤设备生产基地
	川渝高竹新区
	2026.03-2028.01
	项目拟占地50亩，总投资2亿元，打造和创简一智能烘烤设备生产基地，主要开展高性能新能源智慧烘烤成套设备、烟草专用机械和雪茄烟叶智能晾房成套设备、生物质颗粒生产线（集成）、空气源热泵烘烤设备的研发、生产、销售等业务。项目达产后预计实现年产值不低于5亿元、年税收不低于3000万元。
	装备制造
	厂房建设完成50%。
	否
	川渝高竹新区管委会

	48
	时代长安动力电池有限公司
	时代长安川渝高竹新区生产基地
	川渝高竹新区
	2026.01-2027.12
	项目建设用地面积1000亩，总建筑面积约37万平方米。其中，新建标准化厂房约35万平方米，配套辅助用房约2万平方米，并配套建设小型污水处理设施、处理能力450吨/天，停车场、道路等配套设施。新建25Gwh新能源动力电池生产基地，计划建设材料准备、正负极材料制备、组装、封装、测试、成品检验、包装出厂等新能源动力电池全工艺流程生产线，打造成为技术工艺领先、产线产品先进、资源利用集约的新质生产力示范性项目，包括但不限于：产线导入宁德时代最新一代工艺布局，具有当期领先性和迭代兼容性；产品引进宁德时代新一代新能源动力电池，具备4C电芯等产品的智能制造能力。
	智能网联汽车
	基础建设完成80%
	否
	川渝高竹新区管委会



