## 自评表 (2)
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420004-2022年市级防汛信息系统运维服务经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 防汛信息系统平台正常运行，山洪预警信息平台及其关联监测点正常回报数据，远程会商视频系统正常运行，基本达到预期目标。 |  |  |  |  | 防汛信息系统平台正常运行，山洪预警信息平台及其关联监测点正常回报数据，远程会商视频系统正常运行，达到预期目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 内容包括：山洪灾害防治非工程措施、防汛应急无线通讯系统、市县两级防汛抗旱指挥平台。具体实施：接入市防汛指挥平台的视频监控系统，自动监测系统、监测预警平台和预警设施设备的运行、维护和看管等。自动监测系统包括自动雨量站、自动水位站、自动视频/图像监控站和数据接收管理等，组织专业人员定期维护和巡检工作，完成相关设备的维护和故障抢修工作，进行每日遥测测试，保证相关设备正常运行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 45 | 45 | 45 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 45 | 45 | 45 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保障市本级防汛会商调度视频系统个数 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 视频会商调度时无重大故障 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统维护时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 系统维护成本 | ≤ | 45 | 万 | 45 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统设备利用率 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，保障了市级防汛信息系统等相关系统平台正常运行，为全市防汛工作高效开展提供了有力支撑。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：朱晓燕 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420850-2022年全市中小型水库除险加固和农村供水工程建设及维修养护工作经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 指导完成相应任务数量病险水库除险加固工程建设；农村供水方面：通过新建蓄水池、过滤池、升级改造供水管网、改善消毒设备等措施指导完成全市30处农村供水工程建设及维修管护。 |  |  |  |  | 指导完成3座病险水库除险加固工程建设；通过新建蓄水池、过滤池、升级改造供水管网、改善消毒设备等措施指导完成全市30处农村供水工程建设及维修管护。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 督导指导完成3座病险水库大坝、溢洪道、放水设施等枢纽工程除险加固工程建设；通过新建蓄水池、过滤池、升级改造供水管网、改善消毒设备等措施指导完成全市30处农村供水工程建设及维修管护。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 8 | 8 | 8 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 8 | 8 | 8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 指导完成病险水库除险加固处数 | ≥ | 3 | 处 | 3 | 30 | 30
|  |  | 指导完成供水工程建设及维修养护处数 | ≥ | 30 | 处 | 30 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 农村供水工程质量 | 定性 | 高中低 | % | 高 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指导工程建设时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指导工作成本 | ≤ | 8 | 万元 | 8 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水库防洪度汛能力 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程运行情况 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，为全市病险水库除险加固、农村饮水工程等农村水利工程实施提供了技术支持，提高了农村水利基础设施工作建设水平。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：许洪伟 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420858-2022年河长制办公室工作经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于市河长制办公室工作经费、监督检查及编印宣传资料等费用。 |  |  |  |  | 组织开展2次全市河湖长制暗访督查，召开全市总河长会议1次、嘉陵江联席会议1次、川渝跨界河流联防联控会议2次；接受省级进驻式督查1次、川渝河长制联合推进办公室暗访督查1轮、四川省河长制办公室暗访督查1轮；组织开展河湖长制七进活动，印发宣传资料及制作宣传片2次。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据河湖长制年度工作开展进度，组织召开相关会议印制会议资料、宣传周资料和宣传片等
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 河长办暗访督查次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10
|  |  | 召开总河长会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 30 | 30
|  |  | 印制会议资料次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 全面落实河湖长制工作质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 河长制工作经费 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众水环境意识 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 改善水环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，保障了市河长制办公室正常运转，提升了全市湖湖管理水平，全市水环境进一步好转。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：余强 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420870-2022年大中型水库移民项目稽察费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 目标1：完成大中型水库移民安置稽察审计； 目标2：加强移民工作监督检查； |  |  |  |  | 完成对前锋区龙滩水库移民安置稽察审计，加强了移民工作监督检查。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，市财政下达了2022年大中型水库移民项目稽察费4万元。通过询价方式确定稽察服务单位，于2022年12月底前，我局对前锋龙滩水库开展移民安置稽察工作，完成项目年度建设任务，有力推动了前锋区龙滩水库移民安置工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 4 | 4 | 3.7 |  |  | 92.5% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 4 | 4 | 3.7 |  |  | 92.5% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 移民安置稽察审计报告 | ＝ | 1 | 本 | 1 | 40 | 40
|  | 质量指标 | 移民安置稽察审计报告质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 移民安置稽察审计报告成本 | ≤ | 4 | 万元 | 3.7 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民安置工作质量 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，有力推动了前锋区龙滩水库移民安置工作。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：曾德东 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420882-2022年大中型水库移民后扶专项经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 目标1：加强对各县（市、区）、园区移民后扶工作监督管理； 目标2：提升各县（市、区）、园区移民后扶工作管理水平； 目标3：加快各县（市、区）、园区移民后扶项目实施进度； |  |  |  |  | 加强对各县（市、区）、园区移民后扶工作监督管理，提升了各县（市、区）、园区移民后扶工作管理水平，加快各县（市、区）、园区移民后扶项目实施进度；
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，市财政下达了大中型水库移民后扶专项经费5万元。于2022年12月底前完成项目年度建设任务，对全市6个县（市区）、广安经开区移民后扶工作进行督导、检查，有力推动全市大中型水库移民后期扶持工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 移民后扶监督检查次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 移民后扶工作质量 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 移民后扶工作检查时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30
|  | 成本指标 | 移民后扶成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民工作水平 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，有力推动了全市大中型水库移民后期扶持工作。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：曾德东 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420893-2022年安全工作经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 增加安全执法检查力度，购买执法设备，加大安全法宣传力度，增强水利工程、在建项目企业相关人员安全生产运行意识。 |  |  |  |  | 完成了安全生产执法宣传（印制宣传资料等）、购买了执法记录仪、录音笔等执法设备。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 购买了执法记录仪、录音笔等执法设备，按计划定期开展了安全执法检查，增强了水利工程、在建项目企业相关人员安全生产运行意识。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 安全法宣传次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 40 | 40
|  | 质量指标 | 安全法宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 安全工作完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 安全工作成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全法意识 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，提升了全市水务系统安全生产意识，提高了全市水利工程安全管理水平。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：黄章银 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420901-2022年水执法经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 聘请法律顾问，开展水行政执法培训，提高全体干部职工依法治水意识；加大水法宣传力度，提高水务部门执法公信力。 |  |  |  |  | 聘请法律顾问1名，开展了执法培训和水法宣传。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年初计划，聘请法律顾问1名，利用世界水日，中国水周的宣传契机，开展了执法培训和水法宣传。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 水法宣传次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 40 | 40
|  | 质量指标 | 水法宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 执法工作完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 执法工作成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众水法意识 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，增强了全市水务系统干部职工依法治水意识，群众水法意识也得到进一步提升。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：黄章银 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420909-2022年水土保持目标考核
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成市级立项生产建设项目水保方案审批、水保设施验收备案核查，开展水土保持国策宣传等。 |  |  |  |  | 市水保中心按照年初制定的工作计划切实完成了2022年全市市级立项生产建设项目水保方案审批、水保设施验收备案核查，开展水土保持国策宣传等目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 水土保持目标考核责任制工作贯穿于全年度，市水保中心按照年初制定的工作计划和工作重点做好了2022年全市水土保持宣传、防治、监督、监测、信息化建设等工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 审批生产建设项目水保方案个数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 20 | 20
|  |  | 开展水土保持国策宣传次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 水土保持预防监督质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 目标考核完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 目标考核工作成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众水保法律意识 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 水土保持率 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，保障了水土保持目标考核责任制工作有力有序开展，全市水土保持率进一步提升。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：莫小容 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420924-2022年广安市渠江燕儿窝水源地水质监测站（第二期）运行维护服务采购项目
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障渠江燕儿窝水源地水质监测站正常运行。 |  |  |  |  | 保障了渠江燕儿窝水质监测站的正常运行。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 运维单位按时到站点对检车系统进行维护，市水务局于2022年9月进行运维考核。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10.7 | 10.7 | 10.486 |  |  | 98% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 10.7 | 10.7 | 10.486 |  |  | 98% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 监测设备系统个数 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 监测设备综合在线率 | ≥ | 85 | % | 90 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 48 | 小时 | 40 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 监测费用成本 | ≤ | 10.7 | 万元 | 10.7 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测设备利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 监测系统正常运行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，保证了运维站点设备综合在线率为90%、监测设备利用率为100%，确保了该项工作在全市最严格水资源考核工作中通过了考核。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：严文浩 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420935-2022年广安市水务局2017年度国家水资源监控能力建设项目二期运行维护
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障广安市国家水资源监控能力建设项目二期全民水库、全民水库岳池取水口水源地水质监测站正常运行。 |  |  |  |  | 保障了广安市国家水资源监控能力建设项目二期全民水库、全民水库岳池取水口水源地水质监测站正常运行。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 运维单位按时到站点对检车系统进行维护，市水务局于2022年3月、9月分别对两个站点进行运维考核，考核分数均在95分以上。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护设备系统个数 | ＝ | 2 | 套 | 2 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 运行维护系统综合在线率 | ≥ | 85 | % | 90 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 48 | 小时 | 40 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 运行维护成本 | ≤ | 20.4 | 万元 | 20.4 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行维护设备利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 运行维护系统正常运行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，保证了运维站点设备综合在线率为90%、监测设备利用率为100%，确保了该项工作在全市最严格水资源考核工作中通过了考核。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：严文浩 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420946-2022年水资源管理工作经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过全面开展实行最严格水资源管理制度工作，开展市对县考核，达到顺利通过省对市考核的目的。 |  |  |  |  | 认真开展了最严格水资源考核工作，顺利通过了省对市的考核。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照川考办工作要求，于12月底对各县（市、区）认真开展了最严格水资源管理考核工作，并顺利通过率省对市的考核工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 用水目标总量 | ≤ | 1010000000 | 立方米 | 728190000 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 考核工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 考核工作完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 水资源管理工作成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农田灌溉水有效利用系数 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 重要江河湖泊水功能区水质达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，我市用水总量达到了水资源刚性约束指标，高质量完成了省对市的最严格水资源管理制度考核工作。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：严文浩 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420951-2022年水资源公报编制经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按时完成水资源公报编制工作。 |  |  |  |  | 完成2022年水资源公报的编制工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过邀请招标，选择四川省广安水文水资源勘测中心编制2022广安市水资源公报，并通过相关专家审查。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 10 | 9.68 |  |  | 96.8% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 9.68 |  |  | 96.8% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编制水资源公报数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 水资源公告专家评审通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 公报完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 公报编制成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对水源合理利用开发的推动作用 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 对生态环境、水质保护的推进作用 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 对生态环境保护的推动作用 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公报满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，完成了2022年广安市水资源公报编制，并按时向社会公布，为全市水资源合理开发利用提供了科学依据。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：严文浩 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420954-2022年质量监督工作经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 购买、印制质量宣传资料；质量培训经费；质量监督检测费。 |  |  |  |  | 2022年度开展全市水利系统质量管理培训1次，培训人数113人，全年共开展3轮次监督性检测，检测项目24个次，发现问题17个，全面完成了年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照中省市水利工程质量监督管理相关要求，制定我市2022 年度在建重点水利工程质量监督检测工作方案，委托四川经准检验检测集团股份有限公司开展工程建设质量监督检测，全年共开展三轮次检测活动，检测项目24个次。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 检测在建项目实体质量个数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 40 | 40
|  | 质量指标 | 质量监督检测通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 质量监督检测成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程发挥效益性 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众对工程满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，既提升了一线质量管理、安全管理从业人员业务能力和水平，也提升了参建设单位质量意识、规范了质量行为，有力推动了工程实体质量逐步提高。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周杨 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000000420983-2022年西溪河广安城区段水环境综合治理
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成西溪河城区段河道水面保洁、船只更换、闸门维修养护、打捞工具配置及更换、闸门管理服务、巡河等工作。 |  |  |  |  | 完成2022年西溪河城区段河道水面保洁招标工作，完成保洁船只及打捞工具更换采购工作，完成闸门管理服务劳务续约签订及闸门维修养护工作，完成西溪河流域河长制工作巡查检查任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 西溪河城区段河道水面保洁工作：8月初旬完成招标文件编制，8月中旬完成招投标，下旬完成招标合同签订工作，9月1日新的中标公司按照合同要求正常开展河道保洁作业；船只更换工作：根据船只使用年限和保洁工作实际情况，开展船只采购；闸门维修工作：按照实际情况对闸门进行维修养护，船只保养及打捞工具更换，根据船只、打捞器具锈蚀程度实施船只保养及打捞工具更换工作；闸门管理服务工作，按照局党委会议要求每两年实行政府采购；巡河工作：定期或不定期开展河道水面保洁巡查、入河排污口、污水管网、“四排”“四乱”、农业面源污染等巡查排查，发现问题第一时间交办相关责任部门。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30 | 30 | 29.9662 |  |  | 99.89% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 30 | 30 | 29.9662 |  |  | 99.89% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁河道数量 | ＝ | 1 | 条 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保洁质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 保洁有效期 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 保洁服务成本 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水生态修复持续改善 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，保障了西溪河城区段河道水面干净整洁，为水环境保护及提升广安市城市品质形象起到了良好的推动作用。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：严文浩 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000006079568-2021广安市防汛信息系统运行维护服务
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障市防汛指挥中心办公楼设施设备正常运行 |  |  |  |  | 本项目实施时间1年，运行维护设备系统1套，设备运行正常，及时更换老化故障设备，完成每次防汛调度及会议任务，运行中未出现故障，全局职工满意度高。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施时间1年，运行维护设备系统1套，设备运行正常，及时更换老化故障设备，完成每次防汛调度及会议任务，运行中未出现故障。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10.3 | 10.3 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 10.3 | 10.3 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 时效指标 | 实施时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
|  | 数量指标 | 运行维护设备系统个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备运行正常率 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20
|  | 成本指标 | 运行维护成本 | ≤ | 10.3 | 万元 | 10.3 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备保障率 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，保障了市级防汛信息系统等相关系统平台正常运行，为全市防汛工作高效开展提供了有力支撑。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：朱晓燕 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000006245288-2021年市级防汛经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 购置防汛侦查无人机，大会议室LED大屏 |  |  |  |  | 按规定程序完成3台防汛侦查无人机以及大会议室LED的采购。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容：3台无人机采购，LED大屏采购。通过招标代理机构以竞争性谈判方式确定了供应商进行实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 66.32 | 66.32 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 66.32 | 66.32 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 成本指标 | 成本 | ≤ | 68.46 | 万元 | 66.32 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛侦查无人机 | ＝ | 3 | 台 | 3 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 合格 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 0.16 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | LED大屏 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻损失 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，及时采购了无人机和LED大屏，为全市防汛工作高效开展提供了有力支撑。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：朱晓燕 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000006246783-机关食堂安全隐患维修经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 机关食堂安全隐患维修 |  |  |  |  | 2022年1-8月已全面完成局机关食堂安全隐患整治，保障了机关食堂正常运转。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照合同约定，对食堂安全隐患进行整治，对食堂水、电、气设施设备进行改造，并顺利通过竣工验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 28.13 | 28.13 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 28.13 | 28.13 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维修食堂个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 30 | 30
| 产出指标 | 质量指标 | 符合规范 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 维修成本 | ≤ | 29 | 万元 | 28.13 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，消除了机关食堂安全隐患，保障了机关食堂正常运转。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：徐德斌 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000006511274-2022年山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目（二期）
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对防汛指挥决策指挥和汛期会商调度的重要技术支撑，实现省、市、县山洪灾害防御调度系统互联互通。 |  |  |  |  | 完成了防汛指挥部会商调度系统各项安装、调试，保障了中、省、市、县四级山洪灾害防御调度系统的互联互通。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容：完成中、省、市、县四级防汛指挥调度。按合同约定30天内完成安装调试验收合格后交付使用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 95 | 89.1575 |  |  | 93.85% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 95 | 89.1575 |  |  | 93.85% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统个数 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 运维质量 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 0.1 | 15 | 15
| 产出指标 | 成本指标 | 运行成本 | ≤ | 95 | 万元 | 89.16 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防御能力提升 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，保障了中、省、市、县四级山洪灾害防御调度系统的互联互通，提升了全市防汛工作水平。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：朱晓燕 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000006653749-2022年市级防汛经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障今年防汛减灾工作正常运转，扎实做好防汛减灾工作，确保防灾减灾工作工作有序高效完成，发挥最大效益，减轻人民群众财产损失。 |  |  |  |  | 按照中省市防汛工作要求，及时组织业务培训及防汛演练及预案的修订，做好防汛物资的维修养护，加强汛期值班值守以及督导检查等工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照中省市防汛工作要求，及时组织业务培训及防汛演练及预案的修订，做好防汛物资的维修养护，加强汛期值班值守以及督导检查等工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 45 | 41.9101 |  |  | 93.13% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 45 | 41.9101 |  |  | 93.13% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建专网个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合要求 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 | ≥ | 35 | 次 | 35 | 15 | 15
| 产出指标 | 成本指标 | 完成成本 | ≤ | 45 | 万元 | 41.91 | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训宣传次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻人民群众财产损失 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，保障了全市防汛工作有力有序有效开展，确保了安全度汛。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：朱晓燕 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000006694135-2022年渠江广安城区段水位提升前期论证方案编制经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据市领导批示要求，需要对渠江广安城区段水位提升进行论证分析，编制《渠江富流滩电站防洪整治工程论证方案》。提升防洪能力，改善广安城区段水体景观效果，有利于提升城市品质，提升沿江土地价值，促进沿江产业结构升级，优化城市空间布局，改善沿江群众生产生活环境。 |  |  |  |  | 已经编制完成《渠江富流滩电站防洪整治工程论证方案》，并通过专家咨询论证。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据市领导要求，我局确定了编制单位对渠江广安城区段水位提升进行了论证分析，编制完成了《渠江富流滩电站防洪整治工程论证方案》，并通过专家咨询论证。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11.7 | 10.495 |  |  | 89.7% | 10 | 10 | 通过内控程序选定编制单位，合同价为10.5万元，节约了财政资金。
| 其中：财政资金 | 0 | 11.7 | 10.495 |  |  | 89.7% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成报告个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 通过论证率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 完成成本 | ≤ | 11.7 | 万元 | 10.5 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水位高度 | ＝ | 8 | 米 | 8 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，编制完成《渠江富流滩电站防洪整治工程论证方案》，并通过专家咨询论证，为今后工程开展提供了基础资料。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王丽影 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000006694385-2022年亭子口灌区工程广安境内斗渠毛渠规划
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《研究亭子口灌区一期工程债券申报工作专题会议纪要》要求，主要用于开展《亭子口灌区工程广安境内斗渠、毛渠规划》编制，确保亭子口灌区工程建成之后，水能够通到田间地头，解决农业、工业用水和城市生活用水需要，充分发挥水资源的调配作用，支持农业生产、工业经济发展和城市建设。 |  |  |  |  | 根据要求，设计单位启动编制《亭子口灌区工程广安境内斗渠、毛渠规划》，设计单位经过了现场调查、规划设计，已经编制形成了规划初稿。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据要求，设计单位对亭子口灌区工程进行分析研究，启动编制《亭子口灌区工程广安境内斗渠、毛渠规划》，经过了现场调查、规划设计，已经编制形成了规划初稿。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 50 | 13.65 |  |  | 27.3% | 10 | 10 | 因亭子口灌区工程干渠线路调整，相应斗渠毛渠规划需要根据干渠进行规划调整，规划时间为2年，尚未达到合同支付条件。
| 其中：财政资金 | 0 | 50 | 13.65 |  |  | 27.3% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 通过审查率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  | 合同约定完成时间为2年
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 |  | 20 |  | 合同约定完成时间为2年
| 产出指标 | 成本指标 | 完成成本 | ≤ | 50 | 万元 | 45.5 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告 | ＝ | 1 | 个 |  | 20 |  | 合同约定完成时间为2年
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划斗渠毛渠灌溉面积 | ＝ | 139 | 万亩 |  | 10 |  | 合同约定完成时间为2年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  | 合同约定完成时间为2年
合计 | [7 empty] | 100 | 100 | 由于其他项未到约定完成时间，合计得分仅按成本项计算
评价结论 | 项目目标设定准确，绩效指标设置准确，因项目完成时间为2年，现未到完成时间，仅按照完成成本项来看，节约了财政资金，自评得分为100分。项目实施完成后，可确保亭子口灌区工程建成之后，水能够通到田间地头，解决农业、工业用水和城市生活用水需要，充分发挥水资源的调配作用，支持农业生产、工业经济发展和城市建设。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王丽影 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000006786460-广安市水资源综合规划（修编）
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《研究亭子口灌区一期工程债券申报工作专题会议纪要》要求，开展广安市水资源综合规划（修编）编制，提升（规划）的针对性和可操作性，当地经济社会发展提供水资源保障，充分发挥水资源的调配作用，支持农业生产、工业经济发展和城市建设。 |  |  |  |  | 已完成《广安市水资源综合规划（修编）》编制，并通过技术审查会。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年9月通过招投标确定施工单位，于2022年9月15日签订合同，于2022年11中旬完成初稿编制，于2022年12月初通过技术审查。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 根据合同约定，通过技术审查后拨付合同金额70%，通过市政府审批后拨付合同金额30%。目前未达到合同约定拨款条件。
| 其中：财政资金 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制个数 | ＝ | 1 | 个 |  | 20 |  | 合同约定完成时间为2年
| 产出指标 | 质量指标 | 方案评审合格率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  | 合同约定完成时间为2年
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 |  | 20 |  | 合同约定完成时间为2年
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 40 | 万元 | 37.9 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全市用水总量 | ≤ | 11.9 | 亿吨 |  | 10 |  | 合同约定完成时间为2年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关主体满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  | 合同约定完成时间为2年
合计 | [7 empty] | 100 | 100 | 由于其他项未到约定完成时间，合计得分仅按成本项计算
评价结论 | 项目目标设定准确，绩效指标设置准确，因项目完成时间为2年，现未到完成时间，仅按照完成成本项来看，节约了财政资金，自评得分为100分。项目实施完成后，可以充分发挥水资源的调配作用，为我市农业生产、工业经济发展和城市建设等经济社会发展提供水资源规划保障。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：严文浩 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000007132438-2022年河湖健康评价
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据省河长制办公室关于全面推进河湖健康评价的相关要求，我市选取御临河、大洪河作为本年度市级河流健康评价对象。制定评价指标专项调查监控方案，实施现场勘察，评价河流健康状况，编制健康评价报告。 |  |  |  |  | 完成御临河、大洪河河流健康评价报告编制，通过评审。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过现场踏勘、资料收集、编制御临河、大洪河河流健康评价报告，并通过专家审核。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 58 | 54.8 |  |  | 94.48% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 58 | 54.8 |  |  | 94.48% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 通过审查率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 0.5 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 编制评价报告 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评价对象辖区内长度 | ＝ | 165.9 | 公里 | 165.9 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成成本 | ≤ | 58 | 万 | 54.8 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，能准确评价河流健康状况，为有效指导河流治理提供了科学依据。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：余强 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000007178755-水资源—国控一期燕儿窝维护、国控一期取水户维护、编制服务项目经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据市政府领导签批同意，市财政解决227.82万元，用于解决国控一期燕儿窝维护、国控一期取水户维护、编制服务等已完工项目进度款支付，通过保障国控一期取水户、水源地在线监测和完成水资源有关规划，为我市水资源管理工作打下坚实基础。 |  |  |  |  | 国控一期燕儿窝维护、国控一期取水户维护、编制服务等已完工项目进度款已及时拨付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障国控一期取水户、水源地在线监测运维工作和按时完成水资源有关规划的编制工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 127.82 | 127.82 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 127.82 | 127.82 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 通过考核或者审查的合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 完成运维项目个数 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取水户满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成成本 | ≤ | 227.82 | 万元 | 227.82 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，保障了国控一期取水户、水源地在线监测和完成水资源有关规划，为我市水资源管理工作打下了坚实基础。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：严文浩 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000007251487-抓资金工作经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为贯彻落实市委市政府拼经济搞建设工作要求，推进水利“三抓”工作，争取水利资金支持，推进水利项目建设。我局成立水利“三抓”工作办公室负责项目、政策、资金争取和实施过程中的统筹、协调、督促，保障水利“三抓”日常工作正常开展，为全市争取水利资金、争取水利政策、推进水利项目，有利于全市拼经济搞建设工作任务有序高效完成。 |  |  |  |  | 成立水利“三抓”工资办公室，统筹、协调、督促，水利“三抓”日常工作正常开展，2022年全市争取中省水利资金12.33亿元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 成立水利“三抓”工作办公室，统筹、协调、督促，水利“三抓”日常工作正常开展，2022年全市争取中省水利资金12.33亿元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展重点水利项目有前期论证个数 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 到中省争取次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 水利三抓工作质量 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛减灾、供水保障能力 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水环境改善效果 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三抓工作经费 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，为全市争取水利资金、争取水利政策、推进水利项目打下了坚实基础，推动了全市拼经济搞建设工作任务有序高效完成。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王丽影 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160022T000007381965-2012-2013年中小河流水文监测系统建设结余资金
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建设目标主要包括完成中小河流水文监测系统建设项目结算审计、档案验收、竣工验收；完成中小河流水文监测系统水文专用测流设备采购及验收。 |  |  |  |  | 本年度完成了中小河流水文监测系统建设项目结算审计、档案验收、竣工验收；完成了中小河流水文监测系统水文专用测流设备采购及验收。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 使用2012-2013中小河流水文监测系统建设项目资金113.36万元，专项用于支付水文专用测流设备采购项目以及水文监测建设项目合同尾款，其中:支付水文专用测流设备采购项目合同尾款107.3万元，中小河流水文监测系统建设项目相关尾款6.06万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 113.44 | 113.3608 |  |  | 99.93% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 113.44 | 113.3608 |  |  | 99.93% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 单项工程验收通过率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 1 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 水文专用测流设备合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 采购水文专用测流设备套数 | ≥ | 6 | 套 | 6 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 中小河流水文监测系统建设（二期）建设水文站个数 | ≥ | 11 | 处 | 11 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会水旱灾害损失 | 定性 | 降低 |  | 降低 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水文数据使用单位满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购水文专用测流设备费用 | ≤ | 107.3 | 万元 | 107.3 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中小河流水文监测系统建设（二期）建设费用 | ≤ | 605.6 | 万元 | 6.06 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，助推了全市中小河流水文监测工作有效开展，提高了水旱灾害防御工作水平。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：朱晓燕 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160023T000007706142-市级中小河流治理总体方案编制工作经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 编制市级中小河流治理总体方案。 |  |  |  |  | 已经完成市级中小河流治理总体方案初稿，完成项目上图。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 确定编制单位，组织区市县编制逐河流治理方案，已经完成市级中小河流治理总体方案初稿，完成项目上图。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 14.7 | 4.41 |  |  | 30% | 10 | 10 | 项目完成时间为2年，剩余资金未到合同约定支付条件。
| 其中：财政资金 | 0 | 14.7 | 4.41 |  |  | 30% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告 | ＝ | 2 | 个 | 1 | 20 |  | 合同约定完成时间为2年
| 产出指标 | 质量指标 | 通过上级审核通过率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  | 合同约定完成时间为2年
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 |  | 10 |  | 合同约定完成时间为2年
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市中小河防洪指导能力 | 定性 | 提升 |  |  | 20 |  | 合同约定完成时间为2年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  | 合同约定完成时间为2年
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制成本 | ≤ | 15 | 万元 | 14.7 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100 | 由于其他项未到约定完成时间，合计得分仅按成本项计算
评价结论 | 项目目标设定准确，绩效指标设置准确，因项目完成时间为2年，现未到完成时间，仅按照完成成本项来看，节约了财政资金，自评得分为100分。项目实施完成后，可为市级中小河流治理提供科学依据，助推全市水务工作发展。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王丽影 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160023T000007905909-2021年度广安市河长制湖长制专题研讨班培训经费
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展基层河湖长业务培训工作。 |  |  |  |  | 聘请河海大学河湖长制团队，组织县、乡、村级河湖长、河长制办公室人员、河湖巡护员开展河湖长制业务培训，提高了其履职能力。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 聘请河海大学河湖长制团队，组织县、乡、村级河湖长、河长制办公室人员、河湖巡护员开展河湖长制业务培训，提高了其履职能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 26.22 | 26.22 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 26.22 | 26.22 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 100 | 人 | 110 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 培训质量 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升河湖长履职能力 | 定性 | 良 |  | 良 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成成本 | ≤ | 26.23 | 万元 | 26.23 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，提高了河湖长履职能力，为全市河湖长制工作高质量发展打下了坚实基础。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：余强 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51160023T000008625414-高层次人才和选调生住房与搬迁安置补助
主管部门 |  | 广安市水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广安市水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为培养助推广安经济社会高质量发展的各类人才，按照《关于加快推进人才强市建设的若干措施（试行）》，发放高层次人才和选调生住房与搬迁安置补助。 |  |  |  |  | 高层次人才和选调生住房与搬迁安置补助按要求发放完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求发放高层次人才和选调生住房与搬迁安置补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 8.5 | 8.5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 8.5 | 8.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 急需紧缺专业高层次人才落实程度 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住房与搬迁安置补助金额 | ≤ | 8.5 | 万元 | 8.5 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目目标设定准确，预算执行进度好，绩效指标设置准确，完成效果好，自评得分为100分。通过项目实施，为全市水务工作高质量发展提供了人才支撑。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：徐德斌 |  |  |  |  | 财务负责人：杜娟