## 2025年5月下半月爱众电网（广安、前锋区）设备检修计划
2025年5月16日-30日爱众电网（广安、前锋区）设备检修计划
日期 | 时间 | 设备名称 | 停电范围 | 停电原因 | 施工单位
16日 | 8：00—14：30 | 10KV花蒲线 | 10KV花蒲线 | 10KV花蒲线龙翔村，组立电杆及配变搬迁工程 | 能投建工工程公司
16日 | 7：00—11：30 | 10KV恒旺线 | 10KV恒旺线 | 提灌站搭火 | 四川省岳池送变电公司
| 7:00-18:00 | 10kV恒旺线马龙分之线3#杆后段 | 马龙村，古城，保城，高庙，茶蜡，团石，高灯，水井，基站，排灌等 | 马龙村农网改造新增变压器搭火，移位 | 四川能投建工集团有限公司
17日 | 8:00-12:00 | 10KV红罗线鱼关支线 | 文昌村、鱼关村、马山村、埝湾村、广罗鸡场 | 埝湾村1、7组变台整改 | 广安能源工程公司广安分公司
| 8:00-12:00 | 10KV红罗线鱼关支线 | 文昌村、鱼关村、马山村、埝湾村、广罗鸡场 | 埝湾分支线春季除障 | 官盛供电所
17日 | 8:00-17:30 | 10kV红化线长平支线 | 紫云村、长平6、8组变压器 | 紫云村农网改造 | 广安能源工程公司
17日 | 8:00-12:00 | 35kV协兴变电站、1#、2#主变、35kV圆协线、35kV协悦线、10kV兴镇线、10kV兴干线、10kV兴故线、10kV兴翰线 | 35kV协兴变电站、1#、2#主变、35kV圆协线、35kV协悦线、10kV兴镇线、10kV兴干线、10kV兴故线、10kV兴翰线 | 春季检修 | 生产运维部
|  |  | 10kV兴镇线、10kV兴干线、10kV兴故线、10kV兴翰线 |  | 协兴供电所
17日 | 8:00-17:30 | 恒肖线 | 恒升场镇、恒升政府、恒升医院、恒升高中、姚坪村、 、老场3队、代龙电站、恒升污水处理厂、26#杆后端-梓 桐村6.7.8.9.10组。 | 110kV恒升变电站至恒升场镇新建10kV线路工程 | 广安能源工程公司
|  |  |  | 恒升中学增容 | 四川世御建设工程有限公司
|  |  |  | 提灌站搭火 | 四川省岳池送变电公司
17日 | 8：00-12：00 | 10KV安镇线14#杆后端 | 福城村、南桥村、南桥抽水站、福城污水处理站、南桥一根木加工厂。 | 广安区大安镇福城村农网改造工程 | 四川能投建工集团
2025年5月18日 | 8：00-18：00 | 10KV恒东线响台支线 | 响台村 | 广安区恒升镇响台村电能质量改造工程 | 能源工程公司广安分公司
17日 | 8:00-18:00 | 10kV凉白线南溪支线 | 南溪村6、7、8组 | 农网升级改造 | 四川能投
17日 | 7:00-18:00 | 10kV恒石线辉岭支线 | 辉岭村，梓桐村，谭龙村，保卫村。 | 梓桐1.2组电能质量改善 | 四川省广安爱众能源工程广安电力分公司
17日 | 7:00-11:00 | 10KV四新线 | 东民苑、武装部、浓洄办事处、区委（主供电源）、党校、外国语实验学校、三元宫宿舍、二水厂、广安市中医院、果丰安置房1，2号楼、建南路17号楼、龙城名都一期（备供电源）、翠屏路、北仓路小学（箱变）、广播电视局、自来水厂宿舍、桐林寺、经贸委、北仓路小学、北街靠北仓路方向一条街、区政府、翠屏幼儿园 | 四九滩预防性试验 | 四九滩电站
| 8:30-12:00 |  | 东民苑、武装部、浓洄办事处、区委（主供电源）、党校、外国语实验学校、三元宫宿舍、二水厂、广安市中医院、果丰安置房1，2号楼、建南路17号楼、龙城名都一期（备供电源）、翠屏路、北仓路小学（箱变）、广播电视局、自来水厂宿舍、桐林寺、经贸委、北仓路小学、北街靠北仓路方向一条街、区政府（备供电源）、翠屏幼儿园 | 春季检修 | 运维所
17日-18日 | 8:00-18:00 | 10kV高红线应家支线16-46#杆 | 新店子社区应家村等用户 | 农网改造 | 能源工程公司广安分公司
18日 | 8:00-18:00 | 10kV凉白线慧建支线 | 白市镇慧建村 | 农网升级改造 | 四川能投
18日 | 8:00-18:00 | 10KV恒东线响台支线 | 响台村 | 广安区恒升镇响台村电能质量改造工程 | 能源工程公司广安分公司
18日 | 7:00-11:00 | 10KV四医线 | 短时停电倒闸 | 四九滩预防性试验 | 四九滩电站
18日 | 8:00-11:30 | 10KV马白线石盘支线 | 白市镇石盘村、福田村、双红村、白马乡国光村 | 更换开关 | 石笋供电所
18日 | 7：30-18：00 | 10KV凉辉线 | 内槽村、五星村、高岭村、丰岩村、欢喜坪村、蔡家村、永胜村、六堡村、桥角村、毛垭村、梭石村、花门村、劳动村、柏林村、郭岩村、广兴场镇。 | 凉辉线64#杆电杆移位，劳动支线油开关移位 | 观阁供电所
18日 | 08:00-18:00 | 10KV悦井线晓钟支线丁坝分支线0号杆 | 广安市鑫兴种植家庭农场配电工程（小微企业）放线和立杆 | 丁坝村 | 能源工程公司广安分公司
18-19日 | 7：30-18：00 | 10KV凉观线22#-38#杆 | 青莲村、滑龙村、埝口村、七谷村、关律村、赛金村及相关基站。 | 凉观线改造工程电杆组立,22#-38#杆放线。 | 能源工程公司
19日 | 7：30-11：30 | 10KV朱辉线 | 光辉村、车坝村、来龙村、民生村、新生村、梭石村 | 朱辉线42杆更换真空开关 | 观阁供电所
20日 | 7:00-18:00 | 10kV火九线协和人家环网柜G4间隔 | 协和人家二期、教育基地施工电源、扯渡十队 | 配合国网110kV建西二线36#-39#导地线拆除 | 和源电力有限公司电网建设分公司
20日 | 07:00-18:00 | 10kV火九线扯渡支线 | 岩头村、中建宏腾工地、协合人家安置房、扯渡村协兴园区学校临电、扯渡10组 | 国网110线路改道、线路跨越 | 四川合源工程公司
20日 | 10：30-12：30 | 10KV前水线 | 无 | 拆除10KV前水线13号杆断链、10KV前水线47号杆与10KV前得线安装刀闸搭火。 | 前锋运维所
| 7:00-18:00 |  |  | 配合国网前锋金星变电站至诚信三期110KV线路工程放线 | 四川和源电力有限公司电网建设分公司
20日 | 8：00-18：00 | 10KV安苏线司马支线 | 司马村 | 高低压线路及变压器台区对地距离不够安全隐患整改工程 | 能源工程公司广安分公司
2025年5月24日 | 8：00-12：00 | 10KV安苏线石柱支线 | 石柱村 | 高低压线路及变压器台区对地距离不够安全隐患整改工程 | 能源工程公司广安分公司
20日-21日 | 8：00-18：00 | 10KV前观线 | 官家村，长胜1#台区，植物油加工厂，页岩砖厂及相关基站 | 前观线改造工程电杆组立,25#-68#杆放线。 | 能源工程公司
22日 | 8:00-18:00 | 10KV恒井线34#杆后端 | 茶坪村、中使村、保城村、霞林村、八角养猪场，850合计 | 2023年农网升级改造项目施工 | 四川能投建工集团
22日-23日 | 7：30-18：00 | 10KV凉观线0#-21#杆 | 大坝村、永胜村、石船村及相关基站。 | 凉观线改造工程电杆组立,0#-13#杆放线。 | 能源工程公司
22日-27日 | 7:00-18:00 | 110kV凉前线 | 110kV凉前线 | 诚信化工三期电源建设 | 和源电力有限公司电网建设分公司
22日-6月3日 | 07：00-19：30 | 10KV前得线姜岩支线 | 无 | 配合国网前锋金星变电站至诚信三期110KV线路工程放线 | 四川和源电力有限公司电网建设分公司
23日 | 7:00-18:00 | 10kV恒肖线 | 恒升场镇、恒升政府、恒升医院、恒升高中、姚坪村、、老场3队、代龙电站、恒升污水处理厂、梓桐村6.7.8.9.10组，代龙村、荷花村、马龙8组、团结村、大同村、团滩村、宋庙村、白沟村、翠岩村、红花村、玉城村）。 | 组立恒升场镇电杆 | 四川省广安爱众能源工程广安电力分公司
24日 | 8:00-11:30 | 10kV安苏线石柱支线 | 石柱村 | 高低压线路及变压器台区对地距离不够安全隐患整改工程 | 广安能源工程公司广安分公司
24日 | 8:00-17:30 | 10kV红化线杨柳支线 | 腊沟村、杨柳村、月台村、石埝村、老君村、罗渡收费站、广安化石能源 | 杨柳支线改造 | 广安能源工程公司广安分公司
24日 | 8:00-17:30 | 10KV枣官线 | 前进村、汤梁村、埝清村、戒毒所（备供）、广安区儿童救助站、广安区人民医院方坪分院、鼎立养老中心、神龙组团项目、桃李湖滨施工用电、川东高速、遂广高速；云鲲充电桩、观景湖施工用电、方坪大道鼎仁施工用电、观山水施工用电、二幼、华西方坪大道施工用电、方坪大道官盛安置房一、二期（云南交投、四川华西）、官盛场镇、方坪场镇、官盛镇政府、爱众运营中心（枣官线备供）、加德江景施工用电及备供、爱众低碳生活馆施工用电、滨江路垃圾处理站、云峰村、秀峰村、羊角村、报国村、八方村、沱湾村、三层村、凤凰山公墓、朝阳村，东安村，凉洞村，迎春村，芙蓉村，棋盘村，磨盘村，渠原建材，中建桥梁 | 10KV枣官线春季检修 | 官盛供电所
| 8:00-12:00 | 10KV枣官线肉牛支线 | 肉牛支线 | 天空的院子备供搭火 | 能源工程公司
24日 | 7:00-18:00 | 10kV恒石线 | 老场村、梓桐村、云星村、白云场镇、千年村、山埝村、保卫村、谭龙村、梓桐村、辉岭村、乐平村、将军村、龙桥村、天宝村、亮垭村、月岩村、双桥村、土门村、元胜村、山峰村、千年村、白云场镇、山峰村 | 恒升场镇0#-19#杆放线（工作结束后安排石笋供电所倒闸：恒石后倒回恒石线运行） | 四川省广安爱众能源工程广安电力分公司
| 7:00-18:00 | 10kV恒石线白云支线亮垭分支线 | 亮娅村， 乐平村， 复兴村， 将军村 ，云星村， 白云场镇， 辉岭村 ，元胜村 ，双桥水库 ， 月岩村 ，火光村 ，山峰村，基站，排灌等 | 亮垭村农网改造变压器搭火及放线 | 四川能投建工集团有限公司
24日 | 8:00-11:30 | 10KV马石线 | 石梯村、石笋河社区、伏龙社区、月桥村、玉峰村、庆云村、葛麻村、 | 石笋中学搭火 | 能源工程公司广安分公司
| 8:00-18:00 | 10KV马石线开发区支线 | 伏龙社区、石笋镇政府、中心卫生院、森兴食品、豆制品厂 | 安全隐患整改 | 能源工程公司广安分公司
| 8:00-18:00 | 10KV马石线葛麻支线 | 石笋镇月桥村、玉峰村、伏龙8组台区、广-2#、大安镇葛麻村 | 安全隐患整改 | 能源工程公司广安分公司
25日 | 8:00-18:00 | 10KV花井线广福支线 | 广福村、金德龙小微企业合计用户221户 | 2023年农网升级改造项目施工 | 四川能投建工集团
25日 | 8:00-18:00 | 10kV悦井线杨坪支线 | 玉泉1组、2组、3组变压器搬迁、立杆、放线和搭火 | 杨坪场镇、坪洋村、仙鱼村、石坡村、双鱼村、华严村、场坪二号搅拌站、鲤鱼养猪场、德康养猪场 | 能源工程公司广安分公司
江垭村1组变压器对地距离不够隐患处理
25日 | 07:00-12:00 | 10kV火万线枣山场镇支线 | 枣山场镇、万城首座（重要负荷备供）、消防支队（备供）、万品迎宾备供、石谷梁子安置房临时用电、兔儿山公园（紫薇山庄）、永帆金属配件厂、广安市机电学校、枣山街道办事处、广三中 | 搭火 | 广安云驿新能源有限公司
25日-27日 | 7:00-18:00 | 10kV高中线001#-024#之间线路 | 协兴镇：春风村、春风钻石油井临时用电、扯渡村、春堡山村、新店子社区部分（白停夜送） | 配合国网110kV建西二线JN1-34#导地线展放工作 | 和源电力有限公司电网建设分公司
25日-27日 | 7:00-18:00 | 10kV高中线0.4kV石谷1#台区 | 10kV高中线0.4kV石谷1#台区 | 配合国网110kV建西二线JN1-34#导地线展放工作 | 和源电力有限公司电网建设分公司
25日-27日 | 7:00-18:00 | 110kV山高线 | 110kV山高线（高桥变电站短时停电倒闸） | 配合国网110kV建西二线JN1-34#导地线展放工作 | 和源电力有限公司电网建设分公司
26日 | 8：00—18：30 | 10KV花蒲线 | 10KV花蒲线龙翔村 | 10KV花蒲线龙翔村，组立电杆及配变搬迁工程 | 能投建工工程公司
26日 | 8：00-18：00 | 10KV恒东线响台支线 | 响台村 | 广安区恒升镇响台村电能质量改造工程 | 能源工程公司广安分公司
27日 | 8：00-18：00 | 10kV马镇线洪江支线 | 红江村 | 小微企业施工 | 能源工程公司广安分公司
27日-29日 | 06:30-19:00 | 10kV红物线54#杆后段 | 川盐连锁、智翔新能源、智翔新城小区、华星锦业（奔驰4S店）、辉腾物流小区、宝根物流、宗申宝泰汽车（宝马4S店）、福达冷链工地、福达天下小区、物流A线路灯、物流大道路灯、天成中街路灯1、2#、刘家院路灯、堰塘湾路灯1#、和众药业工地（临电）、药品物流小区（财富广场）、盈科医药有限公司、绿源科技有限公司、枣园高新公司（火车站铁路枢纽后端厂房）、华星铭仕（奥迪4S店） | 线路改造 | 爱众能源工程公司
28日-6月3日 | 7:00-18:00 | 110kV圆前线、35kV前塘线 | 110kV圆前线、35kV前塘线（奎阁变电站短时停电倒闸） | 诚信化工三期电源建设 | 和源电力有限公司电网建设分公司
29日 | 8:00-18:00 | 10KV悦井线坪洋分支线09#杆后端 | 坪洋村3组变压器搬迁、立杆、放线和搭火 | 石坡村5、8组，坪洋村1、2、8组，德康养猪场 | 能源工程公司广安分公司
30日 | 8:00-17:30 | 10kV红化线杨柳支线 | 腊沟村、杨柳村、月台村、石埝村、老君村、罗渡收费站、广安化石能源 | 杨柳支线改造 | 广安能源工程公司广安分公司
注2：根据公司营商环境要求今后检修计划做以下要求：1、各检修单位必须按公司公布检修计划时间申请并开展工作，如果没有按计划开展工作，今后一个月内不再安排同一工作，2、检修计划一般情况不延期，除非下大雨、保电其他理由一律不延期，同时要将延时情况及时告知调度中心值班员。3、需要更换设备和新增设备的必须在提交检修申请书之前填写异动或新设备投产报告。4、非计划检修申请，必须提供当地政府部门函件，并签字加盖公章。