## 2025年6月上半月爱众电网（广安、前锋区）设备检修计划
2025年6月2日-15日爱众电网（广安、前锋区）设备检修计划
日期 | 时间 | 设备名称 | 停电范围 | 停电原因 | 施工单位
2日 | 8:00-10:00 | 10KV恒井线34#杆后端 | 井河供电所 | 2023年农网升级改造项目施工 | 四川能投建工集团
茶坪村、中使村、霞林村、八角村、保城村、观桥村、观桥电站、八角养猪场、熊利平农家乐、杨柳村电站、合计用户1832户
2日-3日 | 8:00-18:00 | 10KV井七线文进支线 | 井河供电所 | 2023年农网升级改造项目施工 | 四川能投建工集团
文进村合计用户160户
2日-3日 | 8:00-18:00 | 10KV井七线55#后端 | 井河供电所 | 安全隐患整治项目施工（安装油开关、导线） | 四川省爱众能源工程有限公司广安电力分公司
五福村、青龙湖村、郑山社区、合同村、七一电站、郑山小学、郑山卫生院、郑山便民服务中心、郑山水厂、高速路、（86号杆后端）火峰村、来苏村、蓬莱村、双峰养羊场、郑山污水处理厂合计用户3686户
3日 | 7:00-11:00 | 10KV山竹线富强支线 | 恒升供电所 | 线富强支线增设刀闸， | 恒升供电所
碧伏村 竹山小学 富强村 熊岩村 百关村 铁塔 基站等
3日 | 8:00-18:00 | 10KV恒石线鳌峰支线 | 石笋供电所 | 农网升级改造 | 四川能投
鳌山村
3日 | 8:00-17:30 | 10KV红罗线鱼关支线 | 官盛供电所 | 文昌村农网改造 | 广安能源工程公司
文昌村、鱼关村、马山村、埝湾村、广罗鸡场
4日 | 8:00-12:00 | 10KV恒石线鳌峰支线 | 石笋供电所 | 农网升级改造 | 四川能投
鳌山村
5日 | 8:00-17:30 | 10KV红罗线鱼关支线 | 官盛供电所 | 文昌村农网改造 | 广安能源工程公司
文昌村、鱼关村、马山村、埝湾村、广罗鸡场
5日 | 7:00-12:00 | 10KV安苏线山清支线 | 大安供电所 | 山清村变压器对地距离不足安全隐患改造 | 能源工程公司广安分公司
山清村（原山清村）、苏溪村（原苏溪村、山泉村）
5日 | 7：30-18：00 | 10KV凉观线22#-38#杆 | 观阁供电所 | 凉观线改造工程电杆组立,22#-38#杆放线。 | 能源工程公司
青莲村、滑龙村、埝口村、七谷村、关律村、赛金村及相关基站
5日 | 8:00-18:00 | 10KV花井线高山支线 | 井河供电所 | 2023年农网升级改造项目施工 | 四川能投建工集团
双峰村、通庙村、黄庙村、英雄村、骑虎村合计用户486户
9日 | 8:00-18:00 | 10KV花井线广福支线 | 井河供电所 | 2023年农网升级改造项目施工 | 四川能投建工集团
广福村、金德龙小微企业合计用户221户
9日 | 7:00-12:00 | 10KV安苏线建国支线 | 大安供电所 | 建国村变压器对地距离不足安全隐患改造 | 能源工程公司广安分公司
建国村、大碑村
9日-10日 | 7：30-18：00 | 10KV凉观线0#-21#杆 | 观阁供电所 | 凉观线改造工程电杆组立,0#-21#杆放线。 | 能源工程公司
大坝村、永胜村、石船村及相关基站。
10日 | 7:00-18:00 | 10kV恒肖线 | 恒升供电所 | 恒升场镇隐患整改 | 四川省广安爱众能源工程广安电力分公司
恒升场镇、恒升政府、恒升医院、恒升高中、姚坪村、、老场3队、代龙电站、恒升污水处理厂、梓桐村6.7.8.9.10组，代龙村、荷花村、马龙8组、团结村、大同村、团滩村、宋庙村、白沟村、翠岩村、红花村、玉城村）。
10日 | 7:00-12:00 | 10KV悦苏线洞沟支线 | 悦来供电所 | 马灯村变压器对地距离不足安全隐患改造 | 能源工程公司广安分公司
洞沟村、马灯村
10日 | 07:30-18:00 | 10KV悦井线晓钟支线新农分支线06号杆后端 | 悦来供电所 | 新农村电能质量改善立杆、放线、变压器搬迁和搭火 | 能源工程公司广安分公司
新农村1、4组
10日 | 07:30-18:00 | 10KV悦井线晓钟支线显佛分支线0号杆后端 | 悦来供电所 | 显佛村电能质量改善立杆、放线、变压器搬迁和搭火 | 能源工程公司广安分公司
显佛村
10日 | 07:30-18:00 | 10KV悦井线晓钟支线九石分支线0号杆后端 | 悦来供电所 | 九石村、文明村、唐家店村、（吉庆村、双坪村部分） | 能源工程公司广安分公司
九石村电能质量改善立杆、放线和搭火
10日-11日 | 8:00-12:00 | 10KV井七线高岩支线 | 井河供电所 | 2023年农网升级改造项目施工 | 四川能投建工集团
高岩村合计用户150户
11日 | 8:00-17:30 | 10kV红化线杨柳支线 | 官盛供电所 | 杨柳支线改造 | 广安能源工程公司广安分公司
腊沟村、杨柳村、月台村、石埝村、老君村、罗渡收费站、广安化石能源
11日 | 8:00-17:30 | 10kV红化线杨柳支线 | 官盛供电所 | 石埝支线农网改造 | 广安能源工程公司广安分公司
腊沟村、杨柳村、月台村、石埝村、老君村、罗渡收费站、广安化石能源
11日-12日 | 7：30-18：00 | 10KV凉观线22#杆后端 | 观阁供电所 | 凉观线改造工程电杆组立,30#-44#杆放线。 | 能源工程公司
青莲村、滑龙村、埝口村、七谷村、关律村、赛金村及相关基站
11日-12日 | 8:00-18:00 | 10KV花井线月山支线 | 井河供电所 | 2023年农网升级改造项目施工 | 四川能投建工集团
月山村、水寨村、星火村、龙盐村合计用户560户
13日 | 7：00-17：00 | 10KV安镇线16#杆后端 | 大安供电所 | 灯塔村电能质量改造 | 能源工程公司广安分公司
福城村、南桥村
14日-15日 | 8：00-18：00 | 10KV前观线 | 观阁供电所 | 前观线改造工程电杆组立,25#-68#杆放线。 | 能源工程公司
官家村，长胜1#台区，植物油加工厂，页岩砖厂及相关基站
注2：根据公司营商环境要求今后检修计划做以下要求：1、各检修单位必须按公司公布检修计划时间申请并开展工作，如果没有按计划开展工作，今后一个月内不再安排同一工作，2、检修计划一般情况不延期，除非下大雨、保电其他理由一律不延期，同时要将延时情况及时告知调度中心值班员。3、需要更换设备和新增设备的必须在提交检修申请书之前填写异动或新设备投产报告。4、非计划检修申请，必须提供当地政府部门函件，并签字加盖公章。