附件1

广安市2022年省定27件民生实事目标任务、资金分解和进度节点安排表
	项目内容
	一、减免非民族自治地区1.94万名幼儿保教费（名）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	肖伟华

	市直责任单位
	市教育体育局

	全市任务
	19400
	633
	510
	20
	858
	春秋季学期分别于5月底前、11月底前实现应助尽助；5月底前资金拨付50%，11月底前资金拨付100%。
	据实据效
补助项目


	广安区
	3200
	105
	84
	12
	142
	
	

	前锋区
	1020
	33
	27
	4
	45
	
	

	华蓥市
	1800
	59
	47
	
	80
	
	

	岳池县
	4500
	147
	118
	
	200
	
	

	武胜县
	3300
	108
	87
	
	145
	
	

	邻水县
	5100
	166
	134
	
	225
	
	

	广安经开区
	100
	3
	2.6
	0.4
	5
	
	

	枣山园区
	200
	6
	5.4
	0.8
	9
	
	

	协兴园区
	150
	5
	4
	0.6
	7
	
	

	市本级
	30
	1
	1
	2.2
	
	
	


	项目内容
	 二、新增226个普惠性托位（位）                                                                                                                                                                           
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度
节点和资金拨付
进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	王  瑛

	市直责任单位
	市卫生健康委

	全市任务
	226
	
	113
	
	113
	4月底前完成立项备案；
10月底前完成项目建设任务；
12月底前项目全面竣工，并通过验收，项目资金全部拨付到位。
	

	广安区
	
	
	
	
	
	
	

	前锋区
	
	
	
	
	
	
	

	华蓥市
	100
	
	50
	
	50
	
	

	岳池县
	76
	
	38
	
	38
	
	

	武胜县
	50
	
	25
	
	25
	
	

	邻水县
	
	
	
	
	
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	三、为符合条件的义务教育阶段学生提供生活费补助和营养膳食补助（万人）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	为义务教育阶段家庭贫困学生提供生活费补助
	为义务教育阶段学生提供营养膳食补助
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	肖伟华

	市直责任单位
	市教育体育局

	全市任务
	4.95
	16.96
	14611.6
	2831
	135.59
	1847.01
	生活费补助：春秋季学期分别于5月底前、11月底前实现应助尽助；5月底前资金拨付50%，11月底前资金付100%。
营养膳食补助：中央、省资金拟于6月底下达完毕；资金拨付按月支付，12月底拨付达到100%。
	

	广安区
	0.5
	2.12
	1768.2
	335.86
	64.45
	161.49
	
	

	前锋区
	0.2
	1.38
	1119.8
	200.36
	41.95
	82.89
	
	

	华蓥市
	0.35
	0.99
	857.4
	166.09
	
	125.01
	
	

	岳池县
	1.33
	4.17
	3609.2
	701.88
	
	509.42
	
	

	武胜县
	0.8
	2.96
	2539.6
	479
	
	333.4
	
	

	邻水县
	1.65
	4.61
	4118.6
	837.47
	
	595.43
	
	

	广安经开区
	0.025
	0.08
	69.8
	14.11
	2.43
	7.66
	
	

	枣山园区
	0.04
	0.36
	287.6
	51.49
	10.94
	18.97
	
	

	协兴园区
	0.02
	0.29
	228.4
	39.64
	8.82
	12.74
	
	

	市本级
	0.035
	
	13
	5.1
	7
	
	
	


	项目内容
	四、向2.58万名家庭经济困难的普通高中学生发放助学金（万名）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	肖伟华

	市直责任单位
	市教育体育局

	全市任务
	2.58
	4125
	444
	35
	552
	春秋季学期分别于5月底前、11月底前实现应助尽助；
5月底前资金拨付50%，11月底前资金拨付100%
	据实据效
补助项目

	广安区
	0.53
	848
	106
	
	106
	
	

	前锋区
	0.11
	176
	22
	
	22
	
	

	华蓥市
	0.17
	272
	27
	
	41
	
	

	岳池县
	0.51
	816
	81
	
	123
	
	

	武胜县
	0.38
	608
	60
	
	92
	
	

	邻水县
	0.63
	1008
	100
	
	152
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	0.08
	128
	16
	
	16
	
	

	协兴园区
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	0.17
	269
	32
	35
	
	
	


	项目内容
	五、支持9100名进城务工人员随迁子女就近入学（名）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	肖伟华

	市直责任单位
	市教育体育局

	全市任务
	9100
	522
	135
	
	
	春秋学期分别于6月底、12月底前落实到位；
6月底前资金拨付50%，12月底前拨付100%。
	据实据效
补助项目

	广安区
	1286
	73.77
	19.08
	
	
	
	

	前锋区
	549
	31.49
	8.14
	
	
	
	

	华蓥市
	1229
	70.5
	18.23
	
	
	
	

	岳池县
	1681
	96.43
	24.94
	
	
	
	

	武胜县
	1440
	82.6
	21.36
	
	
	
	

	邻水县
	2164
	124.13
	32.10
	
	
	
	

	广安经开区
	85
	4.88
	1.26
	
	
	
	

	枣山园区
	173
	9.92
	2.57
	
	
	
	

	协兴园区
	79
	4.53
	1.17
	
	
	
	

	市本级
	414
	23.75
	6.15
	
	
	
	


	项目内容
	六、实现城镇新增就业3.75万人、脱贫人口就业10.9万人，实施“川字号”特色劳务品牌培育创建行动
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	城镇新增就业（万人）
	城镇失业人员再就业（万人）
	就业困难人员再就业（万人）
	脱贫人口就业（万人）
	城镇登记失业率（%）
	推广应用首批“川字号”特色劳务品牌（个）
	培育创建地方特色劳务品牌（个）
	中央资金

	省级资金

	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	张  伟

	市直责任单位
	市人力资源社会保障局

	全市任务
	3.75
	0.99
	0.3
	10.9
	4
	2
	2
	12817
	2221
	
	1173
	1．城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员就业人数：3月完成25%，6月完成50%，9月完成75%，年底全面完成；
2．脱贫人口就业人数12月底完成目标任务的100%；
3．中、省计划安排资金根据以往年度资金数预计，最终以实际下达资金数为准。
4．武胜县、广安区培育特色劳务品牌分别于2022年6月、12月底全面完成；华蓥市、岳池县分别推广应用“华蓥建工”“岳池输变电工”特色劳务品牌，广安区、武胜县分别培育创建“賨州姐妹”“武胜麻哥”劳务品牌。
	

	广安区
	0.58
	0.145
	0.045
	1.40 
	4
	
	1
	1059
	183
	
	99
	
	

	前锋区
	0.37
	0.095
	0.028
	0.63
	4
	
	
	587
	102
	
	55
	
	

	华蓥市
	0.42
	0.115
	0.035
	0.56
	4
	1
	
	1757
	304
	
	164
	
	

	岳池县
	0.73
	0.2
	0.06
	3.43
	4
	1
	
	1958
	340
	
	183
	
	

	武胜县
	0.67
	0.18
	0.054
	2.03
	4
	
	1
	3158
	548
	
	295
	
	

	邻水县
	0.71
	0.19
	0.057
	2.44
	4
	
	
	3547
	616
	
	331
	
	

	广安经开区
	0.13
	0.03
	0.01
	0.07
	4
	
	
	128
	21
	
	20
	
	

	枣山园区
	0.08
	0.02
	0.006
	0.31
	4
	
	
	155
	26
	
	14
	
	

	协兴园区
	0.06
	0.015
	0.005
	0.03
	4
	
	
	
	
	
	12
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	
	468
	81
	
	
	
	


	项目内容
	七、提高353.5万名城乡居民基本医疗保障水平（万名）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	王  瑛

	市直责任单位
	市医保局

	全市任务
	353.50
	172375.40
	24250.95
	971.20
	18266.16
	根据参保人数，据实据效补助，资金拨付和项目进度按序时进度推进，12月底前完成年度目标任务。
	据实据效补助项目

	广安区
	53.63
	26151.34
	3679.15
	536.30
	2771.17
	
	

	前锋区
	24.06
	11732.25
	1650.57
	240.60
	1243.24
	
	

	华蓥市
	26.70
	13019.58
	1831.68
	
	1379.65
	
	

	岳池县
	89.06
	43427.87
	6109.73
	
	4601.94
	
	

	武胜县
	63.44
	30934.92
	4352.14
	
	3278.09
	
	

	邻水县
	77.18
	37634.89
	5294.73
	
	3988.07
	
	

	广安经开区
	5.89
	2872.11
	404.07
	58.90
	304.35
	
	

	枣山园区
	8.43
	4110.68
	578.32
	84.30
	435.60
	
	

	协兴园区
	5.11
	2491.76
	350.56
	51.10
	264.05
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	八、持续为322.87万名常住城乡居民免费提供12项国家基本公共卫生服务（万人）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	王  瑛

	市直责任单位
	市卫生健康委

	全市任务
	322.87
	18267.46
	2279.54
	200
	2079.54
	6月底前完成目标任务的50%；资金拨付50%；
9月底前完成目标任务的80%，资金拨付80%；
11月底前完成目标任务的100%；资金拨付100%。
	据实据效
补助项目

	广安区
	57.37
	3245.92
	405.04
	118.53
	286.51
	
	

	前锋区
	19.79
	1119.66
	139.72
	40.89
	98.83
	
	

	华蓥市
	26.98
	1526.44
	190.49
	
	190.49
	
	

	岳池县
	73.71
	4170.44
	520.41
	
	520.41
	
	

	武胜县
	55.16
	3120.88
	389.45
	
	389.45
	
	

	邻水县
	70.23
	3973.54
	495.84
	
	495.84
	
	

	广安经开区
	3.22
	182.16
	22.73
	6.66
	16.07
	
	

	枣山园区
	12.63
	714.58
	89.17
	26.1
	63.07
	
	

	协兴园区
	3.78
	213.84
	26.69
	7.82
	18.87
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	

	项目内容
	九、为3.53万名农村适龄妇女免费提供“两癌”筛查服务（名）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	王  瑛

	市直责任单位
	市卫生健康委

	全市任务
	35310
	176.55
	220.326
	6.357
	48.727
	6月底前完成目标任务的50%；
9月底前完成目标任务的80%；
12月底前全面完成目标任务。
6月底前资金拨付100%，次年据实结算。
	据实据效
补助项目

	广安区
	5490
	27.45 
	34.258
	4.282
	4.282
	
	

	前锋区
	1860
	9.3
	11.606
	1.451
	1.451
	
	

	华蓥市
	2810
	14.05 
	17.53
	
	4.38
	
	

	岳池县
	9370
	46.85 
	58.47
	
	14.62
	
	

	武胜县
	4680
	23.4
	29.2
	
	7.3
	
	

	邻水县
	10300
	51.5 
	64.27
	
	16.07
	
	

	广安经开区
	200
	1
	1.248
	0.156
	0.156
	
	

	枣山园区
	300
	1.5
	1.872
	0.234
	0.234
	
	

	协兴园区
	300
	1.5
	1.872
	0.234
	0.234
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	

	项目内容
	十、提高养老金待遇水平、按时足额向符合条件的人员发放养老金（万人）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	合计
	企业
	机关
	城乡
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	张  伟

	市直责任单位
	市人力资源社会保障局

	全市任务
	93.93
	24.77
	3.09
	66.07
	71162
	7267
	161.3
	2186.7
	6月完成目标任务60%，资金拨付60%；
9月完成目标任务75%，资金拨付75%；
11月完成目标任务100%，资金拨付100%。
	据实据效
补助项目

	广安区
	16.92
	4.35
	0.46
	12.11
	13043.31
	1280.45
	114.77
	315.6
	
	

	前锋区
	6.6
	1.55
	0.14
	4.91
	5288.41
	519.16
	46.53
	127.96
	
	

	华蓥市
	7.11
	2.9
	0.25
	3.96
	4265.2
	418.71
	
	140.73
	
	

	岳池县
	24.04
	4.6
	0.72
	18.72
	20162.75
	2089.32
	
	665.27
	
	

	武胜县
	18.09
	4.5
	0.53
	13.06
	14066.53
	1426.93
	
	464.13
	
	

	邻水县
	18.45
	4.42
	0.72
	13.31
	14335.8
	1532.43
	
	473.01
	
	

	广安经开区
	0.635
	0.61
	0.025
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	0.635
	0.6
	0.035
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	0.42
	0.4
	0.02
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	1.03
	0.84
	0.19
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	十一、建设1个社区养老服务综合体（个）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	文  阁

	市直责任单位
	市民政局

	全市任务
	1
	
	200
	
	
	6月完成招标工作；
11月完成本年度建设任务的100%；                        

12月资金拨付100%。
	

	广安区
	
	
	
	
	
	
	

	前锋区
	
	
	
	
	
	
	

	华蓥市
	1
	
	200
	
	
	
	

	岳池县
	
	
	
	
	
	
	

	武胜县
	
	
	
	
	
	
	

	邻水县
	
	
	
	
	
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	十二、为低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人部分（万人）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	张  伟

	市直责任单位
	市人力资源社会保障局

	全市任务
	13.88
	
	954.75
	
	437.98
	3月与民政等部门核实人员数，建立代缴人员台账；
4月完成目标任务60%，资金拨付60%；
5月完成目标任务80%，资金拨付80%；
6月完成目标任务100%，资金拨付100%。 
	据实据效
补助项目

	广安区
	2.02
	
	138.95
	
	63.74
	
	

	前锋区
	0.74
	
	50.9
	
	23.35
	
	

	华蓥市
	1.09
	
	74.98
	
	34.39
	
	

	岳池县
	5.2
	
	357.69
	
	164.09
	
	

	武胜县
	2.13
	
	146.51
	
	67.21
	
	

	邻水县
	2.7
	
	185.72
	
	85.2
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	十三、适度提高城乡困难群众基本生活保障水平
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	文  阁

	市直责任单位
	市民政局

	全市任务
	适时制定发布全省城乡低保标准低限；城乡低保标准不低于全省城乡低保标准低限
	52079
	7599
	150
	12349
	按序时进度拨付资金,实现“应保尽保、应补尽补”；
计划安排资金以年度实际下达数据为准。
	据实据效
补助项目

	广安区
	
	7568
	1155
	101
	2000
	
	

	前锋区
	
	3305
	470
	35
	1300
	
	

	华蓥市
	
	4330
	646
	
	1400
	
	

	岳池县
	
	15719
	2349
	
	3000
	
	

	武胜县
	
	8214
	1119
	
	2200
	
	

	邻水县
	
	11508
	1672
	
	2100
	
	

	广安经开区
	
	376
	55
	3
	49
	
	

	枣山园区
	
	749
	100
	9
	150
	
	

	协兴园区
	
	310
	33
	2
	150
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	十四、为4万名困难残疾人发放生活补贴（名）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	文  阁

	市直责任单位
	市民政局

	全市任务
	40000
	
	1861
	105.45
	2833.55
	3月完成目标任务的25%，资金拨付25%；
6月完成目标任务的50%，资金拨付50%；
9月完成目标任务的75%，资金拨付75%;

12月完成目标任务的100%，资金拨付100%。 
	据实据效补助项目

	广安区
	4990
	
	185.43 
	59.87 
	353.49 
	
	

	前锋区
	2599
	
	96.58 
	31.19 
	184.11 
	
	

	华蓥市
	4982
	
	244.92 
	
	352.92 
	
	

	岳池县
	9025
	
	443.68 
	
	639.32 
	
	

	武胜县
	5759
	
	283.12 
	
	407.96 
	
	

	邻水县
	11446
	
	562.70 
	
	810.82 
	
	

	广安经开区
	483
	
	17.95 
	5.80 
	34.22 
	
	

	枣山园区
	511
	
	18.99 
	6.13 
	36.20 
	
	

	协兴园区
	205
	
	7.63 
	2.46 
	14.51 
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	十五、支持基层未成年人保护阵地建设（个）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	文  阁

	市直责任单位
	市民政局

	全市任务
	1
	
	300
	
	
	6月完成建设任务的50%，资金拨付30%；
9月完成建设任务的75%，资金拨付50%；
11月完成建设任务的100%，资金拨付75%；             

12月资金拨付100%。 
	

	广安区
	
	
	
	
	
	
	

	前锋区
	
	
	
	
	
	
	

	华蓥市
	1
	
	300
	
	
	
	

	岳池县
	
	
	
	
	
	
	

	武胜县
	
	
	
	
	
	
	

	邻水县
	
	
	
	
	
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	十六、为372名0至6岁残疾儿童提供康复救助（名）
	计划安排资金（万元)
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	赵  博

	市直责任单位
	市残联

	全市任务
	372
	464
	257
	23
	
	3月各县（市、区）、园区分解下达残疾儿童康复救助目标任务；
4—11月逐月报送接受康复训练人数；
12月底前完成目标任务数的100%，资金拨付100%。
	据实据效补助项目

	广安区
	81
	86
	63
	13
	
	
	

	前锋区
	35
	32
	33
	5
	
	
	

	华蓥市
	32
	44
	20
	
	
	
	

	岳池县
	70
	110
	30
	
	
	
	

	武胜县
	70
	92
	48
	
	
	
	

	邻水县
	50
	100
	
	
	
	
	

	广安经开区
	6
	
	11
	1
	
	
	

	枣山园区
	22
	
	41
	3
	
	
	

	协兴园区
	6
	
	11
	1
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	十七、推进实施绿色惠民殡葬政策
	计划安排资金（万元）
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央
资金
（万元）
	省级
资金 （万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政
资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	文  阁

	市直责任单位
	市民政局

	全市任务
	采取减免费用或提供补贴等方式为全省符合政策范围内的逝者家庭做好基本殡葬服务，推进实现基本殡葬服务的普惠性、均等化
	
	141
	
	
	根据各县（市、区）、园区死亡人口和逝者家庭申请减免或补贴情况，据实结算。
	据实据效
补助项目

	广安区
	
	
	23
	
	
	
	

	前锋区
	
	
	8
	
	
	
	

	华蓥市
	
	
	14
	
	
	
	

	岳池县
	
	
	40
	
	
	
	

	武胜县
	
	
	28
	
	
	
	

	邻水县
	
	
	25
	
	
	
	

	广安经开区
	
	
	1
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	1
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	1
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	十八、建成1个安全社区，提高建设单位风险防控水平（个）
	计划安排资金（万元）
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	文  阁

	市直责任单位
	市应急管理局

	全市任务
	1
	
	25
	
	
	2月开始启动安全社区建设；
8月前完成安全社区建设任务的60%，资金拨付50%；
10月完成安全社区建设任务的80%，资金拨付80%；
11月完成安全社区建设任务的100%，资金拨付100%。
	

	广安区
	1
	
	25
	
	
	
	

	前锋区
	
	
	
	
	
	
	

	华蓥市
	
	
	
	
	
	
	

	岳池县
	
	
	
	
	
	
	

	武胜县
	
	
	
	
	
	
	

	邻水县
	
	
	
	
	
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	

	项目内容
	十九、支持既有住宅增设电梯150部（部）
	计划安排资金（万元）
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	米  亮

	市直责任单位
	市住房城乡建设局

	全市任务
	150
	
	750
	
	
	3月分解下达县（市、区）2022年既有住宅电梯增设任务计划，省级资金拨付50%；
11月完成电梯增设任务100%，资金拨付100%。
	

	广安区
	50
	
	250
	
	
	
	

	前锋区
	
	
	
	
	
	
	

	华蓥市
	20
	
	100
	
	
	
	

	岳池县
	25
	
	125
	
	
	
	

	武胜县
	25
	
	125
	
	
	
	

	邻水县
	30
	
	150
	
	
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	二十、新开工改造城镇老旧小区280个（个）
	计划安排资金（万元）
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	米  亮

	市直责任单位
	市住房城乡建设局

	全市任务
	280
	9298
	
	
	
	6月底城镇老旧小区改造开工率达到30%，资金拨付达到10%；
9月底城镇老旧小区改造开工率达到60%，资金拨付达到30%；
11月底城镇老旧小区改造开工率达到100%，资金拨付达到40%，剩余资金待项目完工验收后拨付。
	跨年度实施项目

	广安区
	35
	1093.02
	
	
	
	
	

	前锋区
	14
	424.14
	
	
	
	
	

	华蓥市
	27
	960
	
	
	
	
	

	岳池县
	62
	1760
	
	
	
	
	

	武胜县
	42
	2188
	
	
	
	
	

	邻水县
	95
	2279
	
	
	
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	5
	593.84
	
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	二十一、实施1个美术馆、7个公共图书馆、186个文化馆（站），2博物馆和纪念馆全部向社会免费开放（个）
	计划安排资金（万元）
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	图书馆
	文化馆
	美术馆
	文化站
	博物馆
（纪念馆）
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	肖伟华

	市直责任单位
	市文化广电旅游局

	全市任务
	7
	7
	1
	179
	2
	4377 
	183.4 
	
	
	4月完成免费开放任务的30%,资金拨付25%；
6月完成目标任务50%，资金拨付45%；
9月完成目标任务75%，资金拨付75%；
12月完成目标任务100%，资金拨付100%。
	据实据效
补助项目

	广安区
	1
	1
	
	30
	
	152 
	11.4 
	
	
	
	

	前锋区
	1
	1
	
	9
	
	68
	5.1
	
	
	
	

	华蓥市
	1
	1
	
	13
	
	84 
	8.4
	
	
	
	

	岳池县
	1
	1
	
	43
	
	204
	20.4
	
	
	
	

	武胜县
	1
	1
	
	31
	
	156 
	15.6
	
	
	
	

	邻水县
	1
	1
	
	44
	
	208
	20.8 
	
	
	
	

	广安经开区
	
	
	
	3
	
	12
	0.9
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	4
	
	16
	1.2
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	
	2
	
	8
	0.6
	
	
	
	

	市本级
	1
	1
	1
	
	2
	3469 
	99
	
	
	
	


	项目内容
	二十二、实施2个大型体育场馆免费开放或低收费开放（个）
	计划安排资金（万元）
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	肖伟华

	市直责任单位
	市教育体育局

	全市任务
	2
	153
	17
	16.5
	13.5
	4月完成资金拨付30%；
6月完成资金拨付50%；
9月完成资金拨付75%；
11月完成资金拨付100%。
	实施2个体育场馆向社会免费或低收费开放服务的目标任务为常态化推进，全年实施

	广安区
	
	
	
	
	
	
	

	前锋区
	
	
	
	
	
	
	

	华蓥市
	
	
	
	
	
	
	

	岳池县
	1
	76.5
	10
	
	13.5
	
	

	武胜县
	
	
	
	
	
	
	

	邻水县
	
	
	
	
	
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	1
	76.5
	7
	16.5
	
	
	


	项目内容
	二十三、加强对1.225万个广播电视户户通工程的运行维护（个）
	计划安排资金（万元）
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	肖伟华

	市直责任单位
	市文化广电旅游局

	全市任务
	12250
	
	607.22 
	
	
	3月完成目标任务20%，资金拨付20%；
6月完成目标任务50%，资金拨付50%；
9月完成目标任务80%，资金拨付80%；
11月完成目标任务100%，资金拨付100%，节约资金不超过5%。
	

	广安区
	1684
	
	71.43 
	
	
	
	

	前锋区
	761
	
	32.74 
	
	
	
	

	华蓥市
	1176
	
	68.00 
	
	
	
	

	岳池县
	2206
	
	121.43 
	
	
	
	

	武胜县
	3142
	
	155.25 
	
	
	
	

	邻水县
	2760
	
	134.92 
	
	
	
	

	广安经开区
	184
	
	7.89 
	
	
	
	

	枣山园区
	174
	
	8.53 
	
	
	
	

	协兴园区
	163
	
	7.03 
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	二十四、实施9个社会工作服务试点示范项目（个）
	计划安排资金（万元）
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	文  阁

	市直责任单位
	市民政局

	全市任务
	9
	
	180
	
	
	4月签订项目协议；项目执行按序时进度推进；
6月完成资金拨付50%；
8月开展中期评估；
12月目标任务完成100%，资金拨付100%。
	

	广安区
	3
	
	60
	
	
	
	

	前锋区
	
	
	
	
	
	
	

	华蓥市
	
	
	
	
	
	
	

	岳池县
	
	
	
	
	
	
	

	武胜县
	3
	
	60
	
	
	
	

	邻水县
	3
	
	60
	
	
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	二十五、修缮改造1处烈士纪念设施（处）
	计划安排资金（万元）
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	李韶旭

	市直责任单位
	市退役军人局

	全市任务
	1
	
	130
	
	
	4月底前完成设计、预算、招投标等前期工作；
5月基础设施进场施工，展陈开始设计；
6月加快基础设施施工，资金拨付50%；
7月底前基础设施基本完工；
8月展陈开始布展施工；
9月底前全面完工；
12月底前资金累计拨付100%。
	

	广安区
	
	
	
	
	
	
	

	前锋区
	
	
	
	
	
	
	

	华蓥市
	
	
	
	
	
	
	

	岳池县
	
	
	
	
	
	
	

	武胜县
	1
	
	130
	
	
	
	

	邻水县
	
	
	
	
	
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	二十六、新（改）建330公里农村公路（公里）
	计划安排资金（万元）
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	米  亮

	市直责任单位
	市交通运输局

	全市任务
	330
	6600
	3300
	
	1820
	3月分解下达2022年新（改）农村公路任务计划；
4月完成农村公路建设任务的30%；
6月完成农村公路建设任务的50%，资金拨付25%；
9月完成农村公路建设任务的75%，资金拨付50%;

11月完成农村公路建设任务，资金拨付100% ;

12月抽查核实。 
	

	广安区
	65
	1300
	650
	
	359.5
	
	

	前锋区
	30
	600
	300
	
	165.3
	
	

	华蓥市
	20
	400
	200
	
	110.3
	
	

	岳池县
	80
	1600
	800
	
	440.8
	
	

	武胜县
	80
	1600
	800
	
	440.8
	
	

	邻水县
	55
	1100
	550
	
	303.3
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


	项目内容
	二十七、实施农村通信基础设施能力提升工程（个4G基站）
	计划安排资金（万元）
	项目执行进度节点和资金拨付进度安排
	备注

	
	
	中央资金
（万元）
	省级资金
（万元）
	市县资金（万元）
	
	

	
	
	
	
	市财政资金
	县（市、区）、园区财政资金
	
	

	市级分管领导
	罗永平

	市直责任单位
	市经济信息化局

	全市任务
	80
	
	
	
	
	5月完成工程勘查设计、基础配套施工；
8月完成工程建设；
11月完成督查核实及验收；
12月完成资金拨付。
	

	广安区
	17
	
	
	
	
	
	

	前锋区
	7
	
	
	
	
	
	

	华蓥市
	7
	
	
	
	
	
	

	岳池县
	14
	
	
	
	
	
	

	武胜县
	18
	
	
	
	
	
	

	邻水县
	17
	
	
	
	
	
	

	广安经开区
	
	
	
	
	
	
	

	枣山园区
	
	
	
	
	
	
	

	协兴园区
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	


