附件1

广安市2024年省定27件民生实事目标任务、资金分解和进度安排

一、为新生儿提供先天性心脏病、两种遗传代谢病和听力障碍免费筛查

| 项目内容 | 新生儿先天性心脏病筛查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新生儿疾病筛查 |  |  |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 任务（人） |  | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 目标 任务（人） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中央 资金 |  | 省级 资金 |  | 市县资金 |  |  |  | 中央 资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |  |  | 市财政资金 |  | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 13800 |  |  | 38.58 |  |  |  |  |  | 13800 | 120.23 |  |  |  |  |  | 项目执行进度：1.全市助产机构内每月分娩的新生儿先天性心脏病筛查率达到90%以上。2.全市助产机构内每月新生儿两种遗传代谢病（苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症）筛查率达到98%以上，听力障碍筛查率达到90%以上。 资金拨付进度：采取先预拨付后结算方式，6月底前拨付进度达到40%，9月底前拨付进度达到75%。12月底前拨付进度达到100%。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 | 4954 |  |  | 9.15 |  |  |  |  |  | 4954 | 42.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前锋区 | 392 |  |  | 0.71 |  |  |  |  |  | 392 | 3.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 1044 |  |  | 1.52 |  |  |  |  |  | 1044 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳池县 | 2515 |  |  | 4.28 |  |  |  |  |  | 2515 | 21.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 武胜县 | 1957 |  |  | 3.54 |  |  |  |  |  | 1957 | 16.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻水县 | 2938 |  |  | 5.4 |  |  |  |  |  | 2938 | 26.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 | 724 |  |  | 13.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、持续扩大普惠托育服务供给，新增460个普惠性托位

| 项目内容 | 目标任务 （个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 460 |  | 230 | 10 | 220 | 项目执行进度：6月底前与中标企业签订合同，7月底前完成目标任务的70%，9月底前完成目标任务的100%。 资金拨付进度：按照合同约定拨付（合同应明确与项目进度匹配的拨付比例），10月底前验收合格后完成拨付。 |  |
| 广安区 | 40 |  | 20 | 10 | 10 |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 120 |  | 60 |  | 60 |  |  |
| 岳池县 | 80 |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 武胜县 | 120 |  | 60 |  | 60 |  |  |
| 邻水县 | 100 |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |

三、支持1个县（市、区）改造升级儿童救助保护阵地，优化临时监护、救助帮扶、关爱保护等服务

| 项目内容 | 目标任务 （个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 |  | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 金明红 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市民政局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 1 |  | 300 |  |  |  | 项目执行进度：6月底前完成项目招投标，9月底前完成维修装修改造等工作，11月底前完成目标任务的100%，12月底前完成验收。 资金拨付进度：按合同约定拨付（合同应明确与项目进度匹配的拨付比例），12月底前经验收合格后完成拨付。 |  |
| 广安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳池县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武胜县 | 1 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 邻水县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、保障1.04万名进城务工人员随迁子女在流入地顺利接受义务教育

| 项目内容 | 目标任务 （万名） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 肖伟华 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市教育体育局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 1.04 | 654 | 149 |  |  | 项目执行进度：春、秋季学期，确保符合条件的随迁子女顺利入学。 资金拨付进度：采取分批次拨付方式，6月底前拨付进度达到50%，12月底前拨付进度达到100%。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 | 0.16 | 100 | 23 |  |  |  |  |
| 前锋区 | 0.057 | 37 | 8 |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 0.09 | 58 | 13 |  |  |  |  |
| 岳池县 | 0.23 | 143 | 33 |  |  |  |  |
| 武胜县 | 0.16 | 102 | 23 |  |  |  |  |
| 邻水县 | 0.25 | 155 | 35 |  |  |  |  |
| 广安经开区 | 0.033 | 21 | 5 |  |  |  |  |
| 市本级 | 0.06 | 38 | 9 |  |  |  |  |

五、为普惠性幼儿园在园孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童减免保教费

| 项目内容 | 目标任务 （人） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 肖伟华 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市教育体育局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 15800 | 457 | 444 | 46.52 | 632.84 | 项目执行进度：春秋季学期分别于5月底前、12月底前实现应助尽助。 资金拨付进度：5月底前资金拨付50%，12月底前资金拨付100%。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 | 3200 | 92.48 | 89.92 | 30.94 | 106.66 |  |  |
| 前锋区 | 800 | 23.12 | 22.48 | 7.68 | 26.72 |  |  |
| 华蓥市 | 1050 | 30.35 | 29.51 |  | 45.14 |  |  |
| 岳池县 | 4000 | 115.6 | 112.4 |  | 172 |  |  |
| 武胜县 | 2050 | 59.25 | 57.61 |  | 88.14 |  |  |
| 邻水县 | 4050 | 117.05 | 113.81 |  | 174.14 |  |  |
| 广安经开区 | 600 | 17.34 | 16.86 | 5.76 | 20.04 |  |  |
| 市本级 | 50 | 1.45 | 1.41 | 2.14 |  |  |  |

六、为家庭经济困难的普通高中学生按平均每人每年2000元的标准发放助学金

| 项目内容 | 目标任务 （万人） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 肖伟华 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市教育体育局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 2.42 | 3871 | 502 | 36 | 431 | 项目执行进度：春秋季学期分别于5月底前、12月底前实现应助尽助。 资金拨付进度：5月底前资金拨付50%，12月底前资金拨付100%。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 | 0.55 | 879.77 | 114.09 |  | 105.83 |  |  |
| 前锋区 | 0.1 | 159.96 | 20.74 |  | 19.24 |  |  |
| 华蓥市 | 0.11 | 175.95 | 22.82 |  | 21.17 |  |  |
| 岳池县 | 0.5 | 799.79 | 103.72 |  | 96.21 |  |  |
| 武胜县 | 0.39 | 623.84 | 80.90 |  | 75.04 |  |  |
| 邻水县 | 0.5 | 799.79 | 103.72 |  | 96.21 |  |  |
| 广安经开区 | 0.09 | 143.96 | 18.67 |  | 17.32 |  |  |
| 市本级 | 0.18 | 287.93 | 37.34 | 36 |  |  |  |

七、落实农村教师生活待遇，为1.5万余名符合条件的农村教师按每人每月不低于400元的标准发放生活补助

| 项目内容 | 目标任务 （名） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 肖伟华 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市教育体育局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 15574 |  | 4104.408 | 179.376 | 2611.896 | 项目执行进度：每月底前完成生活补助发放任务。 资金拨付进度：按月足额发放至个人账户。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 | 2175 |  | 574.2 | 104.4 | 365.4 |  |  |
| 前锋区 | 1062 |  | 280.368 | 50.976 | 178.416 |  |  |
| 华蓥市 | 810 |  | 213.84 |  | 136.08 |  |  |
| 岳池县 | 4400 |  | 1161.6 |  | 739.2 |  |  |
| 武胜县 | 2900 |  | 765.6 |  | 487.2 |  |  |
| 邻水县 | 3700 |  | 976.8 |  | 621.6 |  |  |
| 广安经开区 | 500 |  | 132 | 24 | 84 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |

- 八、大力开展职业培训，促进高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业，实现城镇新增就业3万人、脱贫人口就业11万人

| 项目内容 | 目标任务 |  | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城镇新增就业 （万人） | 脱贫人口就业 （万人） | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 刘襄渝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市人力资源社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 3 | 11 | 11521 | 5368 |  | 300 | 项目执行进度：6月底前完成目标任务的50%，9月底前完成目标任务的75%，12 月底前完成目标任务的 100%。 资金拨付进度：6月底前拨付进度达到30%，9月底前拨付进度达到60%，12月底前拨付进度达到100%。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 | 0.52 | 1.78 | 810 | 35 |  | 25 |  |  |
| 前锋区 | 0.28 | 0.69 | 722 | 25 |  | 25 |  |  |
| 华蓥市 | 0.34 | 0.55 | 1798 | 254 |  | 60 |  |  |
| 岳池县 | 0.58 | 3.36 | 2311 | 328 |  | 60 |  |  |
| 武胜县 | 0.54 | 2.12 | 2246 | 315 |  | 60 |  |  |
| 邻水县 | 0.57 | 2.5 | 2849 | 401 |  | 60 |  |  |
| 广安经开区 | 0.17 |  | 285 | 10 |  | 10 |  |  |
| 市本级 |  |  | 500 | 4000 |  |  |  |  |

九、稳步提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，达到每人每年不低于670元

| 项目内容 | 目标任务 （万人） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 329 | 176333.39 | 24614.17 | 902.20 | 18583.74 | 项目执行进度：对符合条件的城乡居民医保参保人给予财政补助，12月底前完成目标任务。 资金拨付进度：12月底前拨付进度达到100%。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 | 56.4 |  |  |  | 2776.44 |  |  |
| 前锋区 | 22.12 |  |  |  | 1088.92 |  |  |
| 华蓥市 | 25.1 |  |  |  | 1486.62 |  |  |
| 岳池县 | 84.11 |  |  |  | 4981.65 |  |  |
| 武胜县 | 57.03 |  |  |  | 3377.76 |  |  |
| 邻水县 | 72.54 |  |  |  | 4296.38 |  |  |
| 广安经开区 | 11.7 |  |  |  | 575.97 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |

十、为320余万名常住居民免费提供12项基本公共卫生服务，为至少7700名65岁及以上失能老年人免费提供健康管理、康复护理服务及指导、心理支持和就诊转诊建议等上门服务

| 项目内容 | 为全市320余万名常住居民免费12项基本公共卫生服务 |  |  |  |  | 为至少7700名65岁以上失能老年人免费提供健康管理、康复护理服务及指导、心理支持和就诊转诊建议等上门服务 |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 任务 （万名） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 目标 任务（人） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央 资金 | 省级 资金 | 市县资金 |  |  | 中央 资金 | 省级 资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 320.94 | 21758.19 | 3073.69 | 250 | 2161.84 | 7700 | 133.98 | 133.98 |  |  | 项目执行进度：基本公共卫生服务、为失能老年人提供上门服务项目6月底前均完成目标任务的50%，9月底前分别完成目标任务的80%、90%，12月底前完成目标任务100%。 资金拨付进度：6月底前拨付进度达到40%，9月底前拨付进度达到75%，12月底前原则上拨付进度达到100%；12月底前，如需考核后拨付，拨付进度不低于90%，2025年2月底前拨付进度达到100%。 | 据实 补助 项目 |
| 广安区 | 60.95 | 4132.12 | 583.73 | 158.61 | 410.56 | 1500 | 26.1 | 26.1 |  |  |  |  |
| 前锋区 | 19.55 | 1325.40 | 187.23 | 50.87 | 131.69 | 500 | 8.7 | 8.7 |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 26.54 | 1799.28 | 254.18 |  | 178.77 | 800 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |
| 岳池县 | 73.43 | 4978.20 | 703.25 |  | 494.62 | 1600 | 27.84 | 27.84 |  |  |  |  |
| 武胜县 | 54.95 | 3725.35 | 526.26 |  | 370.14 | 1300 | 22.62 | 22.62 |  |  |  |  |
| 邻水县 | 69.95 | 4742.27 | 669.92 |  | 471.18 | 1700 | 29.58 | 29.58 |  |  |  |  |
| 广安经开区 | 15.57 | 1055.57 | 149.12 | 40.52 | 104.88 | 300 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十一、为3.5万名农村适龄妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务

| 项目内容 | 目标任务 （名） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 35000 | 175 | 218.4 | 5.62 | 48.99 | 项目执行进度：6月底前完成目标任务的40%，9月底前完成目标任务的100%。 资金拨付进度：采取先预拨付后结算方式，6月底前拨付进度达到40%，9月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 5000 | 25 | 31.2 | 3.9 | 3.9 |  |  |
| 前锋区 | 1700 | 8.5 | 10.61 | 1.33 | 1.33 |  |  |
| 华蓥市 | 2800 | 14 | 17.47 |  | 4.37 |  |  |
| 岳池县 | 7000 | 35 | 43.68 |  | 10.92 |  |  |
| 武胜县 | 8000 | 40 | 49.92 |  | 12.48 |  |  |
| 邻水县 | 10000 | 50 | 62.4 |  | 15.6 |  |  |
| 广安经开区 | 500 | 2.5 | 3.12 | 0.39 | 0.39 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |

十二、提高养老金待遇水平，落实好国家养老保险政策，确保退休人员养老金、城乡居民养老保险待遇按时足额发放

| 项目内容 | 目标任务（万人） |  |  |  | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金 拨付进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计数 | 企保待遇发放数 | 机保待遇发放数 | 城乡居保待遇发放数 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政 资金 |  |  |
| 市级分管 领导 | 刘襄渝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任 单位 | 市人力资源社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 95.62 | 26.06 | 3.55 | 66.01 | 76211.55 | 11881.8 | 795.37 | 11086.43 | 项目执行进度：6月底前完成目标任务的60%，9月底前完成目标任务的75%，12月底前完成目标任务的100% 资金拨付进度：6月底前拨付进度达到50%，9月底前拨付进度达到75%，12月底前拨付进度达到100%。 | 据实 补助 项目 |
| 广安区 | 17.8 | 5.11 | 0.54 | 12.15 | 14027.72 | 2187 | 575.91 | 1611.09 |  |  |
| 前锋区 | 6.41 | 1.6 | 0.18 | 4.63 | 5345.55 | 833.4 | 219.46 | 613.94 |  |  |
| 华蓥市 | 7.41 | 3.1 | 0.3 | 4.01 | 4629.73 | 721.8 |  | 721.8 |  |  |
| 岳池县 | 24.04 | 4.84 | 0.82 | 18.38 | 21220.54 | 3308.4 |  | 3308.4 |  |  |
| 武胜县 | 18.91 | 4.6 | 0.59 | 13.72 | 15840.37 | 2469.6 |  | 2469.6 |  |  |
| 邻水县 | 18.59 | 4.65 | 0.82 | 13.12 | 15147.64 | 2361.6 |  | 2361.6 |  |  |
| 广安经开区 | 1.33 | 1.26 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 | 1.13 | 0.9 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |

十三、改造120张农村公办养老机构床位，增强县级失能失智老年养护院和农村区域性养老服务中心护理功能

| 项目内容 | 目标任务（张） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 |  | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 金明红 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市民政局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 120 | 192 |  |  |  | 48 | 项目执行进度：6月底前完成招投标，11月底前完成建设任务，12月底前完成验收。 资金拨付进度：按合同约定拨付（合同应明确与项目进度匹配的拨付比例），12月底前经验收合格后完成拨付。 |  |
| 广安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 120 | 192 |  |  | 48 | 48 |  |  |
| 岳池县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武胜县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻水县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十四、为2.75万名65岁及以上城乡独居老年人免费安装联网型独立感烟火灾报警器，鼓励有条件的地区拓展紧急呼救等服务功能，守护独居老年人平安

| 项目内容 | 目标任务（名） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 蒋春华 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市消防救援支队、市民政局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 27500 |  | 330 |  |  | 项目执行进度：6月底前完成设备采购，9月底前完成目标任务的40%、完成全部网络平台建设，12月底前完成目标任务的100%。 资金拨付进度：按合同约定拨付（合同应明确与项目进度匹配的拨付比例），12月底前拨付进度达到95%，2025年3月底前经验收合格后完成拨付。 |  |
| 广安区 | 8238 |  | 98.856 |  |  |  |  |
| 前锋区 | 1301 |  | 15.612 |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 3623 |  | 43.476 |  |  |  |  |
| 岳池县 | 4852 |  | 58.224 |  |  |  |  |
| 武胜县 | 4754 |  | 57.048 |  |  |  |  |
| 邻水县 | 4116 |  | 49.392 |  |  |  |  |
| 广安经开区 | 616 |  | 7.392 |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |

十五、新开工改造城镇老旧小区298个，支持既有住宅增设电梯150部，持续改善居住环境，提升生活品质

| 项目内容 | 新开工改造城镇老旧小区 |  |  |  |  | 支持既有住宅增设电梯 |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 任务（个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 目标任务（个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央资金 | 省级 资金 | 市县资金 |  |  | 中央资金 | 省级 资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 米 亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市住房城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 298 | 9205 |  |  |  | 150 |  | 375 |  |  | 项目执行进度：1.老旧小区改造项目6月底前开工率达到30%，9月底前开工率达到90 % , 12月底前开工率达到100%。2.既有住宅增设电梯项目6月底前完成目标任务的40%，9月底前完成目标任务的80%，12月底前完成目标任务的100%。 资金拨付进度：1.老旧小区改造项目待综合绩效评价后1个月内（预计9月）完成省级资金分解下达，项目资金按合同约定拨付（合同应明确与项目进度匹配的拨付比例）。2.既有住宅增设电梯项目省级资金采取先预拨后结算方式， 6月底前预下达25%省级资金，2025年6月底前完成核算，分解下达全部省级资金。 | 既有住宅增设电梯项目目标任务中 明确的“完成目标任务”是指取得竣工验收手续；省级资金以年底前取得电梯使用登记证的电梯数量为基础进行核算，并于2025年7月底前完成拨付。 |
| 广安区 | 82 | 4231 |  |  |  | 70 |  | 175 |  |  |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2.5 |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 13 | 657 |  |  |  | 10 |  | 25 |  |  |  |  |
| 岳池县 | 125 | 2125 |  |  |  | 30 |  | 75 |  |  |  |  |
| 武胜县 | 57 | 1897 |  |  |  | 36 |  | 90 |  |  |  |  |
| 邻水县 | 21 | 295 |  |  |  | 3 |  | 7.5 |  |  |  |  |
| 广安 经开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十六、适度提高城乡低保、特困供养等救助保障标准低限，为困难群众提供基本生活保障

| 项目内容 | 目标任务 | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 （万元） | 省级资金 （万元） | 市县资金（万元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 金明红 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市民政局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 适时制定发布全市城乡低保标准低限；城乡低保标准不低于全省城乡低保标准低限。 | 52079 | 7599 | 150 | 12349 | 项目执行进度：每月底前完成困难群众基本生活保障资金发放，确保应保尽保。 资金拨付进度：按月足额拨付至机构或个人账户。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 |  | 7598 | 1125 | 104 | 2728 |  |  |
| 前锋区 |  | 3284 | 485 | 33 | 1186 |  |  |
| 华蓥市 |  | 4503 | 635 |  | 1420 |  |  |
| 岳池县 |  | 15846 | 2300 |  | 2777 |  |  |
| 武胜县 |  | 8758 | 1203 |  | 2359 |  |  |
| 邻水县 |  | 11003 | 1687 |  | 1680 |  |  |
| 广安经开区 |  | 1087 | 164 | 13 | 199 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |

十七、提高重度残疾人护理补贴标准， 一、二级重度残疾人护理补贴标准分别达到每人每月110元、80元

| 项目内容 | 目标任务 | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 （万元） | 省级资金 （万元） | 市县资金（万元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 金明红 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市民政局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 一、二级重度残疾人护理补贴标准分别达到每人每月110元、80元。 |  | 2700 | 270 | 2430 | 项目执行进度：每月底前完成护理补贴发放任务。 资金拨付进度：按月足额发放至个人账户。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 |  |  | 322.85 | 167.94 | 372.66 |  |  |
| 前锋区 |  |  | 134.36 | 69.89 | 155.10 |  |  |
| 华蓥市 |  |  | 192.38 |  | 161.50 |  |  |
| 岳池县 |  |  | 685.08 |  | 575.11 |  |  |
| 武胜县 |  |  | 760.05 |  | 638.05 |  |  |
| 邻水县 |  |  | 543.42 |  | 456.18 |  |  |
| 广安经开区 |  |  | 61.86 | 32.17 | 71.4 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |

十八、免费为经济困难群众和符合法定条件的当事人提供法律咨询服务2万人次、法律援助案件服务1700件

| 项目内容 | 目标任务 |  | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法律援助咨询服务（人次） | 法律援助案件服务（件） | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 钟 静 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市司法局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 20000 | 1700 | 140 | 36 | 7 | 45 | 项目执行进度：全年持续为经济困难群众和符合法定条件的当事人提供法律援助咨询和法律援助案件服务，12月底前完成目标任务的100%。 资金拨付进度：根据咨询人次和案件数量完成进度拨付，9月底前拨付进度达到50%，12月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 2600 | 260 | 23 | 6 |  | 6 |  |  |
| 前锋区 | 1750 | 170 | 11 | 5 |  | 2 |  |  |
| 华蓥市 | 1750 | 180 | 11 | 5 |  | 6 |  |  |
| 岳池县 | 4000 | 375 | 37 | 7 |  | 15 |  |  |
| 武胜县 | 3500 | 325 | 26 | 7 |  | 10 |  |  |
| 邻水县 | 4200 | 325 | 29 | 6 |  | 6 |  |  |
| 广安经开区 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 | 2000 | 65 | 3 |  | 7 |  |  |  |

十九、打造集安全示范街、示范校园、文化广场和安全标准化企业、应急救援队伍等于一体的2个省级安全乡镇（街道），增强基层风险防范能力

| 项目内容 | 目标任务（个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 |  | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 蒋春华 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市应急局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 2 |  | 50 |  |  |  | 项目执行进度：6月底前完成建设任务，7月底前完成验收。 资金拨付进度：9月底前完成拨付。 |  |
| 广安区 | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 前锋区 | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳池县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武胜县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻水县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二十、对1处重大地质灾害隐患点进行治理，对45户受地质灾害威胁群众进行避险搬迁安置

| 项目内容 | 目标任务（处） |  | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 治理工程 | 避险搬迁 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 米 亮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市自然资源规划局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 1 | 45 | 197.5 |  |  | 27 | 项目执行进度：治理工程项目、避险搬迁项目6月底前开工率达到70%，完工率分别达到50%、30%；9月底前开工率均达到100%，完工率均达到70%；10月底前完工率均达到100%。 资金拨付进度：按合同约定拨付（合同应明确与项目进度匹配的拨付比例），12月底前完成拨付。 |  |
| 广安区 |  | 7 | 24.5 |  |  |  |  |  |
| 前锋区 |  | 7 | 24.5 |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 |  | 7 | 24.5 |  |  |  |  |  |
| 岳池县 | 1 | 7 | 64.5 |  |  | 27 |  |  |
| 武胜县 |  | 8 | 28 |  |  |  |  |  |
| 邻水县 |  | 7 | 24.5 |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  | 2 | 7 |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二十一、加大食品安全抽检监测力度，省级食品抽检数量不少于811批次，对抽检发现的不合格食品及时处置，处置率达到100%

| 项目内容 | 目标任务（人次） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王 瑛 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市市场监管局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 811 |  | 135 |  |  | 项目执行进度：6月底前完成目标任务的30%， 9月底前完成目标任务的60%，11月底前完成目标任务的100%。 资金拨付进度：采取分批次拨付方式，6月底前拨付进度达到30%，9月底前拨付进度达到60%，12月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳池县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 武胜县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻水县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 | 811 |  | 135 |  |  |  |  |

二十二、免费开放公共图书馆7个、文化馆7个、美术馆2个、综合文化站（中心）179个、博物馆和纪念馆3个，免费或低收费开放公共体育场馆不少于4个，不断满足人民群众文化体育需求

| 项目 内容 | 免费开放“五馆一站”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 免费或低收费开放公共体育场馆项目 |  |  |  |  | 项目执行和资金 拨付进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标任务（个） |  |  |  |  | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 目标任务（个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  |  |
|  | 公共图书馆 | 文化馆 | 美 术 馆 | 文化站（中心） | 博物馆（纪念馆） | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  | 公共体育场馆 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  | 市财政资金 | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 肖伟华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市文化广电旅游局、市教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市 任务 | 7 | 7 | 2 | 179 | 3 | 4413 | 184.6 | 27.8 | 138.6 | 4 | 83.68 | 25.5 |  |  | 项目执行进度：开放“五馆一站”、公共体育场馆项目6月底前完成率均达到50%，9月底前完成率均达到75%，12月底前完成率均达到100%。 资金拨付进度：按时序拨付，6月底前拨付进度达到50%，9月底前拨付进度达到75%，12月底前资金拨付进度达到100%。 | “五馆”全年免费开放时间不少于300 天，综合文化站（中心）全年免费开放时间不少于250天；公共体育场馆和区域内的公共体育场地、设施全年免费或低收费开放天数不少于330 天。 |
| 广安区 | 1 | 1 | 1 | 32 |  | 176 | 13.2 | 4.4 | 26.4 | 1 | 26.63 | 8.12 |  |  |  |  |
| 前锋区 | 1 | 1 |  | 9 |  | 68 | 5.1 | 1.7 | 10.2 | 1 | 19.37 | 5.9 |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 1 | 1 |  | 13 | 1 | 124 | 18.4 |  | 12.6 | 1 | 14.66 | 4.47 |  |  |  |  |
| 岳池县 | 1 | 1 |  | 43 |  | 204 | 20.4 |  | 30.6 | 1 | 23.02 | 7.01 |  |  |  |  |
| 武胜县 | 1 | 1 |  | 31 |  | 156 | 15.6 |  | 23.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻水县 | 1 | 1 |  | 44 |  | 208 | 20.8 |  | 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  | 7 |  | 28 | 2.1 | 0.7 | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3449 | 89 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二十三、新建和改建农村公路201公里，同步完善安全生命防护设施，提高道路互联互通水平

| 项目内容 | 目标任务 （公里） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 米 亮 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 201 | 6000 | 3000 |  | 11000 | 项目执行进度：6月底前完成建设任务的30%，9月底前完成建设任务的50%，12月底前完成建设任务的100%。 资金拨付进度：按项目进度拨付，6月底前拨付进度达到20%，9月底前拨付进度达到50%，12月底前经验收合格后完成拨付。 |  |
| 广安区 | 24.1 | 510.2 | 255.1 |  | 777.4 |  |  |
| 前锋区 | 11 | 395.1 | 197.5 |  | 774.6 |  |  |
| 华蓥市 | 33 | 1185.2 | 592.6 |  | 2324.0 |  |  |
| 岳池县 | 25.1 | 589.5 | 294.8 |  | 960.2 |  |  |
| 武胜县 | 39.4 | 1415.0 | 707.5 |  | 2774.6 |  |  |
| 邻水县 | 68.4 | 1905.0 | 952.5 |  | 3389.2 |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |

二十四、新建和改造机电提灌站49个，助力农民稳产增收

| 项目内容 | 目标任务（个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 49 |  | 710 |  |  | 项目执行进度：6月底前按程序确定施工单位，9月底前完成目标任务的40%，12月底前完成目标任务的100%。 资金拨付进度：按合同约定拨付（合同应明确与项目进度匹配的拨付比例），12月底前经验收合格后完成拨付。 |  |
| 广安区 | 7 |  | 90 |  |  |  |  |
| 前锋区 | 2 |  | 40 |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 4 |  | 60 |  |  |  |  |
| 岳池县 | 11 |  | 170 |  |  |  |  |
| 武胜县 | 9 |  | 150 |  |  |  |  |
| 邻水县 | 16 |  | 200 |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |

二十五、开展乡村水务百县建设行动，推进第三批2个示范县建设，新建农村供水工程2处，提高5.68万人的饮用水质量

| 项目内容 | 目标任务（个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 2 |  | 省级资金根据乡村水务示范县考评结果分配 |  | 4314.5 | 项目执行进度：6月底前每处工程完成年度建设任务的40%；9月底前每处工程完成年度建设任务的70%，12月底前完成年度建设任务的100%。 资金拨付进度：12月底前验收合格后完成拨付。 |  |
| 广安区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳池县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 武胜县 | 1 |  |  |  | 2460 |  |  |
| 邻水县 | 1 |  |  |  | 1854.5 |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |

二十六、提升农村地区通信网络质量，新建4G基站86个、5G基站27个

| 项目内容 | 目标任务（个） |  |  | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建4G基站 | 新建5G基站 |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 蒋春华 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 广安通发办 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 86 |  | 27 | 869.4 |  |  |  | 项目执行进度：6月底前完成勘查设计、基础配套施工，9月底前完成目标任务的80%，12月底前完成目标任务的100%。 资金拨付进度：12月底前完成拨付。 |  |
| 广安区 | 6 |  | 1 | 47.4 |  |  |  |  |  |
| 前锋区 | 8 |  | 1 | 58.2 |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 4 |  | 4 | 81.6 |  |  |  |  |  |
| 岳池县 | 20 |  | 11 | 273 |  |  |  |  |  |
| 武胜县 | 14 |  | 10 | 225.6 |  |  |  |  |  |
| 邻水县 | 34 |  |  | 183.6 |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二十七、实施农村生活污水治理“千村示范工程”，完成42个行政村生活污水治理

| 项目内容 | 目标任务（个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 （万元） | 省级资金 （万元） | 市县资金（万元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 肖伟华 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 42 |  | 2157 |  |  | 项目执行进度：6月底前项目开工率达到80%，9月底前开工率达到100%，12月10日前完工率达到100%。 资金拨付进度：按项目进度或合同约定拨付，12月10日前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 7 |  | 360 |  |  |  |  |
| 前锋区 | 4 |  | 205 |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 3 |  | 154 |  |  |  |  |
| 岳池县 | 13 |  | 668 |  |  |  |  |
| 武胜县 | 8 |  | 411 |  |  |  |  |
| 邻水县 | 6 |  | 308 |  |  |  |  |
| 广安经开区 | 1 |  | 51 |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |