广安市2025年省定29件民生实事目标任务、资金分解和进度安排

一、聚焦高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人、就业困难人员等重点群体，兑现落实支持和促进就业政策措施，实现城镇新增就业3万人以上
项目内容	目标任务

（万人）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王 瑛
市直责任单位	市人力资源社会保障局
全市任务	3	10262	1204
300	一、项目实施进度

二季度，指导各地各相关部门（单位）重点开发城镇公益性岗位、企业市场化岗位，以及公务员、企事业单位等政策性岗位，完成目标任务的50%；三、四季度分别完成目标任务的75%、100%。

二、资金执行进度

6月底、9月底、12月底前资金拨付进度分别达到30%，60%， 100%。	据实补助

项目
广安区	0.52	950	100
25
前锋区	0.28	812	84
25
华蓥市	0.34	1576	160
60
岳池县	0.58	1973	220
60
武胜县	0.54	2246	240
60
邻水县	0.57	2345	280
60
广安经开区	0.17	360	20
10
市本级
100
附件1

二、（一）提升501个工会驿站服务能力
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	文 阁
市直责任单位	市总工会
全市任务	501
125.25
一、项目实施进度

二季度，细化分解承担的目标任务，遴选确定服务范围和对象；三季度，完成目标任务的90%；11月底，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

9月底、11月底前，资金拨付进度分别达到90%、100%。
广安区	85
21.25
前锋区	55
13.75
华蓥市	65
16.25
岳池县	92
23
武胜县	85
21.25
邻水县	85
21.25
广安经开区	24
6
市本级	10
2.5

二、（二）鼓励有条件的地方和行业建设“暖心之家”
项目内容	目标任务

（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金	其他资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市交通运输局
全市任务	1
30
20	一、项目实施进度

二季度，规范开展项目前期工作（如招投标等）；三、四季度，分别完成目标任务的60%、100%。

二、资金执行进度

四季度，验收合格后由省厅统一拨付资金。
广安区
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县
邻水县
广安经开区	1
30
20
市本级

二、（三）支持和引导购买职工互助保障
项目内容	目标任务（份）	计划安排资金（万元）	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	文 阁
市直责任单位	市总工会
全市任务	7245
50.715
一、项目实施进度

二季度，细化分解承担的目标任务，遴选确定服务范围和对象；三季度，完成目标任务的90%；11月底，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

9月底、11月底前，资金拨付进度分别达到90%、100%。
广安区	1210
8.47
前锋区	610
4.27
华蓥市	715
5.005
岳池县	1225
8.575
武胜县	1141
7.987
邻水县	1299
9.093
广安经开区	442
3.094
市本级	603
4.221
二、（四）开展健康体检服务
项目内容	目标任务（名）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	文 阁
市直责任单位	市总工会
全市任务	484
24.2
一、项目实施进度

二季度，细化分解承担的目标任务，遴选确定服务范围和对象；三季度，完成目标任务的90%；11月底，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

9月底、11月底前，资金拨付进度分别达到90%、100%。
广安区	81
4.05
前锋区	41
2.05
华蓥市	48
2.4
岳池县	82
4.1
武胜县	76
3.8
邻水县	87
4.35
广安经开区	30
1.5
市本级	39
1.95
二、（五）关爱新就业形态劳动者
项目内容	目标任务（名）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	文 阁
市直责任单位	市总工会
全市任务	484
48.4
一、项目实施进度

二季度，细化分解承担的目标任务，遴选确定服务范围和对象；三季度，完成目标任务的90%；11月底，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

9月底、11月底前，资金拨付进度分别达到90%、100%。
广安区	81
8.1
前锋区	41
4.1
华蓥市	48
4.8
岳池县	82
8.2
武胜县	76
7.6
邻水县	87
8.7
广安经开区	30
3
市本级	39
3.9

三、为家庭经济困难的义务教育阶段学生和普通高中学生分别提供生活补助、发放国家助学金，惠及6.59万义务教育阶段学生和普通高中学生
项目内容	目标任务（万人）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市教育体育局
全市任务	6.59	6312.99	1028	87.75	1542.25	一、项目实施进度

一、三季度，分别完成春、秋季学期受助对象认定工作；二、四季度，分别完成春、秋季学期受助对象生活补助和助学金发放任务。

二、资金执行进度

一、三季度，分别完成春、秋季学期所需资金测算工作；二、四季度，春、秋季学期资金拨付进度分别达到50%、100%	据实

补助

项目
广安区	1.04	996.29	162.23
252.19
前锋区	0.28	268.23	43.68
67.90
华蓥市	0.45	431.08	70.20
109.12
岳池县	1.58	1513.59	246.47
383.14
武胜县	1.06	1015.44	165.35
257.04
邻水县	1.8	1724.34	280.79
436.49
广安经开区	0.15	143.69	23.40
36.37
市本级	0.23	220.33	35.88	87.75

四、推动基础教育优质资源下沉和远程共享，构建覆盖全省中小学的智慧教育平台，改善民族地区、边远地区、乡村等优质教育资源不足的状况，逐步惠及全省义务教育阶段学生和普通高中学生
项目内容	目标任务	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
义务教育阶段学区（个）	普通高中学校（所）	中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市教育体育局
全市任务	35	38	待省上资金分配方案明确后再进行分解	一、项目实施进度

二季度推动地方中心校直录播教室建设，达到接收学校教室软硬件有关要求，满足链内直播和链外点播；四季度，完成区域网链教学联盟工作，逐步实现优质资源全覆盖。

二、资金执行进度

二、三季度，根据建设需要和评审结果，统筹做好地方配套资金安排。
广安区	8	9
前锋区	4	1
华蓥市	3	3
岳池县	7	6
武胜县	5	5
邻水县	7	8
广安经开区	1	3
市本级
3

五、为阿坝州、甘孜州、凉山州和峨边县、马边县的公办普通高中及部分初中学校，选派优秀支教教师25名
项目内容	目标任务（名）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市教育体育局
全市任务	25
30
一、项目实施进度

二季度，完成第一批支教及跟岗教师派出工作；三季度，完成第二批支教及跟岗教师派出工作。

二、资金执行进度

二、三季度，分别完成第一批、第二批支教及跟岗教师补助资金拨付。	据实补助项目
广安区	4
4.8
前锋区	2
2.4
华蓥市	3
3.6
岳池县	4
4.8
武胜县	4
4.8
邻水县	4
4.8
广安经开区	1
1.2
市本级	3
3.6

六、为脱贫县符合条件的1.2万名乡村教师发放生活补助
项目内容	目标任务（万名）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市教育体育局
全市任务	1.2
3168	134.4	2457.6	一、项目实施进度

每月底前，对符合条件的乡村教师发放生活补助。

二、资金执行进度

生活补助按月足额发放至个人账户。	据实

补助

项目
广安区	0.17
448.8	81.6	285.6
前锋区	0.07
184.8	33.6	117.6
华蓥市	0.06
158.4
129.6
岳池县	0.36
950.4
777.6
武胜县	0.2
528
432
邻水县	0.3
792
648
广安经开区	0.04
105.6	19.2	67.2
市本级

七、建设6个区域性中小学生心理辅导中心，护航学生健康成长
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市教育体育局、市卫生健康委、团市委、市妇联
全市任务	6
113.76
一、项目实施进度

二季度，督促县（市、区）挂牌成立县级中小学生心理健康辅导中心，建立和完善学生精神疾病转介机制、组织心理健康志愿服务等工作；三季度，开展新入学学生心理健康摸排，同步进行师资培训；四季度，完成区域内小学四年级以上及初中、高中学生心理健康筛查。

二、资金执行进度

三季度，资金拨付进度达到100%。
广安区	1
18.96
前锋区	1
18.96
华蓥市	1
18.96
岳池县	1
18.96
武胜县	1
18.96
邻水县	1
18.96
广安经开区
市本级

八、提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，扩大职工医保个人账户线上购买非处方药店覆盖面
项目内容	提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准	扩大职工线上购药覆盖面	进度安排	备注
目标任务（万人）	计划安排资金（万元)	目标任务（家）
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市医保局
全市任务	315	176400	24129	863	19108	5	一、项目实施进度

（一）提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准。按规定及时足额兑现参保人员医疗保障待遇。

（二）扩大职工线上购药覆盖面。6月底前，全市至少完成3家药店上线医保线上购药服务，12月底前，完成5家药店上线医保线上购药服务。

二、资金执行进度

（一）提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准。按规定及时落实市、县两级配套资金。

（二）扩大职工线上购药覆盖面。此项不涉及资金安排。	据实补助项目
广安区	54
3275.66
前锋区	21.18
1284.79
华蓥市	24.02
1457.06
岳池县	80.53
4884.97
武胜县	54.61
3312.66
邻水县	69.46
4213.46
广安经开区	11.20
679.4
市本级
5

九、以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全市常住居民免费提供12项基本公共卫生服务
项目内容	目标任务（万人）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市卫生健康委
全市任务	320.94	21823.9	2728	250	2478	一、项目实施进度

6月底、9月底、12月底前，分别完成区域内目标人群服务任务的50%、80%、100%。

二、资金执行进度

1．6月底、9月底、12月底前，资金下达进度分别达到40%、75%、100%。

2．6月底、9月底前，资金拨付进度分别达到40%、75%；12月底前，对通过考核的，资金拨付进度达到100%；对未通过考核的，资金拨付进度不低于90%，2026年2月底前整改落实后拨付剩余资金。
广安区	61.16	4158.88	519.86	158.28	361.58
前锋区	19.64	1335.52	166.94	50.83	116.11
华蓥市	26.56	1806.08	225.76
225.76
岳池县	73.32	4985.75	623.23
623.23
武胜县	54.72	3720.96	465.12
465.12
邻水县	69.74	4742.31	592.79
592.79
广安经开区	15.8	1074.4	134.3	40.89	93.41
市本级

十、为全市新生儿提供先天性心脏病免费筛查，并为脱贫县新生儿再提供两种遗传代谢病（先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症）和听力障碍免费筛查
项目内容	新生儿先天性心脏病筛查	脱贫地区新生儿疾病筛查	进度安排	备注
目标任务（人）	计划安排资金（万元)	目标任务（人）	计划安排资金（万元)
预计筛查

人数	省级资金	两种遗传代谢病预计筛查人数	听力障碍预计筛查人数	中央资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市卫生健康委
全市任务	15085	37.27	15610	15133	129.35	一、项目实施进度

各县（市、区）助产机构内每月分娩的活产新生儿，先天性心脏病筛查率达到95%以上；各县（市、区）助产机构内每月分娩的活产新生儿，两种遗传代谢病和听力障碍筛查率分别达到98%、95%以上。

二、资金执行进度

中央、省级资金下达后30日内，全部预下达县（市、区）；次年据实结算。	据实补助项目
广安区	5612	9.54	5808	5630	48.12
前锋区	433	0.74	448	435	3.72
华蓥市	934	1.59	966	937	8.01
岳池县	2622	4.46	2714	2630	22.48
武胜县	2173	3.69	2248	2180	18.63
邻水县	3311	5.63	3426	3321	28.39
广安经开区
市本级	602（诊断）	11.62

十一、（一）为13周岁至14周岁农村适龄女孩和城镇低保对象、特困人员中的适龄女孩自愿接种国产二价人乳头瘤病毒疫苗（HPV疫苗）提供免费服务
项目内容	目标人群数（人）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市卫生健康委
全 市	15152
141
141	一、项目实施进度

二、三季度，督促指导各县（市、区）、广安经开区按照自愿原则，做好免费接种疫苗相关工作；四季度，完成疫苗接种。

二、资金执行进度

一季度，按照省级要求，做好资金拨付工作；二、三季度，落实县级配套资金；四季度，根据实际接种人数据实结算。	据实补助项目
广安区	2931
27.28
27.28
前锋区	623
5.8
5.8
华蓥市	980
9.12
9.12
岳池县	2896
26.95
26.95
武胜县	1695
15.77
15.77
邻水县	5347
49.76
49.76
广安经开区	680
6.32
6.32
市本级

十一、（二）为农村适龄妇女和城镇低保对象、特困人员中的适龄妇女提供免费宫颈癌和乳腺癌筛查服务
项目内容	目标任务（人）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市卫生健康委
全市任务	30600	153	190.95	5.77	41.96	一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的50%、70%、100%。

二、资金执行进度

二季度完成资金下达；按要求及时拨付中央、省级资金，落实市、县两级配套资金。
广安区	5400	27	33.7	4.21	4.21
前锋区	1500	7.5	9.36	1.17	1.17
华蓥市	2200	11	13.73
3.43
岳池县	6000	30	37.44
9.36
武胜县	7000	35	43.68
10.92
邻水县	8000	40	49.92
12.48
广安经开区	500	2.5	3.12	0.39	0.39
市本级

十二、推动优质医疗资源下基层服务，选派142名医疗专家，开展支援县级医院和城乡基层医疗卫生机构行动
项目内容	目标任务（名）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市卫生健康委
全市任务	142	12	14.4
一、项目实施进度

二季度，对照承担的目标任务及遴选标准，完成区域内选派医疗专家审核确定及派出工作。

二、资金执行进度

及时拨付中央、省级资金。
广安区	13
前锋区	5
华蓥市	15
岳池县	25
2.4
武胜县	25
邻水县	25
广安经开区
市本级	34	12	12

十三、实施中医药惠民工程，建设2个县域中医医疗次中心、3个县级中医治未病中心，培训县级师资和基层中医药适宜技术人员240人，让群众就近享受便捷中医药服务
项目内容	目标任务	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中医医疗次中心（个）	中医治未病中心（个）	培训骨干（人）	中央

资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市卫生健康委
全市任务	2	3	240
250
一、项目实施进度

二季度，规范开展项目前期工作（如招投标等），各项目承担单位完成项目任务的20%以上；三季度，组织完成区域内承担的中医药适宜技术推广县级师资培训；四季度，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

二季度，完成省级资金下达；三季度，资金拨付进度达到50%；四季度，资金拨付进度达到100%。
广安区	1
40
50
前锋区
25
华蓥市
25
岳池县
1	50
50
武胜县
1	50
50
邻水县	1	1	50
100
广安经开区
市本级

十四、支持开展多种模式老年助餐服务，依托“中央厨房”等建设老年助餐服务网络，依托现有餐饮店开展社会化助餐服务，满足老年人就近就便用餐需求
项目内容	目标任务

（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	赵 涛
市直责任单位	市民政局、市商务局
全市任务	2
160
一、项目实施进度

二季度，推动本地承担项目实施，开工率达到100%；四季度，组织开展项目验收，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

二季度，将省级资金下达到县级；三季度，按合同约定比例拨付资金；四季度，验收合格后拨付剩余资金。
广安区	待省上任务明确后再具体分解
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县
邻水县
广安经开区
市本级

十五、（一）实施助老帮残关爱计划，持续开展“健康敲门行动”，上门服务9000余名居家失能老年人
项目内容	目标任务（名）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市卫生健康委
全市任务	9000	156.6	156.6
一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的60%、90%、100%。

二、资金执行进度

二、三、四季度，按完成任务量的进度拨付，资金拨付进度分别达到40%、75%、100%。
广安区	1700	29.58	29.58
前锋区	500	8.7	8.7
华蓥市	900	15.66	15.66
岳池县	2100	36.54	36.54
武胜县	1700	29.58	29.58
邻水县	1800	31.32	31.32
广安经开区	300	5.22	5.22
市本级

十五、（二）依托有条件的社区养老服务综合体开辟照护专区，为失能老年人的家庭照护者提供“喘息服务”
项目内容	目标任务

（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	赵 涛
市直责任单位	市民政局
全市任务	2
200
一、项目实施进度

二季度，推动本地承担项目实施，开工率达到100%；四季度，组织开展项目验收，完成目标任务100%。

二、资金执行进度

二季度，将省级资金下达到县级；三季度，按合同约定比例拨付资金；四季度，验收合格后拨付剩余资金。
广安区	待省上明确任务后再具体分解
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县
邻水县
广安经开区
市本级

十六、（一）为有适老化改造需求的经济困难老年人家庭提供适当补助，满足老年人生活起居安全需要
项目内容	目标任务

（户）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	赵 涛
市直责任单位	市民政局、市商务局
全市任务	1494
448.2
一、项目实施进度

二季度，细化分解承担的目标任务，指导县级职能部门组织企业提供优质、价廉的适老化改造相关产品及材料，并兑现家装厨卫“焕新”补贴政策，完成目标任务的20%；三季度，完成目标任务的80%；四季度，组织开展项目验收，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

二季度，将省级资金下达到县级；四季度，完成补助资金兑现。
广安区	待省上明确任务后再具体分解
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县
邻水县
广安经开区
市本级

十六、（二）为64000名65岁及以上城乡独居老人免费安装联网型独立感烟火灾报警器
项目内容	目标任务（名）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	张 伟
市直责任单位	市消防救援局、市民政局
全市任务	64000
768
一、项目实施进度

4月底前，细化分解承担的目标任务；6月底前，规范开展项目前期工作（如招投标等）；7月底、9月底、11月底前，分别完成目标任务的20%、60%、100%；12月底前，组织开展验收工作。

二、资金执行进度

三季度，按合同约定比例拨付资金；四季度，资金拨付进度达到95%（预留5%质保金）；2026年2月底前，全面完成资金拨付。
广安区	9448
113.376
前锋区	3381
40.572
华蓥市	4621
55.452
岳池县	18665
223.98
武胜县	9817
117.804
邻水县	17028
204.336
广安经开区	1040
12.48
市本级

十七、（一）实施“天府银龄行动”,引导老年人发挥所学所长，聚焦服务乡村振兴、关爱青少年，向社会传递正能量
项目内容	目标任务（场次）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	赵 涛
市直责任单位	市民政局
全市任务	120
40
一、项目实施进度

二季度，细化分解承担的目标任务，全面启动“天府银龄行动”工作；四季度，11月底前完成目标任务的100%，12月底前完成项目验收及绩效评估。

二、资金执行进度

三、四季度，资金拨付进度分别达到50%、100%。

广安区	待省上明确任务后再具体分解
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县
邻水县
广安经开区
市本级

十七、（二）支持老年大学开展开放性社会化教学试点，扩大老年大学的学位供给，更好满足老年人学习需求
项目内容	目标任务（学位个数）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市教育体育局、市民政局、市商务局、市文化广电旅游局
全市任务	500
100
一、项目实施进度

4月底前，细化分解承担的目标任务，明确新增教学点位及学位数；4—10月，督促指导社会资源开设的老年学校（学习点）科学选择教学内容、合理设置教学课程，满足老年教育需求；11月底前，完成项目评估验收。

二、资金执行进度

11月底前，资金拨付进度达到100%。
广安区	100
20
前锋区	100
20
华蓥市	40
8
岳池县	60
12
武胜县	60
12
邻水县	60
12
广安经开区
市本级	80
16
十八、支持发展托幼一体化服务，在人口净流入的地级市主城区和县城，利用公办幼儿园相对富余资源改扩建一批托班，逐步提高公办托位比例，降低群众托育成本
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市教育体育局、市卫生健康委
全市任务	180
90	10	80	一、项目实施进度

二季度，督促县（市、区）规范开展项目前期工作（如招投标等）；三、四季度，分别完成目标任务的50%、100%，11月底前组织开展项目验收。

二、资金执行进度

6月底、11月底前，资金拨付进度分别达到25%、100%。
广安区	40
20	10	10
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县	60
30
30
邻水县	80
40
40
广安经开区
市本级

十九、（一）提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准，惠及养老保险领取待遇人员100余万人
项目内容	目标任务

（万人）	居保计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央

资金	省级

资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
合计	企保	机保	居保
市级分管领导	王 瑛
市直责任单位	市人力资源社会保障局
全市任务	105.92	28.49	3.70	73.73	90429.3	15915.6	905.4	15010.2	一、项目实施进度

6月底、9月底、12月底前，分别完成目标任务的60%、75%、100%。

二、资金拨付进度

6月底、9月底、12月底前，资金拨付进度分别达到50%、75%、100%。
广安区	19.78	5.58	0.57	13.63	16717.09	2942.22	646.08	2296.14
前锋区	7.49	1.83	0.19	5.47	6708.92	1180.77	259.32	921.45
华蓥市	8.06	3.37	0.31	4.38	5372.05	945.48
945.48
岳池县	26.76	5.22	0.85	20.69	25376.12	4466.21
4466.21
武胜县	20.26	4.95	0.61	14.7	18029.44	3173.19
3173.19
邻水县	20.81	5.1	0.85	14.86	18225.68	3207.73
3207.73
广安经开区	1.56	1.49	0.07
市本级	1.2	0.95	0.25

十九、（二）提高城乡低保标准和特困供养人员基本生活标准，惠及困难群众25万余人
项目内容	目标任务（万元）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	赵 涛
市直责任单位	市民政局
全市任务	72696	52863	10573	150	9110	一、项目实施进度

四季度，根据省级发布的2025年全省城乡居民最低生活保障标准低限和城乡特困人员基本生活标准低限调整方案，研究制定我市2025年城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员基本生活标准。

二、资金执行进度

市、县两级落实配套资金，并按月足额拨付个人或机构账户。
广安区	12283	8730	1746	102	1705
前锋区	4765	3299	660	38	768
华蓥市	6714	4892	979
843
岳池县	21705	15962	3192
2551
武胜县	11562	8425	1685
1452
邻水县	14518	10725	2145
1648
广安经开区	1149	830	166	10	143
市本级

十九、（三）调整重度残疾人护理补贴标准，将一级、二级重度残疾人护理补贴分别提高至每人每月120元、90元
项目内容	目标任务	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	赵 涛
市直责任单位	市民政局、市残联
全市任务	一、二级重度残疾人护理补贴标准每人每月分别达到120元、90元
3200	253	2947	一、项目实施进度

一季度，完成一、二级重度残疾人护理补贴标准调标，护理补贴标准分别达到每人每月120元、90元，确保重度残疾人护理补贴足额兑现。

二、资金执行进度

落实县级配套资金，并按月足额拨付个人账户。
广安区
388.16	158	418
前锋区
158.72	65	170
华蓥市
232.96
203
岳池县
792.96
702
武胜县
901.76
800
邻水县
652.48
578
广安经开区
72.96	30	76
市本级

二十、在地级市主城区和人口规模大的县城，依托基层医疗卫生机构，先行试点建设智能化康复中心2个，为慢性病患者、老年人、残疾人在家门口提供优质康复服务
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市卫生健康委
全市任务	2
600	200	200	一、项目实施进度

二季度，指导承接试点任务的基层医疗卫生机构制定建设方案，规范开展项目前期工作（如招投标等）；三、四季度，完成设施设备采购、安装和调试，以及项目验收。

二、资金执行进度

二季度，落实市、县两级配套资金；三季度，资金拨付进度不低于50%；四季度，全面完成资金拨付。
广安区	1
300	100	100
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县
邻水县
广安经开区	1
300	100	100
市本级

二十一、持续实施法律援助惠民行动，依托法律援助机构，免费为群众提供线上线下法律咨询服务；为经济困难群众和符合法定条件的当事人提供法律援助，办理法律援助案件不少于1683件
项目内容	目标任务（件）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	陈麒巍
市直责任单位	市司法局
全市任务	1683	131	44	9	46	一、项目实施进度

持续为符合援助条件的经济困难群众和法定条件当事人提供法律案件服务，指派或安排律师、基层法律服务工作者和法律援助志愿者维护当事人的合法权益。12月底前，全面完成目标任务。

二、资金执行进度

落实市、县两级配套资金，根据咨询人次和案件数量，9月底、12月底前，资金拨付进度分别达到50%、100%。
广安区	260	21	7
7
前锋区	170	10	6
2
华蓥市	163	9	6
5
岳池县	370	34	9
15
武胜县	325	27	8
10
邻水县	325	27	8
7
广安经开区
市本级	70	3
9

二十二、（一）新开工改造城镇老旧小区203个
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市住房城乡建设局
全市任务	203	待省上下达中央资金后再分配	一、项目实施进度

一季度，市级部门细化分解目标任务，相关县（市、区）完成项目立项、方案设计等工作；二季度，相关县（市、区）规范开展项目前期工作，开工率达到30%；三、四季度，相关县（市、区）开工率分别达到60%、100%。

二、资金执行进度

二季度，待省级下达中央资金后市级部门下达相关县（市、区）；四季度，相关县（市、区）按合同约定比例拨付资金。
广安区	46
前锋区	13
华蓥市	17
岳池县	56
武胜县	30
邻水县	41
广安经开区
市本级

二十二、（二）既有住宅增设电梯180部
项目内容	目标任务（部）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市住房城乡建设局
全市任务	180
1800
一、项目实施进度

二季度，相关县（市、区）开工率达到100%；三、四季度，相关县（市、区）完工率分别达到50%、100%。

二、资金执行进度

12月底前，相关县（市、区）完成上年度已取得使用登记证书电梯奖补资金拨付。
广安区	95
950
前锋区	2
20
华蓥市	3
30
岳池县	35
350
武胜县	35
350
邻水县	10
100
广安经开区
市本级

二十二、（三）老旧住宅电梯更新12部
项目内容	目标任务（部）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市住房城乡建设局
全市任务	12	180
一、项目实施进度

二季度，相关县（市、区）开工率达到100%；三、四季度，相关县（市、区）完工率分别达到80%、100%。

二、资金执行进度

一季度，相关县（市、区）超长期特别国债资金拨付进度达到70%；二、三、四季度，按照相关县（市、区）资金下达要求进行拨付。
广安区
前锋区
华蓥市	8	120
岳池县
武胜县
邻水县	4	60
广安经开区
市本级

二十三、改善农村居住环境，持续实施农村生活污水治理“千村示范工程”，完成77个行政村生活污水治理
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政

资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市生态环境局
全市任务	77
3189
一、项目实施进度

二季度，规范开展开工前的准备工作（如招投标等），开工率达到80%；三季度，开工率达到100%；四季度，开展项目验收，完工率达到100%。

二、资金执行进度

按项目进度或合同约定拨付资金；四季度，资金拨付进度达到70%；2026年一季度，资金拨付进度达到100%。	广安区单独获得农村生活污水资源化利用试点资金105万元
广安区	13
625
前锋区	13
520
华蓥市	12
481
岳池县	12
481
武胜县	12
481
邻水县	12
481
广安经开区	3
120
市本级

二十四、（一）持续保障农村生产生活用水，支持第四批“乡村水务建设县”建设农村供水工程1处
项目内容	目标任务（处）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注

中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市水务局
全市任务	1
685
一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成建设任务的60%、90%、100%。

二、资金执行进度

二、三、四季度，资金拨付进度分别达到30%、50%、100%。

广安区
前锋区	1
685
华蓥市
岳池县
武胜县
邻水县
广安经开区
市本级

二十四、（二）新建和改造提灌站21座
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市农业农村局
全市任务	21
290
一、项目实施进度

4月底前，改造项目全部开工建设，5月底前改造项目全部建设完工，6月底前，所有新建项目实现开工建设，改造项目完成验收；三季度新建项目全部完工，进入验收阶段；四季度10月底前，新建项目全部完成验收，并提交项目资金申报资料。

二、资金执行进度

按合同约定比例拨付资金，验收合格后拨付剩余资金。

广安区	7（改造）
70
前锋区
华蓥市	3（新建）
60
岳池县	4（改造）
40
武胜县	5（新建3，改造2）
80
邻水县	2（新建）
40
广安经开区
市本级

二十五、实施“满格天府”专项行动，在700个重点场所实现移动网络深度覆盖，提升铁路、高速公路及国道、省道移动网络深度覆盖水平
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	张 伟
市直责任单位	市经济信息化局、广安市通信发展办公室
全市任务	700	省财政厅直接整体拨付给实施企业

一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的45%、80%、100%。

二、资金执行进度

12月底前，中央资金全额拨付实施企业。
广安区	195
前锋区	13
华蓥市	16
岳池县	275
武胜县	55
邻水县	146
广安经开区
市本级

二十六、（一）支持2个自然村(组)通硬化路建设
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市交通运输局
全市任务	2	1395
11	一、项目实施进度

二、三季度，分别完成目标任务的20%、50%；四季度，开展项目验收，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

按合同约定比例拨付资金，三季度，资金拨付进度达到40%；验收合格后拨付剩余资金。	据实补助项目
广安区
前锋区
华蓥市
岳池县	2	1395
11
武胜县
邻水县
广安经开区
市本级

二十六、（二）建设幸福美丽乡村路57.4公里
项目内容	目标任务（公里）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市交通运输局
全市任务	57.4
9792
38	一、项目实施进度

二、三季度，分别完成目标任务的20%、50%；四季度，开展项目验收，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

按合同约定比例拨付资金，三季度资金拨付进度达到40%；验收合格后完成资金拨付。	据实补助项目
广安区	6.1
1040.6
4
前锋区	10
1705.9
6.6
华蓥市	3.8
648.3
2.5
岳池县	10.9
1859.5
7.2
武胜县	15.1
2575.9
10.1
邻水县	11.5
1961.8
7.6
广安经开区
市本级

二十六、（三）实施农村公路安防工程179.2公里
项目内容	目标任务（公里）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市交通运输局
全市任务	179.2	2673
432	一、项目实施进度

二、三季度，分别完成目标任务的20%、50%；四季度，开展项目验收，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

按合同约定比例拨付资金，三季度资金拨付进度达到40%；验收合格后拨付剩余资金。	据实补助项目
广安区	1.3	19.4
3.1
前锋区	19	283.4
45.8
华蓥市	1	14.9
2.4
岳池县	13.9	207.3
33.5
武胜县	21.6	322.2
52.1
邻水县	122.4	1825.8
295.1
广安经开区
市本级

二十六、（四）改造农村隐患桥梁5座
项目内容	目标任务（座）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市交通运输局
全市任务	5	550
79	一、项目建设进度

二、三季度，分别完成目标任务的20%、50%；四季度，开展项目验收，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

按合同约定比例拨付资金，三季度资金拨付进度达到40%；验收合格后拨付剩余资金。	据实补助项目
广安区
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县	5	550
79
邻水县
广安经开区
市本级

二十七、（一）开展“戏曲进乡村”公益性演出114场
项目内容	目标任务（场）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市文化广电旅游局
全市任务	114	57
一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的40%、75%、100%。

二、资金执行进度

按照政府采购合同的约定拨付资金，12月底前，资金拨付进度达到100%。
广安区	114	57
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县
邻水县
广安经开区
市本级

二十七、（二）免费开放199个文化场馆
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
图书馆	文化馆	美术馆	文化站	博物馆
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市文化广电旅游局
全市任务	7	7	3	179	3	4286	222.5	32	100.5	一、项目实施进度

一季度，公布免费开放或延时开放的“四馆一站”名单；全年按照“四馆”免费开放天数不少于300天和综合文化站（中心）免费开放天数不少于250天的标准，做好免费开放和延时开放工作。

二、资金拨付进度

二、三、四季度，资金拨付进度分别达到50%、75%、100%。
广安区	1	1	1	32
176	22	11	11
前锋区	1	1
9
68	8.5	4.25	4.25
华蓥市	1	1
13	1	124	20.5
10.5
岳池县	1	1
43
204	25.5
25.5
武胜县	1	1
31
156	19.5
19.5
邻水县	1	1	1	44
224	28
28
广安经开区
7
28	3.5	1.75	1.75
市本级	1	1	1
2	3306	95	15

二十七、（三）保障自然村广播电视“户户通”，丰富城乡居民文化生活
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市文化广电旅游局
全市任务	12250	735
35.592	699.408	一、项目实施进度

对照项目实施方案，做好广播电视“户户通”工程长期通、优质通，为群众提供收听广播、观看电视以及应急广播服务。

二、资金执行进度

一、二、三季度，资金拨付进度分别达到25%、50%、80%；11月底前，资金拨付进度达到100%。
广安区	1847	110.82
22.164	88.656
前锋区	761	45.66
9.132	36.528
华蓥市	1176	70.56
70.56
岳池县	2206	132.36
132.36
武胜县	3142	188.52
188.52
邻水县	2760	165.6
165.6
广安经开区	358	21.48
4.296	17.184
市本级

二十八、增加体育服务供给，免费或低收费开放6个体育场馆
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市教育体育局
全市任务	6	168.75
一、项目实施进度

一季度，公布免费或低收费开放公共体育场馆名单；全年按照公共体育场馆和区域内的公共体育场地、设施免费或低收费天数不少于330天的标准，做好开放工作。

二、资金执行进度

二、三、四季度，资金拨付进度分别达到50%、75%、100%。
广安区
前锋区	1	22.9832
华蓥市	1	24.7098
岳池县	1	24.707
武胜县	1	36.5084
邻水县
广安经开区
市本级	2	59.8416

二十九、实施重大地质灾害治理与避险搬迁安置，完成隐患点治理3处、避险搬迁安置10户，保障群众生命财产安全
项目内容

目标任务

计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
治理工程（处）	避险搬迁（户）
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市自然资源规划局
全市任务	3	10	111.1	35
一、项目实施进度

二季度，细化分解承担的目标任务，制定具体实施方案，治理工程和避险搬迁项目开工率均达到50%，完工率均达到20%；三季度，治理工程和避险搬迁项目开工率均达到90%，完工率均达到60%；四季度，治理工程和避险搬迁项目完工率均达到100%。

二、资金执行进度

按合同约定比例拨付资金，12月底前，完成剩余资金拨付。	避险搬迁为据实补助项目
广安区	2	5	49.5	17.5
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县
邻水县	1	5	61.6	17.5
广安经开区
市本级

中共广安市委办公室 2025年4月15日印发