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第二轮中央生态环境保护督察整改任务
完成情况表
	整改任务
	近年来，四川省加大了环境基础设施建设投入，取得一定成效，但一些重点领域短板依然突出，污染防治水平有待提高。污水收集处理能力不足。四川省城镇生活污水集中收集率总体不高，部分城市污水管网不配套，污水收集能力不足，污水处理厂进水污染物浓度偏低。2020年，全省35个设市城市生活污水集中收集率仅为47.1%，低于全国平均水平，全省近15%的城市（县城）污水处理厂进水COD年均浓度在100毫克/升以下。

	整改实施主体
	住房城乡建设厅，各市（州）党委、政府

	整改目标
	全省城市生活污水集中收集率提升至60%，2020年度城市（县城）进水COD年均浓度低于100毫克/升的污水处理厂进水COD年均浓度达到100毫克/升以上。

	整改时限
	2025年12月

	整改措施
	1．2021年12月，已完成新改建排水管网732公里。
2．2021年12月，已完成排水管网系统化排查检测1430公里。
3．2022年6月底前，全省2020年度城市（县城）进水COD年均浓度低于100毫克/升的污水处理厂修订完善“一厂一策”。2023年12月底前，全面完成整改。
4．2022年12月底前，完成新改建排水管网2009公里（含2021年732公里）。
5．2022年12月底前，完成排水管网系统化排查检测3775公里（含2021年1430公里）。
6．2023年12月底前，完成新改建排水管网3920公里（含2021年732公里、2022年1277公里）。
7．2023年12月底前，完成排水管网系统化排查检测8780公里（含2021年1430公里、2022年2345公里）。
8．2024年12月底前，完成新改建排水管网4725公里（含2021年732公里、2022年1277公里、2023年1911公里）。
9．2024年12月底前，完成排水管网系统化排查检测9641公里（含2021年1430公里、2022年2345公里、2023年5005公里）。
10．2025年12月底前，完成新改建排水管网5485公里（含2021年732公里、2022年1277公里、2023年1911公里、2024年805公里）。
11．2025年12月底前，完成排水管网系统化排查检测10578公里（含2021年1430公里、2022年2345公里、2023年5005公里、2024年861公里）。

	整改主要工作及成效
	1.2021年12月，已完成新改建排水管网1146公里。
2.2021年12月，已完成排水管网系统化排查检测4630公里。
3.2022年6月底前，全省2020年度城市（县城）进水COD年均浓度低于100毫克/升的污水处理厂已修订完善“一厂一策”。2023年12月底前，全面完成整改。
4.2022年12月底前，完成新改建排水管网2716公里（含2021年1146公里）。
5.2022年12月底前，完成排水管网系统化排查检测9363公里（含2021年4630公里）。
6.2023年12月底前，完成新改建排水管网4807公里（含2021年1146公里、2022年2716公里）。
7.2023年12月底前，完成排水管网系统化排查检测14638公里（含2021年4630公里、2022年9363公里）。
8.2024年12月底前，完成新改建排水管网6237公里（含2021年1146公里、2022年2716公里、2023年4807公里）。
9.2024年12月底前，完成排水管网系统化排查检测16974公里（含2021年4630公里、2022年9363公里、2023年14638公里）。
10.2025年12月底前，完成新改建排水管网7261公里（含2021年1146公里、2022年2716公里、2023年4807公里、2024年6237公里）。
11.2025年12月底前，完成排水管网系统化排查检测20036公里（含2021年4630公里、2022年9363公里、2023年14638公里、2024年16974公里）。





