广安市贯彻落实第三轮省级生态环境保护

督察反馈意见整改任务清单

一、贯彻落实习近平生态文明思想不够有力

（一）2023年，广安市地区生产总值增速排名全省第8，但环境空气质量严重下滑，细颗粒物浓度同比改善幅度全省倒数第3，已退出达标城市行列。对“国之大者”理解不深。个别谈话中，有的负责同志讲客观理由多，谈主观原因少。研究部署不深不细。2023年1月，广安市出现3天重度污染，面对如此严峻形势，广安市依旧采取惯用的常规性举措，未对工程减排等治本之策提出优化意见，也未对减煤、应急管控等短板弱项强化针对性措施。方案制定不严不实。市污染防治攻坚战领导小组办公室2023年11月才印发2023至2025年减排行动方案。约束措施形同虚设。广安市“老好人”思想严重，既未按规定约谈重污染天数较多的3个县（市、区）主要负责同志，也未安排其作检讨。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会，市直有关部门

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：长期坚持

整改目标：践行习近平生态文明思想，树立正确的发展观和政绩观，坚持生态优先、绿色发展，推动全市环境空气质量持续向好。

整改措施：

1．各地各部门要心怀“国之大者”，把学习贯彻落实习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过党委（党组）理论学习中心组学习等形式持续深入学习，树牢“绿水青山就是金山银山”的理念；持续开展生态环境保护党政同责工作目标绩效考评，坚持生态环境保护“党政同责、一岗双责”，严格落实“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”工作要求，扛稳生态环境保护政治责任。〔责任人：市委宣传部分管负责人、市委目标绩效办主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人，市直有关部门主要负责人〕

2．通过市委常委会会议、市政府常务会议、专题会议等形式，听取大气污染防治工作情况汇报，研究部署工业治污减排、秸秆禁烧管控等大气污染防治措施，协调解决重大问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动环境质量持续改善。（责任人：市委办公室、市政府办公室、市生态环境局主要负责人）

3．2024年4月，已印发《广安市空气质量改善集中攻坚方案》，开展工业源治污减排、砖瓦行业整治、秸秆禁烧管控、汽修行业综合整治、餐饮油烟综合治理、扬尘专项治理、移动源综合治理、加油站油气回收治理等八大攻坚行动。2024年6月，已印发《广安市推进重点涉气企业污染物减排专项整治工作方案》等方案，推进工业治污减排、水泥行业超低排放改造等工作。〔责任人：市生态环境局、市经济信息化局、市农业农村局、市交通运输局、市住房城乡建设局主要负责人，市公安局分管负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人，市直有关部门主要负责人〕

4．严格落实《广安市环境质量改善不力约谈办法》要求，定期通报环境空气质量及目标完成情况，对大气污染问题突出、环境质量改善不力的地方逗硬约谈。（责任人：市委办公室、市政府办公室、市生态环境局主要负责人）

- （二）燃煤小锅炉应清未清。10蒸吨/时及以下燃煤小锅炉淘汰工作应于2021年底前完成，广安市经信局上报已按期完成淘汰清除工作。督察组抽查发现，邻水县精泰麻业、升坪木业燃煤小锅炉分别于1987年、2012年投用，至今仍在使用。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府，广安经开区党工委和管委会

督导单位：市经济信息化局

整改时限：2024年9月

整改目标：依法依规完成10蒸吨/时及以下燃煤小锅炉清理淘汰工作。

整改措施：

1．2024年6月，已完成邻水县精泰麻业燃煤小锅炉淘汰工作。（责任人：邻水县党委和人民政府主要负责人）

2．2024年6月，已按照《产业结构调整指导目录》（2024年版）要求，拆除邻水县升坪木业生物质小锅炉。（责任人：邻水县党委和人民政府主要负责人）

3．2024年9月底前，组织开展10蒸吨/时及以下燃煤小锅炉淘汰专项排查“回头看”，健全“发现一起、淘汰一起”工作机制，全面完成10蒸吨/时及以下燃煤小锅炉淘汰工作。〔责任人：各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人〕

- （三）治污设施简易低效。按照环评要求，微晶玻璃应于2021年建设选择性催化还原脱硝设施，但企业擅自更改为低效的非催化还原脱硝设施，相关部门视而不见，2023年11月才督促企业整改，至今尚未建成。

责任单位：华蓥市党委和人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2024年11月

整改目标：依法查处企业违法行为，完成问题整改，废气达标排放。

整改措施：

1．2024年4月，已依法查处企业违法行为。（责任人：华蓥市党委和人民政府主要负责人）

2．2024年6月，已督促企业制定整改方案，并改造现有简易选择性非催化还原脱硝装置，建设高温烟气尘硝硫催化陶瓷一体化净化处理设施。（责任人：华蓥市党委和人民政府主要负责人）

3．2024年11月底前，督促企业完成问题整改和验收，实现稳定达标排放。（责任人：华蓥市党委和人民政府主要负责人）

- （四）清洁生产推进滞后。广安市2023年应完成26家重点企业的强制性清洁生产审核工作，截至2024年3月，仍有一新医药、龙泉煤矿、普莱斯德绝热材料等6家企业未完成。

责任单位：前锋区、华蓥市、岳池县、武胜县、邻水县党委和人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2025年12月

整改目标：完成清洁生产审核评估年度目标任务。

整改措施：

1．2024年6月，已核实6家企业未纳入年度强制性清洁生产审核情况，明确2家企业纳入强制性清洁生产审核，加强企业日常环境监管。（责任人：前锋区、华蓥市、岳池县、武胜县、邻水县党委和人民政府主要负责人）

2．2024年12月底前，完成广安一新药业科技有限公司强制性清洁生产审核评估。（责任人：岳池县党委和人民政府主要负责人）

3．2025年12月底前，完成四川省龙泉煤矿有限公司强制性清洁生产审核评估。（责任人：邻水县党委和人民政府主要负责人）

- （五）广安市发改、经信、统计等部门在未核实天一矿业未产生实际能耗的情况下，认定该企业关停退出，5.95万吨标准煤能耗指标用于新建项目能耗替代。

责任单位：市发展改革委、市经济信息化局、市统计局

督导单位：市节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室

整改时限：2024年12月

整改目标：依法依规进行能耗替代。

整改措施：

1．2024年4月，已完成天一矿业5.95万吨能耗指标替代项目情况梳理，明确2.93万吨标准煤指标需另寻能耗替代。（责任人：市发展改革委、市经济信息化局、市统计局主要负责人）

2．2024年12月底前，重新梳理关停退库项目，补齐吉兴新材料项目2.93万吨标准煤能耗替代，并完善相关手续。（责任人：市发展改革委、市经济信息化局、市统计局主要负责人）

3．加强项目监管，严肃查处企业虚报能耗数据。（责任人：市发展改革委、市经济信息化局、市统计局主要负责人）

- （六）合深4井、潼深4井试采工程项目未通过节能审查，分别于2020年、2021年开工建设，截至督察进驻，仍未完成节能整改，发改部门未依法查处，也未要求停工停产。

责任单位：武胜县党委和人民政府

督导单位：市发展改革委

整改时限：2025年2月

整改目标：督促合深4井、潼深4井试采工程项目完成节能整改及验收。

整改措施：

1．2024年5月，已下发督办通知并约谈合深4井项目相关责任人，督促企业编制节能验收报告；2024年6月，已完成节能整改验收。（责任人：武胜县党委和人民政府主要负责人）

2．2024年5月，已约谈潼深4井相关责任人，已完成节能整改方案编制；2024年6月，节能整改方案已通过专家评审，按程序报省发展改革委审批；2024年12月底前，按照批复同意的节能整改方案完成整改；2025年2月底前，完成项目节能整改验收。（责任人：武胜县党委和人民政府主要负责人）

3．举一反三，全面排查，强化节能审查职能职责，避免未批先建、违规上马等问题再次发生。（责任人：武胜县党委和人民政府主要负责人）

- （七）华蓥市自然资源部门以河道疏浚为名，在高顶山矿山公园内开采砂石、煤矸石、石灰石等矿产资源，作业突破河道红线，洗砂废水直排河道，清溪河变“泥浆河”。

责任单位：华蓥市党委和人民政府

督导单位：市自然资源规划局、市水务局

整改时限：2024年12月

整改目标：完成清溪河问题整改；加强河湖水域岸线管理保护。

整改措施：

1．2024年4月，已责令施工单位暂停河道清淤工作，平整河床、清理河岸淤积物和项目施工材料设备清理出场，恢复清溪河水质。（责任人：华蓥市党委和人民政府主要负责人）

- 2．2024年5月，已督促施工单位对突破河道红线问题编制修复方案；2024年12月，完成修复治理工作。（责任人：华蓥市党委和人民政府主要负责人）

- （八）华蓥市“十四五”废弃遗留矿山治理任务共25个，现仅完成5个。

责任单位：华蓥市党委和人民政府

督导单位：市自然资源规划局

整改时限：2025年12月

整改目标：完成20个遗留矿山治理任务。

整改措施：

1．2024年6月，已完成25个废弃遗留矿山现状梳理，根据废弃矿山实际情况，细化矿山治理工作任务。（责任人：华蓥市党委和人民政府主要负责人）

2．2024年12月底前，完成3个遗留矿山治理任务。（责任人：华蓥市党委和人民政府主要负责人）

3．2025年12月底前，督促相关废弃矿山责任单位采取工程修复、转型利用、自然复绿等措施，完成剩余17个遗留矿山治理任务。（责任人：华蓥市党委和人民政府主要负责人）

- （九）盛源砖厂、鑫福煤业生态修复工作应于2023年底前完成，至今尚未开展。

责任单位：广安经开区党工委和管委会，前锋区党委和人民政府

督导单位：市自然资源规划局

整改时限：2024年12月

整改目标：完成盛源砖厂生态修复工作；鑫福煤业恢复生产后落实生态修复责任。

整改措施：

1．2024年3月，已完成广安经开区盛源砖厂生态修复工作。（责任人：广安经开区党工委和管委会主要负责人）

2．2024年12月底前，将广安经开区盛源砖厂复垦区域地块移交当地集体经济组织，加强后期管护工作，确保生态修复成效。（责任人：广安经开区党工委和管委会主要负责人）

3．2024年4月，已核实前锋区鑫福煤业因矿业权转让纠纷停产多年；若企业恢复生产，督促新的矿业权人在投产前按规定组织编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》并严格按照方案落实生态修复。（责任人：前锋区党委和人民政府主要负责人）

- （十）预拌混凝土行业盲目发展。武胜县住建部门未出台县级专项规划，现有15家企业中仅3家符合市级规划要求，且15家均无合法用地手续，违规占地168亩。

典型案例披露：金鸿泰建材厂界紧临兰渝铁路桥梁，存在安全生产隐患。皓轩建材大气污染防治措施落实不到位，喷淋设施建而不用，车辆运输扬尘明显，在废水沉淀池违规设置排口。

责任单位：武胜县党委和人民政府

督导单位：市住房城乡建设局、市自然资源规划局

整改时限：2024年12月

整改目标：实现武胜县预拌混凝土行业规范有序发展。

整改措施：

1．2024年4月，已核实金鸿泰建材与成渝铁路安全保护距离情况，明确其符合《铁路安全管理条例》规定的距离要求；2024年8月，督促皓轩建材砂石加工项目严格按照环评要求建设污染防治设施并正常运行。（责任人：武胜县党委和人民政府主要负责人）

2．2024年6月，已制定印发《武胜县预拌混凝土搅拌站管理办法（试行）》，规范预拌混凝土生产企业市场准入、退出和生产经营行为。（责任人：武胜县党委和人民政府主要负责人）

3．2024年5月，已依法取缔远平石材、皓轩建材、昌弘建材、发发砂石搅拌站、武春建材、刘志红搅拌站、江世云搅拌站、杨淳友搅拌站、升钟水库二期高农分支渠（河南水建）搅拌站等9家环保设施不齐全、无资质、无相关手续的搅拌站；2024年6月，已督促超范围经营的顺发石材规范生产经营范围；2024年8月，完善宝鑫建材、京武建材、万祥建材等3家经广安市级规划布点的预拌混凝土企业相关手续；2024年12月，完善金鸿泰建材1家经广安市级规划布点的预拌混凝土企业相关手续；督促湖北大禹搅拌站恢复生产前，完善环保设施。（责任人：武胜县党委和人民政府主要负责人）

4．2024年4月，已完成江世云搅拌站违规占地1.5亩复耕工作；2024年5月，已完成远平石材、皓轩建材、昌弘建材、武春建材、刘志红搅拌站、杨淳友搅拌站、发发砂石搅拌站、升钟水库二期高农分支渠（河南水建）搅拌站8家违规占地48.19亩设施设备拆除工作。（责任人：武胜县党委和人民政府主要负责人）

- （十一）畜禽水产养殖不规范。岳池县、邻水县农业农村部门履职不到位，正源生猪养殖场粪污消纳配套土地面积不足，一倒了之、四处溢流，大洪河国家级水产种质资源保护区内存在违规水产养殖行为。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府，广安经开区党工委和管委会

督导单位：市农业农村局

整改时限：2025年6月

整改目标：规范畜禽水产养殖，消除环境污染隐患。

整改措施：

- 1．2024年5月，岳池县正源生猪养殖场已按照《畜禽养殖污染防治技术指南》，完成粪污消纳用地配套，并合理消纳利用粪污；及时清扫洒落、溢流粪污，确保不造成环境污染。（责任人：岳池县党委和人民政府主要负责人）

2．2024年7月，已完成邻水县大洪河国家级水产种质资源保护区违规水产养殖行为排查，建立问题清单；2024年8月，完成退出方案编制；2025年6月底前，完成问题整改。（责任人：邻水县党委和人民政府主要负责人）

- 3．加强日常监督和宣传帮扶，建立健全畜禽水产养殖污染常态化排查机制，定期开展巡查检查。〔责任人：各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人〕

二、大气污染防治攻坚短板明显

- （十二）砖瓦行业违法排污。全市53家砖瓦企业中，有51家未安装脱硫剂自动化投加设施，2023年以来超标排污多达11次。

责任单位：市生态环境局、市经济信息化局，各县（市、区）党委和人民政府，广安经开区党工委和管委会

督导单位：市污染防治攻坚战领导小组办公室

整改时限：2024年12月

整改目标：推动砖瓦行业提升环境管理水平。

整改措施：

1．2023年12月，已完成11次违法行为立案查处。（责任人：市生态环境局主要负责人）

2．2024年6月，已按照省上关于砖瓦整合整治的安排部署和治理标准，制定《广安市推动砖瓦行业大气污染物减排专项治理工作方案》，督促砖瓦行业企业落实污染防治措施，实现稳定达标排放。〔责任人：市生态环境局、市经济信息化局主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人〕

3．持续深入开展《广安市2024年大气环境重点排污单位整治专项行动实施方案》，加强砖瓦企业的监督执法力度，提升砖瓦行业环境管理水平。〔责任人：市生态环境局、市经济信息化局主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人〕

- （十三）水泥行业改造滞后。广安市9家水泥企业年产能1550万吨，应于2019年完成超低排放改造。截至2024年3月，广建水泥、广安华道水泥仍未实施改造计划，涉及年产能180万吨。

责任单位：前锋区、华蓥市、邻水县党委和人民政府

督导单位：市生态环境局、市经济信息化局

整改时限：2026年12月

整改目标：完成水泥行业超低排放改造。

整改措施：

1．2024年4月，再次梳理广安市9家水泥生产企业超低排放改造情况，已核实广建水泥、桂兴水泥、华道水泥因采矿权、生产经营等问题长期停产，利万步森水泥停产拟迁建；若此4家企业恢复正常生产，督促企业按要求制定超低排放改造计划。（责任人：前锋区、华蓥市、邻水县党委和人民政府主要负责人）

2．2024年5月，已按照中省最新要求，制定西南水泥、台泥水泥、昌兴水泥、红狮水泥、宏云建材等5家企业《超低排放改造重点项目表》。（责任人：前锋区、华蓥市、邻水县党委和人民政府主要负责人）

3．2025年12月底前，完成西南水泥、台泥水泥、昌兴水泥、红狮水泥、宏云建材5家水泥企业有组织超低排放改造。（责任人：前锋区、华蓥市、邻水县党委和人民政府主要负责人）

4．2026年12月底前，完成西南水泥、台泥水泥、昌兴水泥、红狮水泥、宏云建材5家水泥企业无组织超低排放改造。（责任人：前锋区、华蓥市、邻水县党委和人民政府主要负责人）

- （十四）原辅材料替代缓慢。全市35家涉低挥发性有机物原辅材料替代企业，仍有11家不满足替代比例要求。其中，江华恩一科技、宸邦木业等8家企业应于2020年完成替代工作，但只安排不落实，直至2024年3月，无一家企业开展替代。

责任单位：广安区、华蓥市、岳池县、邻水县党委和人民政府，广安经开区党工委和管委会

督导单位：市经济信息化局

整改时限：2025年12月

整改目标：完成全市工业领域低挥发性有机物含量原辅材料源头替代专项行动（2023—2025年）工作任务。

整改措施：

1．2024年7月，已完成海翔教学设备、宸邦木业、百脉建筑机械、江华恩一科技、爱敬机械制造、汉驭空间钢结构、吉丰印务、帕沃可矿物纤维制品等8家企业替代实施方案制定。（责任人：广安区、华蓥市、岳池县、邻水县党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人）

2．2025年12月底前，华创智能家居、美升门业、海翔教学设备、宸邦木业、元多圆科技、百脉建筑机械、江华恩一科技、爱敬机械制造、汉驭空间钢结构、吉丰印务、帕沃可矿物纤维制品等11家企业完成低挥发性有机物含量原辅料源头替代工作。（责任人：广安区、华蓥市、岳池县、邻水县党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人）

- （十五）新能源汽车占比低。广安市2020年底前应推广新能源汽车1万辆，直至2023年12月才完成9673辆，2024年3月虽增加至1.19万辆，但新能源汽车占全市机动车比例仅为3.19%，全省排名倒数第5。

责任单位：市直有关部门，各县（市、区）党委和人民政府，广安经开区党工委和管委会

督导单位：市经济信息化局

整改时限：2025年12月

整改目标：加大新能源汽车推广支持力度，逐步提高新能源汽车占比。

整改措施：

1．2025年12月底前，加快推进充换电基础设施建设，全市建成公用及私人充电桩8000个以上。〔责任人：市发展改革委、市住房城乡建设局、市自然资源规划局主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人〕

2．2025年12月底前，加大新能源汽车各领域推广应用力度，公交、市政、邮政、巡游出租、一般公务用车等领域新能源汽车渗透率达到全省平均水平。〔责任人：市商务局、市交通运输局、市国资委、市机关事务管理局、市文化广电旅游局主要负责人，市公安局分管负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人〕

3．2025年12月底前，全市新能源汽车占全市机动车比例提升到4%。〔责任人：市商务局、市交通运输局、市国资委、市机关事务管理局、市文化广电旅游局、市住房城乡建设局、市经济信息化局、市发展改革委、市自然资源规划局主要负责人，市公安局分管负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人〕

- （十六）工业企业旁路偷排。广安沃肯化工切断废气管道，挥发性有机物直排，并以安全为由私设旁路。润康药业在尾气处理装置开设旁路。湘邻科技7个大气排口中有4个排口未纳入排污许可监管。

责任单位：岳池县、邻水县党委和人民政府，广安经开区党工委和管委会

督导单位：市生态环境局、市经济信息化局

整改时限：2024年8月

整改目标：督促企业落实环保主体责任，污染物达标排放。

整改措施：

1．2024年6月，已对广安经开区沃肯化工问题整改情况进行复查，废气已接入焚烧炉进行处置，并在废气管道上增加冷凝器提供冷凝效率；在冷媒输送管道上增加保温装置，确保冷凝器有效；在废气主管路上增加一级洗涤塔，进一步降低废气浓度；在废气管路上安装2级阻火器，提高焚烧安全性。（责任人：广安经开区党工委和管委会主要负责人）

2．2024年3月，已督促岳池县润康药业改进生产工艺，减少应急排口打开频次；2024年7月，企业已将应急排口接入有组织排放管道，安装在线监测设备并联网运行。（责任人：岳池县党委和人民政府主要负责人）

3．2024年8月，已完成邻水县湘邻科技有限公司环保设备升级改造工作，大气排口数量变更设置为3个。（责任人：邻水县党委和人民政府主要负责人）

4．加强日常监管，确保废气治理设施、排污口设置符合法律法规相关要求。（责任人：岳池县、邻水县党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人）

- （十七）施工扬尘问题久拖不决。市文博公园等3个项目多次被指出扬尘污染问题，住建、城管执法部门敷衍塞责，接到移交问题后不过问、不督办，不现场核实即报送已完成整改，问题长期存在。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会

督导单位：市住房城乡建设局

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：全面加强施工扬尘管控，及时查处违法违规行为。

整改措施：

1．2024年4月，已完成市文博公园等3个项目扬尘核查处理；加强后续监管，避免问题反弹回潮。（责任人：广安区党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人）

2．2024年6月，深化建筑工程施工扬尘防治专项整治行动，执行施工扬尘防治差异化管控，加强执法监督检查，对不落实扬尘治理措施的通报曝光。〔责任人：各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

3．健全施工扬尘防治监管执法协调联动机制，确保对扬尘污染违法违规问题的发现、移交、查处形成闭环管理；综合运用行政处罚、不良行为记录，倒逼企业落实扬尘防治责任和防治措施，有效遏制扬尘污染问题。〔责任人：各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

- （十八）烟花爆竹违规销售。广安区、前锋区、华蓥市、经开区为烟花爆竹禁售区域，督察组在该区域内暗访发现18个违规销售点，均无经营许可证。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会

督导单位：市应急管理局

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：规范烟花爆竹经营，依法查处违规运输、存储、销售等行为。

整改措施：

1．2024年8月，已梳理全市合法合规烟花爆竹零售点并向社会公开，坚决取缔禁燃禁放区内的零售点，不再新增零售点经营许可审批。〔责任人：各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

2．2025年2月底前，以各县（市、区）主城区及广安区协兴镇、彭家乡、浓溪镇，前锋区观塘镇、代市镇，华蓥市明月镇、永兴镇、禄市镇，广安经开区穿石镇、护安镇等乡镇为重点，开展系统摸排，依法收缴、查处违规销售行为，对情节严重的依法严肃处理。〔责任人：各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人〕

3．健全监管执法联动机制，组织应急、公安、交通运输、市场监管等部门对烟花爆竹运输、储存、销售、使用等各环节持续开展“打非治违”专项行动，对仍在非法销售的商户，将严肃处理，并没收产品，该罚款的坚决罚款，该拘留的坚决拘留，决不以“罚”代“法”。〔责任人：各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

4．聚焦春节、元宵节等重点时段，利用流动宣传车、社区广播等加大宣传力度，营造禁售禁放氛围。同时强化巡查，依法查处禁放区内非法销售、燃放烟花爆竹的个人和单位。〔责任人：各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

- （十九）秸秆禁烧管控不力。2023年，高空视频监控系统发现广安市火点高达2823处，位居全省前列。2023年12月，督察组前期暗访发现，广安区大龙镇、武胜县烈面镇、岳池县苟角镇等地焚烧秸秆问题突出。

责任单位：市委办公室、市政府办公室，各县（市、区）党委和人民政府，广安经开区党工委和管委会

督导单位：市农业农村局

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：压紧压实工作责任，严控秸秆露天焚烧行为。

整改措施：

1．2024年5月，已制定出台《全面加强秸秆露天焚烧管控八条硬措施》，压实焚烧管控责任，建立长效管控机制。（责任人：市委办公室、市政府办公室主要负责人）

2．2024年5月，已对秸秆露天焚烧突出的岳池县、武胜县党委和人民政府分管领导实施了约谈；广安区、岳池县、武胜县党委和人民政府主要负责人分别在市委常委会会议、市政府常务会议上作检讨发言。（责任人：市委办公室、市政府办公室主要负责人）

3．2024年5月，岳池县已采购100台秸秆粉碎机，用于秸秆粉碎还田利用；2024年7月，已在广安区协兴、浓溪、大龙、悦来等主城区周边重点乡镇，试点开展秸秆焚烧处置点建设，对秸秆进行集中处置，减少露天焚烧行为；2024年12月底前，在武胜县乐善镇、万善镇、华封镇、金牛镇、鸣钟镇开展秸秆粉碎还田示范。（责任人：广安区、岳池县、武胜县党委和人民政府主要负责人）

4．通过印发明白纸、悬挂宣传标语、微信平台、宣传车广播等方式，大力宣传焚烧秸秆的危害、综合利用的途径，提高广大农民群众的生态环保意识。同时，在小春、大春收割季节等重要时段，开展常态化巡查，及时发现，及时制止，对屡教不改、连片焚烧的行为，坚决依法处罚；对管控不力、措施落实不到位、失职渎职的单位和责任人，严肃追责问责。〔责任人：各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区党工委和管委会主要负责人〕

- （二十）重污染天气应急响应不力。广安市公安、经信、生态环境、住建等部门落实重污染天气管控措施不到位。2023年12月，广安市启动重污染天气应急响应，督察组暗访发现，部分排污单位停限产措施、货车管控措施未落实。广安市24家监控重点企业有11家污染物排放量不降反升，占比45.8%，其中先易达农化和鑫亚陶瓷污染物总量连日持续增长，累计增幅最高达296%。宏云建材、王中王瓷业等3家企业未落实停产要求，前锋汽车城长安4S店、长城汽车哈佛等6家汽修企业未停止喷漆烤漆作业，邻水县凰腾天誉工程、武胜县中融国城等建筑施工项目仍在进行土石方开挖作业，岳池县银城大道东延伸段二段、武胜县汉初大道等施工项目仍在使用挖掘机等非道路移动机械。广安区迎宾大道、广华大道等主干道虽已设置货车禁行管控点，但管控形同虚设，货运车辆随意进出，城北新天地管控点夜间无人值守。

责任单位：市生态环境局、市公安局、市经济信息化局、市住房城乡建设局、市交通运输局，各县（市、区）党委和人民政府，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会

督导单位：市污染防治攻坚战领导小组办公室

整改时限：长期坚持

整改目标：形成响应及时、管控到位的重污染天气应急响应格局。

整改措施：

1．待省上修订重污染天气应急预案后，及时完善广安市重污染天气应急预案。同时，加强分析研判，按照省上要求，及时启动应急预案。〔责任人：市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

2．2024年12月前，生态环境部门指导企业按照国家《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，结合企业生产情况和生产工艺，制定“一厂一策”方案，将减排措施细化到具体生产线、生产工艺环节等。〔责任人：市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

3．重污染天气应急期间，经信部门督促工业企业按照“一厂一策”要求落实停产限产措施。生态环境部门充分运用污染源在线监控系统等加强企业污染物排放监管，掌握企业减排情况，对不落实停产限产等应急减排措施的，严格依法处罚。〔责任人：市生态环境局、市经济信息化局主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

4．重污染天气应急期间，交通运输、生态环境部门加强汽修行业监管，督促严格落实减排措施。强化日常监管，严禁露天喷烤漆作业，对未落实要求的，运用警示警告、立案查处等手段倒逼措施落实。〔责任人：市交通运输局、市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

5．重污染天气应急期间，住建、综合执法部门加强建筑工地监管，督促严格落实减排措施，对未落实要求的，运用警示约谈、立案查处等手段倒逼措施落实。〔责任人：市住房城乡建设局主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

6．重污染天气应急期间，公安部门在城区设置柴油货车劝返点，配齐配强人员，会同市生态环境局开展柴油货车路检路查，对超标车辆依法处罚，严格落实柴油货车入城管控。〔责任人：市公安局分管负责人、市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

三、突出生态环境问题整改不力

- （二十一）第二轮省级生态环境保护督察指出，广安市存在企业违规处置生活污泥问题。广安市已于2021年6月上报完成整改。督察发现，广安市住建部门举一反三不够，未持续用力，部分生活污泥未无害化处置。广安市2023年生活污泥产生量近8万吨，市内5家污泥处置企业实际年处置能力仅为6.2万吨。5家企业中有3家为蚯蚓养殖及营养土生产企业，但均未达到规范化、无害化处置要求，治污变排污。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会

督导单位：市住房城乡建设局、市生态环境局

整改时限：2025年12月

整改目标：提升污泥无害化处置能力，提高全市污泥处置管理水平。

整改措施：

1．2024年4月，已建成投运邻水县超峰环保一般工业固废综合利用项目，该项目依托邻水县红狮水泥有限公司水泥窑进行一般工业固体废物协同处置，设计量为年处置生活污水处理厂污泥9万吨。（责任人：邻水县党委和人民政府主要负责人）

2．2024年4月，已完成岳池县佳红农业未全面落实防渗措施等违法行为立案查处，将厂区内储存污泥转运至市污泥处置中心妥善处置，不再接收、处置污泥。（责任人：岳池县党委和人民政府主要负责人）

3．2023年12月，邻水县正欣农业已不再使用污泥生产营养土，不再接收、处置污泥；2024年5月，已完成邻水县正欣农业营养土镉含量超标等违法行为立案查处；2024年8月底前，督促邻水县正欣农业完成不合格营养土处理，并对产品重新进行检测，达标后再行售卖。引导企业转型，不再接收、处置污泥。（责任人：邻水县党委和人民政府主要负责人）

- 4．2024年1月，邻水轩然公司已不再接收污泥；2025年12月底前，督促邻水轩然公司完成厂区内储存污泥消纳。消纳完毕后，引导企业转型，不再接收、处置污泥。（责任人：邻水县党委和人民政府主要负责人）

5．加强污泥处置全过程监管，强化台账管理，确保生活污泥规范化、无害化处置。〔责任人：各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

- （二十二）第二轮省级生态环境保护督察指出，石鼓村煤灰堆场取用无序。广安市制定方案，于2030年底前完成堆场煤灰综合利用。但该堆场煤灰利用量逐年下降，从2021年的32.1万吨降至2023年0吨，堆场存量仍有1014万吨。

责任单位：前锋区党委和人民政府

督导单位：市经济信息化局、市生态环境局

整改时限：2027年12月

整改目标：消除石鼓村煤灰堆场环境风险隐患；有序推进四川广安发电有限责任公司新产生煤灰综合利用。

整改措施：

1．2024年12月底前，完成石鼓村堆灰场封场闭库可行性研究和周边环境风险评估；2025年11月底前，完善项目前期行政审批手续，完成项目投资决策；2026年9月底前，完成石鼓村堆灰场封场闭库项目招标、项目开工等工作；2027年12月底前，完成石鼓村堆灰场封场闭库，消除环境风险隐患。（责任人：前锋区党委和人民政府主要负责人）

2．定期监测石鼓村堆灰场周边地下水水质，按季度督促企业开展自行监测，按年度开展监督性监测，及时掌握堆场周边地下水水质状况。（责任人：前锋区党委和人民政府主要负责人）

- 3．2027年3月底前，完成凤凰庵村堆灰场改造，凤凰庵灰场逐步由水灰场改为干灰场，届时不再向凤凰庵村堆灰场排放水灰，干灰场区域有效存取石膏灰渣。（责任人：前锋区党委和人民政府主要负责人）

- （二十三）广安市餐厨垃圾处置项目为第一轮中央生态环境保护督察整改任务，广安市于2021年上报完成整改。该项目虽已按期投运，但应同步建成的污水处理设施截至2024年3月仍处于设备安装阶段。

责任单位：市住房城乡建设局，岳池县党委和人民政府、广安市利世康环境科技有限公司

督导单位：市生态环境保护委员会办公室

整改时限：2024年5月

整改目标：对广安市餐厨垃圾处置中心产生的污水进行监管，确保其严格按照环保标准进行处理。

整改措施：

1．2024年5月，已完成餐厨垃圾处置项目厌氧发酵污水预处理系统项目建设。（责任人：市住房城乡建设局，岳池县党委和人民政府、广安市利世康环境科技有限公司主要负责人）

2．加强日常监管，不定期抽查项目污水处置情况。（责任人：岳池县党委和人民政府主要负责人）

- （二十四）第二轮省级生态环境保护督察指出，川煤集团龙滩煤矿矸石堆场煤炭未覆盖、渗滤液违规排入农田。广安市已于2021年上报完成整改。督察发现，龙滩煤矿矸石堆场约60亩煤矸石未覆盖，传输皮带未密闭，渗滤液收集池早已破损，渗滤液溢流外排。

责任单位：前锋区党委和人民政府

督导单位：市应急管理局

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：加强监管，督促企业落实环保主体责任，正常运行治污设施。

整改措施：

1．2024年5月，已完成成品煤矸石覆盖、传输皮带密闭、渗滤液收集池修补等问题整改。（责任人：前锋区党委和人民政府主要负责人）

2．2024年8月，已依法依规查处企业违法行为。（责任人：前锋区党委和人民政府主要负责人）

3．常态化开展巡查帮扶，确保问题不反弹。（责任人：前锋区党委和人民政府主要负责人）

- （二十五）2023年2月，省生态环境问题警示片披露，斑竹溪采砂场沉淀池建而不用、生产废水直排渠江。广安市上报已规范使用沉淀池。督察发现，斑竹溪采砂场沉淀池仍有泄漏。

责任单位：广安经开区党工委和管委会

督导单位：市生态环境局、市水务局

整改时限：2024年9月

整改目标：督促企业落实环保主体责任，生产废水经处理后达标排放

整改措施：

1．2024年9月底前，督促企业完成破损沟渠修复、沉淀池优化改造。（责任人：广安经开区党工委和管委会主要负责人）

2．加强后续监管，常态化开展巡查帮扶，确保企业治污设施正常运行。（责任人：广安经开区党工委和管委会主要负责人）

- （二十六）广安市部分地方未坚持问题导向、目标导向，督察组抽查本轮群众信访件22件，有8件存在措施制定不合理、调查不属实的情况。

责任单位：市委办公室、市政府办公室，各县（市、区）党委和人民政府，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会，市直有关部门

督导单位：市生态环境保护督察工作领导小组办公室

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：压紧压实工作责任，着力解决群众身边生态环境问题

整改措施：

1．2024年5月，已重新研究处置8件措施制定不合理、不属实群众信访件。〔责任人：市住房城乡建设局主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人〕

2．2024年6月，已再次组织梳理广安市第三轮省级生态环境保护督察群众信访件整改举措，明确整改时限、整改要求、责任单位和责任人，印发《第三轮省级生态环境保护督察环境信访问题整改实施方案》。（责任人：市委办公室、市政府办公室主要负责人）

- 3．2024年9月底前，组织学习《四川省生态环境保护督察群众举报件办理要求》，熟知督察群众举报件办理原则、办理要求、办理流程、销号标准等工作要求。〔责任人：各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人，市直有关单位主要负责人〕

- 4．压紧压实工作责任，将督察群众举报件办理落实情况纳入生态环境保护党政同责考评，切实推动解决群众身边的生态环境问题。（责任人：市委目标绩效办、市生态环境局主要负责人）

- （二十七）鑫光铁塔厂生产异味扰民问题，属第二轮省级生态环境保护督察群众信访件，武胜县上报已于2021年3月完成整改，但群众在本轮督察期间再次投诉。武胜县未深入分析问题成因，基本沿用上轮督察整改措施，缺乏针对性，问题难以有效解决。

责任单位：武胜县党委和人民政府

督导单位：市经济信息化局、市生态环境局

整改时限：2025年3月

整改目标：规范企业生产，解决群众反映环境问题。

整改措施：

1．2024年4月，已深入分析原因，重新编制整改方案。（责任人：武胜县党委和人民政府主要负责人）

2．2024年9月，督促企业加强废气深度治理，完成镀锌车间废气深度治理方案编制；2025年3月底前，按照方案完成问题整改，进一步提升酸雾、锌烟废气收集率和处理率。（责任人：武胜县党委和人民政府主要负责人）

3．严格执法监管，督促企业落实环保主体责任，污染物达标排放。（责任人：武胜县党委和人民政府主要负责人）

4．做好信息公开、宣传引导等工作，争取群众理解支持。（责任人：武胜县党委和人民政府主要负责人）

- （二十八）本轮督察期间，群众反映广安区西溪峡大桥附近雨水口长期排污，之前已多次举报，但均反馈未发现问题。督察组转办该信访件后，广安区经简单调查即上报群众举报不属实、未发现问题。督察组现场核实发现，西溪峡大桥左侧雨水排口有生活污水直排西溪河。

责任单位：广安区党委和人民政府

督导单位：市住房城乡建设局

整改时限：2025年12月

整改目标：加强城镇雨污管网配套建设和排查检测，提升污水治理能力。

整改措施：

1．2024年3月，已重新调查核实西溪峡大桥左侧雨水排口有生活污水直排西溪河信访问题。（责任人：广安区党委和人民政府主要负责人）

2．2024年3月，已完成西溪峡大桥左侧雨水箱涵规整清洁工作；2024年7月，已组织开展城区内雨水箱涵摸排工作，清单化管理摸排问题台账；2024年12月底前，完成摸排问题整改。（责任人：广安区党委和人民政府主要负责人）

3．2025年12月底前，完成新改建排水管网10公里（含2024年5公里），完成排水管网系统化排查检测8公里（含2024年4.7公里）。（责任人：广安区党委和人民政府主要负责人）

4．强化责任落实，健全管网排查修复机制和完善投诉举报渠道，高效处置管网破损、箱涵溢流等问题，切实保障市政管网良好运行。（责任人：广安区党委和人民政府主要负责人）

四、其他突出生态环境问题

- （二十九）生活污水基础设施建设存在短板。广安市住建部门推进不力，生活污水收集不全，处理设施进水水量和浓度偏低。2023年底应完成的中桥片区道路管网等4个项目至今仍未完工。截至2023年底，广安市生活污水集中收集率为52.03%，低于全省平均水平11个百分点，13座城市污水处理厂中有8座进水生化需氧量浓度低于100毫克每升、占比61.5%，96座建制镇生活污水处理厂中有54座运行负荷低于60%、14座进水化学需氧量浓度低于100毫克每升。其受纳水体长滩寺河、大洪河、酉溪河、芦溪河2023年水质不能稳定达到地表水Ⅲ类。

责任单位：市住房城乡建设局，各县（市、区）党委和人民政府，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会

督导单位：市污染防治攻坚战领导小组办公室

整改时限：2025年12月

整改目标：完成平安、中桥片区道路管网综合整治工程等4个项目建设，提升城镇生活污水处理厂进水污染物浓度和运行负荷，城市生活污水集中收集率提高至56%。

整改措施：

1．2024年8月，已完成广安市西溪片区道路管网综合整治工程项目建设；2024年12月底前，完成广安市西溪河下游两岸截污干渠（管）复线项目建设；2025年12月底前，完成广安市平安片区、中桥片区道路管网综合整治工程项目建设；2025年12月底前，完成广安市兴亚污水处理厂提标改造项目建设。（责任人：市住房城乡建设局主要负责人）

2．2024年12月底前，全市完成新改建排水管网10公里，完成排水管网系统化排查检测15公里，城市生活污水集中收集率提升至54%；2025年12月底前，全市完成新改建排水管网20公里，完成排水管网系统化排查检测30公里，城市生活污水集中收集率提升至56%。〔责任人：市住房城乡建设局主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

3．实施道路管网综合整治，全面排查整治错接、混接、乱接管网。加快实施西溪河下游两岸截污干渠（管）复线项目建设、提升污水水位，对原协兴园区、渠江沿岸污水管网进行全面排查整治，避免江河水倒灌。加强建制镇污水治理，加快实施污水收集管网新建、老旧管网改建，提高污水收集效能和设备运行负荷率。〔责任人：市住房城乡建设局主要负责人，各县（市、区）党委和人民政府主要负责人，广安经开区、川渝高竹新区党工委和管委会主要负责人〕

- （三十）岳池县朝阳街道办生活污水处理站建而不用，污水直排长滩寺河。

责任单位：岳池县党委和人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2024年5月

整改目标：仁家桥附近居民生活污水应收尽收，严禁污水直排入河。

整改措施：

- 1．2024年5月，已将朝阳街道仁家桥附近居民生活污水收集至香山家园污水处理厂处理，避免污水直排长滩寺河。（责任人：岳池县党委和人民政府主要负责人）

2．对仁家桥附近居民的生活污水收集处理情况开展常态化排查整治，确保居民生活污水有效收集处置。（责任人：岳池县党委和人民政府主要负责人）

- （三十一）广安市生活垃圾卫生填埋场于2014年封场，市生活垃圾焚烧发电项目一期、二期分别于2015年7月、2019年11月建成投运。广安市未提前谋划设置中转堆放场所，面对部分时段生活垃圾量超过焚烧处理能力的问题，于2018年起长期以应急名义在已封场的填埋场内违规堆存，最多达10.3万吨。同时，邻水县生活垃圾焚烧飞灰填埋场虽已于2021年启动前期工作，截至2024年3月仍未动工建设，全市10万余吨焚烧飞灰无法规范处置，违规堆存在已封场的填埋场内。截至2024年1月，填埋场填埋量已超设计44%，风险隐患突出。

责任单位：广安川能能源有限公司，邻水县党委和人民政府

督导单位：市住房城乡建设局、市生态环境局

整改时限：2026年6月

整改目标：完成广安市生活垃圾卫生填埋场内暂存垃圾转运，规范全市生活垃圾和焚烧飞灰的处置，消除垃圾填埋场环境风险隐患。

整改措施：

1．2024年4月，广安市城市生活垃圾焚烧发电厂、邻水县生活垃圾环保发电厂已委托有资质的单位合法妥善处置焚烧飞灰；邻水县城市生活垃圾处理厂已将原有飞灰12542.57吨，转运至广安绿源循环科技有限公司妥善处置。（责任人：广安川能能源有限公司主要负责人，邻水县党委和人民政府主要负责人）

2．2024年7月，已完成广安市城市生活垃圾处理中心综合整治方案编制工作和暂存生活垃圾转运；2025年12月底前，按照综合整治方案完成飞灰转运，完成填埋场封场工程主体工程建设；2026年6月底前，按照综合整治方案完成问题整改，消除广安市城市生活垃圾处理中心环境安全隐患。（责任人：广安川能能源有限公司主要负责人）

3．2024年4月，已开工建设飞灰水洗资源综合利用建设项目，该项目依托邻水县红狮水泥有限公司水泥窑进行脱氯飞灰协同处置，设计量为年处理生活垃圾焚烧飞灰10万吨；2025年12月底前，完成项目建设并投运。（责任人：邻水县党委和人民政府主要负责人）

4．加强垃圾焚烧飞灰处置全过程监管，做好飞灰产生、储存、转移、利用和处置记录，严肃查处非法转移、处置焚烧飞灰行为。（责任人：广安川能能源有限公司主要负责人，邻水县党委和人民政府主要负责人）

- （三十二）北控污水处理厂审核把关不严，在委托处置工业污泥时，未核实第三方单位资质和能力，1万吨工业污泥被违规处置。

责任单位：广安经开区党工委和管委会

督导单位：市生态环境局、市经济信息化局

整改时限：2024年6月

整改目标：合法合规处置工业企业污泥。

整改措施：

1．2024年3月，北控水务已停止向四川泽鸿再生资源利用有限公司转移污泥。（责任人：广安经开区党工委和管委会主要负责人）

2．2024年4月，行业监管部门已组织对满足工业污泥处置资质的企业开展考察筛选，北控水务已与新的污泥处置企业签订处置合同。（责任人：广安经开区党工委和管委会主要负责人）

3．对污泥处置进行事前、事中、事后全过程监管，督促企业严格按照规范做好污泥处置工作。（责任人：广安经开区党工委和管委会主要负责人）

- （三十三）县级饮用水水源保护乏力。广安市部分地方对群众饮用水安全重视不够，县级饮用水水源保护区管护不到位。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2025年12月

整改目标：按照《四川省饮用水水源保护管理条例》严格落实各项规定。

整改措施：

1．2024年12月底前，完善前锋区龙滩水库集中式饮用水水源保护区标识标牌、隔离设施、视频监控等设施设备。（责任人：前锋区党委和人民政府主要负责人）

- 2．2024年6月，已规范设置岳池县嘉陵江丁家石盘饮用水水源地一级保护区标识标牌；2025年6月，规范设置一级保护区隔离设施。（责任人：岳池县党委和人民政府主要负责人）

3．2024年12月底前，完成华蓥市天池湖饮用水水源保护区破损隔离网修复。（责任人：华蓥市党委和人民政府主要负责人）

4．2024年5月，已完成武胜县白滩村饮用水水源一级保护区破损隔离网修复。（责任人：武胜县党委和人民政府主要负责人）

5．健全饮用水水源保护区常态化巡查机制，及时劝导和处置破坏隔离网、垂钓、野炊、放牧等行为；加强饮用水水源保护的宣传力度，提升居民的饮用水水源保护意识。〔责任人：各县（市、区）党委和人民政府主要负责人〕