附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年乡村国土空间规划编制工作省级财政奖补资金绩效目标表 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度乡村国土空间规划编制省级财政奖补资金 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | | 650.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 650.00 | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| 补划2022年度完成片区乡村规划乡镇的应补助资金，并按照年度计划组织开展2023年度乡镇级片区国土空间规划编制工作，2023年预计完成约107个乡镇级片区规划编制任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 广安 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年完成乡镇级片区规划数量 | ≥ | 107 | 个 | 1 |
| 质量指标 | 专家评审合格率 | ≥ | 95 | % | 95 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 90 | % | 90 |
| 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 为乡村地区提供发展指引 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |
| 支撑村级片区规划实施管理 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 片区内群众满意度指标 | ≥ | 80 | % | 80 |