附件3

广安主城区公交站建设三年行动（2021—2023年）项目计划表

	序号
	站点名称
	路段
	点位
	类型
	双向/单向
	投资

规模

（万元）
	建设周期
	资金来源
	责任单位
	实施单位
	配合单位
	备注

	
	
	
	
	（灯箱式、港湾式、雨棚式等）
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）新建公交站点12个

	1
	友谊学校初中部
	兴安

上街
	友谊初中部靠武警支队
	灯箱式
	双向
	1.2
	即日—2022.01
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队
市自然资源规划局
	

	2
	长乐小学
	长乐街
	长乐街和祖寺街交叉口
	灯箱式
	双向
	1.2
	即日—2022.01
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队
市自然资源规划局
	

	3
	渠江红滩音乐公园站
	渠江红滩音乐公园
	渠江红滩音乐公园
	港湾式
	双向
	30
	2022.02—2022.12
	企业资金

本级财政
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队
市自然资源规划局
	

	4
	华泰搅拌站
	港前大道
	港前大道与石厂湾路口
	港湾式
	单向
	30
	2022.06—2022.11
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	5
	奎阁小学站
	文笔星路
	奎阁小学门口
	港湾式
	双向
	30
	2022.06—2022.11
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	6
	洁城汽车
	深广大道
	深广大道靠捷诚汽车
	港湾式
	双向
	60
	2022.01—2022.06
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	7
	渠江云谷南

2号门
	奎阁大道
	深广人才公园前500米
	港湾式
	双向
	60
	2022.06—2022.11
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	8
	秦合科技园
	广华大道
	秦合科技
园门口
	港湾式
	双向
	60
	2022.01—2022.12
	专项资金
	枣山园区管委会
	枣山园区建设环境局
	
	

	9
	锦艺学校
	团堡岭街
	锦艺学校
大门旁
	港湾式
	双向
	60
	2022.01—2022.12
	专项资金
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	10
	光正实验学校
	广高路
	光正实验学校大门旁
	港湾式
	双向
	60
	2022.01—2022.12
	专项资金
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	11
	市廉政教育中心
	物流大道
	市纪委门口靠广武路侧
	雨棚式
	单向
	0.6
	2022.01—2022.12
	专项资金
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	12
	小平大道路口
	小平大道
	小平大道和广南路交叉口
	雨棚式
	双向
	60
	2022.01—2022.12
	专项资金
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	（二）改造公交站点65个

	1 
	文萃苑
	兴华街
	兴华街14号
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	2 
	萃屏花园
	兴华街
	在建的五一公园处
	雨棚式
	单向
	12
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	3 
	萃屏花园
	萃屏山隧道
	萃屏花园右侧
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	4 
	东方街口
	万盛中路
	万盛中路与东方街交叉处
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.01—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	5 
	广安区政务中心
	通江三路
	广安区妇女儿童医院侧门处
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.01—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	6 
	广安区政务中心
	皂角路
	广安区政务中心门口
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.01—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	7 
	凌云东路
	凌云东路
	凌云桥头
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	8 
	承平盛世
	宏志大道
	中桥美好家园
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	9 
	市人民医院侧门
	油房街
	油房街与碉楼街交叉口
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	10 
	友谊中学高中部
	滨河路
	友谊高中部对面
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	11 
	市农业发展银行
	莲花中路
	市农业发展银行门口
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	12 
	明珠花园
	莲花南路
	明珠花园二期小区门口
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	13 
	市财保公司
	万盛东路
	市财保公司门口
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	14 
	市卫生健康委
	万盛东路
	市卫生局门口万盛东路
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	15 
	市卫生健康委
	公园街
	公园街篮球场门口
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	16 
	万盛一街
	万盛中路
	万盛中路与万兴一街交叉口
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.01—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队
市自然资源规划局
	

	17 
	万盛一街
	万兴一街
	万盛中路与万兴一街交叉口
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.01—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	18 
	万盛四街
	万盛中路
	万盛中路与万兴四街交叉口
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.01—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队
市自然资源规划局
	

	19 
	神龙山公园
	公园街
	神龙山公园大门口
	港湾式
	双向
	60
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	20 
	市公共资源交易中心
	金安大道三段
	市生态环境局对面及城南一号侧门
	雨棚式
	双向
	24
	2022.02—2023.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	21 
	区妇女儿童医院
	凌云东路
	广安区妇女儿童医院正门
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.01—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	22 
	凌云路东
	凌云东路
	宫府酒店东南店门口
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	23 
	宏志大道
	宏志大道
	银杏华庭南门门口
	港湾式
	双向
	60
	2022.02—2023.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队
市自然资源规划局
	

	24 
	市检察院
	宏志大道
	山水花园酒店门口
	雨棚式
	双向
	24
	2022.02—2023.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	25 
	滨河路二段
	滨河路
	滨河路与金安大道交叉处
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	26 
	莲花中路
	莲花中路
	市人民医院西北门门口
	雨棚式
	双向
	24
	2022.02—2023.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	27 
	五福南路
	五福南路
	五福南路与万兴二街、三街交叉处中间
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.01—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队
市自然资源规划局
	

	28 
	市检察院
	金安大道三段
	宏志大道与金安大道三段交叉口
	一侧雨棚式，一侧港湾式
	双向
	42
	2022.02—2023.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	29 
	市人民医院大门
	滨河路
	市人民医院
大门左侧
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队
市自然资源规划局
	

	30 
	广安职业技术学院
	滨江路
	广安职业技术学院大门口
	灯箱式
	双向
	0.6
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	31 
	承平盛世一期
	宏志大道
	承平盛世一期对面
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.02—2022.12
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市交通运输局
市公安局交警支队市自然资源规划局
	

	32 
	新南门
	广门路
	广门路与新南路交叉处
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.01—2022.06
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	33 
	新南门
	新南路
	新南门市场大门口
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.01—2022.06
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	34 
	人民路
	人民路
	爱众广场对面
	灯箱式
	单向
	0.6
	即日—2021.12
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	35 
	建华路口
	环城北路三段
	加油站旁
	雨棚式
	双向
	12
	2022.01—2022.06
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房
城乡建设局
	
	

	36 
	广安区
老干部局
	建南路
	建南路12号门市处
	灯箱式
	单向
	0.6
	即日—2021.12
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	37 
	厚街
	厚街
	原厚街派出所侧边
	灯箱式
	单向
	0.6
	即日—2021.12
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	38 
	官盛春天
	通江三路
	官盛春天小区门口
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.06—2022.12
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	39 
	内塔路
	通江一路
	通江一路与内塔路交叉口
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.06—2022.12
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	40 
	滨江路南段
	滨江东路
	锦绣山河二期门口
	雨棚式
	双向
	12
	2022.01—2022.06
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	41 
	思源中学
	滨江路
	思源中学门口
	雨棚式
	单向
	6
	2022.12—2023.06
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	42 
	广安中学实验学校
	通江三路
	广安中学实验学校侧面
	雨棚式
	双向
	12
	2022.12—2023.06
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	43 
	前进路口
	方坪大道
	方坪路口
	港湾式
	双向
	24
	2022.12—2023.06
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	44 
	方坪
	方坪
	方坪场站门口
	港湾式
	双向
	24
	2022.12—2023.06
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	45 
	广安中学
	滨江路
	广安中学门口
	一侧灯箱式，一侧港湾式
	双向
	12.6
	2022.06—2022.12
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	46 
	人民路
	滨江路
	滨江路与人民路交叉口
	港湾式
	单向
	12
	2022.12—2023.06
	企业资金本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	47 
	奎阁办事处
	奎阁大道
	奎阁办事处旁
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.01—2022.06
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	48 
	奎阁派出所
	奎阁大道
	奎阁大道与裕民路交叉处
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.01—2022.06
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	49 
	深广人才公园
	奎阁大道
	奎阁大道与插旗山路南段交叉处
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.01—2022.06
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	50 
	川师大九中
	益民路南段
	川师九中
大门口
	港湾式
	双向
	60
	2022.06—2022.11
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	51 
	深广仁恒
	深广大道
	深广大道卓锦城旁
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.01—2022.06
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	52 
	深广大道
	深广大道
	深广大道与插旗山路交叉口
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.01—2022.06
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	53 
	广职院医卫学院
	老关庙路东段
	广职院医卫学院对面
	港湾式
	单向
	30
	2022.06—2022.11
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	54 
	广安经开区管委会
	益民路南段
	广安经开区管委会
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.06—2022.11
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	55 
	护安初中      
	朝阳大道三段
	广前路三桥（原植物油厂旁）
	港湾式
	双向
	60
	2022.01—2022.06
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	56 
	第一孵化器
	港前大道
	广安经开区第一孵化器
	港湾式
	双向
	30
	2022.06—2022.11
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	57 
	白塔大桥桥头站
	石滨路
	朝阳大道与石滨路交叉口
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.01—2022.06
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	58 
	木桥村
	桃园路
	桃园路V—party旁
	港湾式
	双向
	60
	2022.01—2022.12
	专项资金
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	59 
	枣山小学
	广高路
	重向国际大门口
	港湾式
	双向
	60
	2022.01—2022.12
	专项资金
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	60 
	枣山镇政府
	广高路
	枣山镇政府大门口
	灯箱式
	双向
	1.2
	2022.01—2022.12
	专项资金
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	61 
	广三中
	广高路
	广南东路与文化路交叉口
	雨棚式
	双向
	1.2
	2022.01—2022.12
	专项资金
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	62
	广福卫生院
	长乐街
	广福卫生院对面
	灯箱式
	单向
	0.6
	2022.01—2022.12
	专项资金
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	63 
	市廉政教育中心
	物流大道
	市纪委门口前行30米
	雨棚式
	单向
	0.6
	2022.01—2022.12
	专项资金
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	64 
	车管所
	350国道
	车管所门口及对面
	雨棚式
	双向
	60
	2022.01—2022.12
	专项资金
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	65 
	牌坊村七组
	福兴大道
	牌坊村七组
	灯箱式
	双向
	0.6
	2022.01—2022.06
	本级财政
	协兴园区管委会
	协兴园区城乡建设和交通局
	
	

	（三）增设座椅公交站点81个

	1 
	43个无座椅站台
	略
	略
	无座椅
	双向
	12.9
	2021.12.31前
	本级财政企业资金
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	
	

	2
	33个无座椅站台
	略
	略
	无座椅
	双向
	10
	2022.01—2022.06
	本级财政
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	3
	5个无座椅站台
	略
	略
	无座椅
	双向
	3
	2021.12.31前
	债券资金本级财政
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	


