附件2

广安市主城区公厕建设三年行动（2021—2023年）项目计划表
	序号
	公厕名称
	位置
	实施标准
或内容
	投资规模  

（万元）
	资金来源
	建设周期
	责任单位
	实施单位
	配合单位
	备注

	（一）在建公厕项目18座

	1
	莲塘湾公厕
	李家院街与河堰路交叉口
	一类
	60
	本级财政
	2021.10—2022.01
	市住房城乡建设局
	市住房城乡

建设局
	市自然资源
规划局

市城管执法局
	

	2
	红滩音乐公园公厕（3座）
	渠江红滩音乐公园内
	一类
	150
	本级财政
	2021.01—2022.02
	市住房城乡建设局
	市园林局
	市自然资源
规划局

市城管执法局
	

	3
	月湖邻里公园公厕（2座）
	月湖邻里公园内
	一类
	100
	本级财政
	2021.01—2022.07
	市住房城乡建设局
	市园林局
	市自然资源
规划局

市城管执法局
	

	4
	官盛湖公园内公厕（5座）
	官盛湖公园内
	一类
	330
	企业筹集
	2021.01—2023.12
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	5
	海棠溪公园公厕（2座）
	广前路与4号路交叉口
	二类
	200
	中省补助业主自筹
	2021.01—2021.12
	广安经开区管委会
	广安经开区
住建环保局
	
	

	6
	知新路公厕
	朝阳大道三段附近
	二类
	100
	本级财政
	2022.01—2022.06
	广安经开区管委会
	广安经开区
住建环保局
	
	

	7
	迎宾公园公厕
（2座）
	迎宾公园内
	一类
	150
	本级财政
	2021.08—2021.12
	枣山园区管委会
	枣山园区建设环境局
	
	

	8
	五一公园公厕

（2座）
	五一公园内
	二类
	350
	债券资金
	2021.10—2021.12
	协兴园区管委会
	协兴园区
城乡建设和交通局
	
	

	（二）拟建公厕项目11座

	1
	会展中心公厕
	会展中心对面绿化用地
	一类
	100
	本级财政
	2022.07—2023.06
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	市自然资源规划局

市城管执法局
	

	2
	柯家井路公厕
	华油苑对面（教体局用地）
	一类
	100
	本级财政
	区域用地配建
	市教育体育局
	市教育体育局
	市自然资源

规划局
市城管执法局
	

	3
	凌云桥公厕
	凌云山水对面（西溪峡谷区域）
	一类
	100
	本级财政
	区域用地配建
	市自然资源规划局
	广安区政府
	市城管执法局
	

	4
	内塔路公厕
	河堰路与内塔路交叉路体育场用地
	一类
	100
	本级财政
	区域用地配建
	市自然资源规划局
	广安区政府
	市城管执法局
	

	5
	华冠城街头绿地

公厕
	陡石梯与宏志大道交叉口
	一类
	200
	本级财政
	2022.02—2022.07
	市住房城乡建设局
	广安发展建设集团
	
	

	6
	CD匝道公园公厕
	CD匝道公园明发国际广场对面
	一类
	200
	本级财政
	2023.03—2023.07
	市住房城乡建设局
	市住房城乡

建设局
	市自然资源规划局

市城管执法局
	

	7
	城北体育场内公厕
	城北体育场内
	二类
	71
	债券资金
	2022.10—2023.10
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	纳入城北体育场兼地下停车场建设项目实施

	8
	西溪河公厕
	西溪首府对面
	一类
	53
	本级财政
	西溪河景观配建
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	9
	十里溪谷公园

（2座）
	枣彭路十里溪谷公园内
	一类
	110
	本级财政
	西溪河景观配建
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	10
	智慧物流产业园公厕
	广华大道智慧物流产业园
	一类
	70
	本级财政
	西溪河景观配建
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	

	（三）改建公厕项目5座

	1
	思源大道公厕
	思源大道鑫福广场内
	一类+
	200
	本级财政
	2022.09—2022.12
	市住房城乡建设局
	市住房城乡
建设局
	市自然资源规划局
市城管执法局
	

	2
	一号桥公厕
	滨河路一段60号门市对面
	一类
	150
	本级财政
	2022.07—2023.06
	市住房城乡建设局
	市住房城乡
建设局
	市自然资源规划局
市城管执法局
	

	3
	一苑公厕
	民安下街一苑宾馆对面
	一类
	150
	本级财政
	2023.07—2023.12
	市自然资源规划局
	市住房城乡
建设局
	市城管执法局
	与西溪河两岸景观提升同步实施

	4
	思源广场公厕
	思源广场内
	一类+
	100
	本级财政
	2022.04—2022.10
	市城管执法局
	市市政环卫处
	
	在不拆除主体结构的情况下改造升级

	5
	新平街公厕
	新平街
	二类
	33.38
	债券资金
	2021.11—2022.02
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	（四）维修公厕29座

	1
	B号桥公厕
	环溪一路B号桥桥头东阳滨江丽景
	屋面防水、墙体、吊顶装修、更换老旧设施
	15
	本级财政
	2021.11—2022.01
	市城管执法局
	市市政环卫处
	
	

	2
	A号桥公厕
	环溪一路与西溪路交叉口
	屋面防水、墙体、吊顶装修、更换老旧设施
	15
	本级财政
	2021.11—2022.01
	市城管执法局
	市市政环卫处
	
	

	3
	市检察院公厕
	青莲路11号西路口
	屋面防水、墙体、吊顶装修、更换老旧设施
	15
	本级财政
	2021.11—2022.01
	市城管执法局
	市市政环卫处
	
	

	4
	市科技局公厕
	市科技局外绿地
	屋面防水、墙体、吊顶装修、更换老旧设施
	15
	本级财政
	2022.06—2022.12
	市城管执法局
	市市政环卫处
	
	

	5
	市政务中心公厕
	5号桥市政务大厅对面
	屋面防水、墙体、吊顶装修、更换老旧设施
	15
	本级财政
	2022.06—2022.12
	市城管执法局
	市市政环卫处
	
	

	6
	凌云路公厕
	凌云路135号旁
	屋面防水、墙体、吊顶装修、更换老旧设施
	15
	本级财政
	2022.06—2022.12
	市城管执法局
	市市政环卫处
	
	

	7
	滨江路奎阁大桥下游公厕
	奎阁大桥下游
	维修更换老旧设施，达到2类标准
	50
	债券资金
	2023.01—2023.06
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	8
	南新街公厕
	南新街
	维修更换老旧设施，达到2类标准
	65
	债券资金
	2023.01—2023.06
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	9
	辰湖路公厕
	广安区规划展览馆旁
	维修更换老旧设施，达到2类标准
	52
	债券资金
	2023.01—2023.06
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	10
	北仓路公厕
	北仓路口
	维修更换老旧设施，达到3类标准
	43
	债券资金
	2023.01—2023.06
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	11
	河街公厕
	河街
	维修更换老旧设施，达到2类标准
	50
	债券资金
	2023.01—2023.06
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	12
	新平街公厕
	新平街口
	维修更换老旧设施，达到3类标准
	46
	债券资金
	2023.01—2023.06
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	13
	滨江路防洪堤坝内公厕（6座）
	滨江路框廊内
	维修更换老旧设施，达到2类标准
	125
	债券资金
	2022.06—2022.12
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	14
	滨江路奎阁大桥桥头公厕
	奎阁大桥桥头
	维修更换老旧设施，达到3类标准
	7
	债券资金
	2023.07—2023.12
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	15
	洪州大道（城北批发市场厕所）
	城北批发市场内
	维修更换老旧设施，达到3类标准
	31
	债券资金
	2023.07—2023.12
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	16
	火柴街公厕
	火柴街
	维修更换老旧设施，达到2类标准
	19
	债券资金
	2022.06—2022.12
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	17
	城墙街公厕
	城墙街
	维修更换老旧设施，达到3类标准
	36
	债券资金
	2023.07—2023.12
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	18
	区农业局楼下公厕
	区农业局
	维修更换老旧设施，达到2类标准
	23
	债券资金
	2023.07—2023.12
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	

	19
	北辰湖公园内公厕（4座）
	北辰湖公园内
	维修更换老旧设施，达到2类标准
	281
	债券资金
	2022.03—2023.03
	广安区政府
	广安区住房

城乡建设局
	
	纳入北辰湖公园升级改造项目实施

	20
	石滨路公厕
	石滨路中段
	屋面防水、墙体、吊顶装修、更换老旧设施
	100
	本级财政
	2022.01—2022.06
	广安经开区管委会
	广安经开区
住建环保局
	
	

	21
	广武路公厕
	广武路西，车管所旁
	屋面防水、墙体、吊顶装修、更换老旧设施
	32
	本级财政
	2021.11—2022.01
	枣山园区管委会
	枣山园区
建设环境局
	
	


