
附件1

广安市主城区公园建设三年行动（2021—2023年）项目计划表

	序号
	名称
	类别
	位置
	建设内容
	投资规模  （万元）
	资金来源
	建设周期
	责任单位
	实施单位
	配合单位
	备注

	（一）在建公园项目14个

	1
	渠江红滩音乐公园
	在建
	金安大道三段与滨江东路交叉处
	项目占地约438亩，建设园林绿化、文化廊道、休闲设施、健康步道、景观小品
	8000
	债劵资金

本级财政
	2021.03—2022.02
	市住房城乡建设局
	市园林局
	市发展改革委
市财政局

广安区政府
	

	2
	月湖邻里公园
	在建
	加德学校对面
	项目占地约140亩，建设园林绿化、休闲健身设施、健康步道、景观小品
	5200
	债劵资金

本级财政
	2021.05—2022.07
	市住房城乡建设局
	市园林局
	市发展改革委

市财政局

广安区政府
	

	3
	官盛湖

公园
	在建
	官盛新区
	建设占地约3000亩的生态湿地公园
	65000
	企业融资
	2021.01—2023.12
	广安区

政府
	临港经开区管委会
	
	

	4
	海棠溪

公园
	在建
	奎阁街道
三桥村
	项目占地面积146亩，配套建设花道、花街、建设园林绿化、休闲健身设施、健康步道、景观小品
	4668
	中省补助
企业融资
	2020.11—2021.12
	广安经开区
管委会
	广安经开区恒生投资开发公司
	
	

	5
	知新路公园（一标段）
	在建
	奎阁园区
知新路
	新建25000平方米园绿地景观，配建约4000平方米地下停车场
	2000
	债券资金

本级财政
	2021.03—2022.06
	广安经开区
管委会
	广安亿达建筑工程有限公司
	
	

	6
	玉兔公园三期
	在建
	迎宾大道

南侧
	项目总占地面积约20亩，包含绿化景观、生态停车场、景观平台、健康步道等相关配套设施
	210
	本级财政
	2021.07—2021.11
	枣山园区
管委会
	枣园集团投资有限公司
	
	



协兴园区

	城乡建设和交通局
	
	

	8
	岩头

公园
	在建
	协兴园区

岩头社区
	占地总面积约37.87亩，其中水域面积约10000平米，硬化面积约2500平方米，绿化面积约12000平方米
	600
	债券资金
	2021.10—2022.02
	协兴园区
管委会
	协兴园区城乡建设和交通局
	
	

	9
	神龙山组团—活力型防护绿地公园
	在建
	神龙山组团
	占地面积约65000平方米，含绿化面积54000平方米、景观水体3000平方米、景观建筑300平方米以及景观小品若干
	3000
	企业融资
	2021.01—2022.12
	广安交旅

集团
	广安交投神龙置业有限公司
	市住房城乡
建设局
	　

	10
	神龙山组团—静享型防护绿地公园
	在建
	神龙山组团
	占地面积约68000平方米。含绿化绿化面积57000平方米、景观建筑300平方米以及其他配套设施
	2950
	企业融资
	2021.01—2022.12
	广安交旅

集团
	广安交投神龙置业有限公司
	市住房城乡
建设局
	　

	11
	神龙山组团—亲水型防护绿地公园
	在建
	神龙山组团
	含绿化面积35000平方米、景观水体5000㎡、景观建筑300平方米以及景观小品若干
	2850
	企业融资
	2021.01—2021.12
	广安交旅

集团
	广安交投神龙置业有限公司
	市住房城乡
建设局
	

	12
	长寿湖

公园
	在建
	神龙山组团临广安东收费站处
	含绿化工程14000平方米，景观建筑300平方米，配建环湖步道周边植物，以及其他景观小品建设
	1550
	企业融资
	2021.01—2021.12
	广安交旅

集团
	广安交投神龙置业有限公司
	市住房城乡
建设局
	

	13
	神龙山组团市政设施建设工程—康养公园
	在建
	神龙山组团
	含硬质铺装约11000平方米、景观建筑300平方米、绿化面积34000平方米及其他附属设施建设
	2550
	企业融资
	2021.01—2021.12
	广安交旅

集团
	广安交投神龙置业有限公司
	市住房城乡
建设局
	

	14
	神龙山组团—C—06绿地公园
	在建
	神龙山组团
	含铺装工程含4000平方米、绿化种植面积32000平方米、景观建筑300平方米及其他配套工程建设
	2150
	企业融资
	2021.01—2022.12
	广安交旅

集团
	广安交投神龙置业有限公司
	市住房城乡
建设局
	　

	（二）拟建（改建）公园18个

	1
	广安城市体育运动公园
	拟建
	吾悦广场旁
	占地约656亩，新建运动场馆、园林景观、骑游道、健康步道、休闲健身设施                                  
	20000
	债劵资金

中省补助

本级财政
	2022.02—2023.12
	市住房城乡建设局
	市园林局
	市发展改革委

市财政局

广安区政府
	　

	2
	西溪河沿线景观绿地及公园
	拟建
	西溪河两岸
	升级打造西溪河27公里岸线，含绿地景观、水体及公园打造
	待定
	债劵资金

中省补助

本级财政
	2022.01—2025.12
	市自然资源规划局

市住房城乡建设局

市水务局

广安区政府

广安经开区管委会

枣山园区

管委会

协兴园区

管委会
	市自然资源

规划局

市住房城乡

建设局

市水务局

广安区政府

广安经开区管委会

枣山园区

管委会

协兴园区

管委会
	市发展改革委

市财政局

市城管执法局
市文化广电旅游局
	

	3
	渠江两岸绿地景观及公园
	拟建
	渠江两岸
	升级打造渠江（杨森花园至明月大桥段）两岸31公里的景观，含绿地、水体及公园
	待定
	债劵资金

中省补助

本级财政
	2022.01—2025.12
	市自然资源规划局

市水务局

市住房城乡建设局

广安区政府华蓥市政府

广安经开区管委会

协兴园区
管委会
	市自然资源
规划局

市水务局

市住房城乡
建设局

广安区政府

华蓥市政府

广安经开区
管委会

协兴园区
管委会
	市发展改革委

市财政局

市城管执法局

市文化广电旅游局
	

	4
	北辰湖公园升级改造
	改建
	北辰湖公园
	围绕文化公园主题，对公园提档升级，建设活力演绎区、临街游园区、滨水休闲区、湖心活动区
	10800
	债券资金
企业融资
	2022.05—2023.04
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	　

	5
	涵虚

公园
	拟建
	建南路东侧
	占地约40亩，新建公园入口地下停车场及广场，建设登山步道、廊架、小品、卫生间等
	1500
	债券资金
	2022.10—2023.06
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	　

	6
	前进城市公园
	拟建
	官盛新区
	新建占地约67亩的城市公园
	2200
	债券资金
	2022.10—2023.12
	广安区政府
	临港经开区管委会
	
	　

	7
	浅水湾

公园
	拟建
	官盛新区
	新建占地约35亩的城市公园
	1300
	债券资金
	2022.10—2023.12
	广安区政府
	临港经开区管委会
	
	　

	8
	海棠

公园
	拟建
	奎阁大桥

桥头
	占地面积约55亩，建设内容包括园林绿化工程、停车场及其他附属设施等
	3400
	本级财政
	2022.12—2023.12
	广安经开区管委会
	广安亿达建筑工程有限公司
	
	

	9
	知新路公园（二、三标段）
	拟建
	奎阁园区
知新路
	建设约40亩的城市公园
	2000
	本级财政
	2023.10—2025.06
	广安经开区管委会
	广安亿达建筑工程有限公司
	
	　

	10
	石滨路

公园
	改建
	奎阁园区
石滨路
	完善排水系统，修复铺装、景观及亮化照明
	1000
	本级财政
	2022.08—2023.08
	广安经开区管委会
	广安经开区环卫园林管理所
	
	　

	11
	十里溪谷公园
	拟建
	枣彭路和西溪河之间
	项目占地面积约1600亩，具体包括园建设施、园内铺装、室外家具及小品、绿化及配套基础设施等
	45800
	企业融资
	2022.06—2025.12
	枣山园区
管委会
	枣园集团投资有限公司
	
	　

	12
	西溪内湖湿地公园
	拟建
	西溪河沿线
	新建林中栈道、景观塔、咖啡馆、集散广场、湿地景观、运动场、室内运动休闲中心、儿童游乐场、公共卫生间、地面停车场等
	10000
	企业融资
	2022.06—2025.12
	枣山园区
管委会
	枣园集团投资有限公司
	
	统筹实施西溪河沿线景观绿地及公园项目

	13
	枣彭路湿地公园
	拟建
	枣彭路
	项目占地面积约317亩，含绿化打造、道路广场建设及室外家具小品配套基础设施等
	8000
	企业融资
	2022.06—2025.12
	枣山园区
管委会
	枣园集团投资有限公司
	
	　

	14
	市博物馆公园
	拟建
	市博物馆旁
	建设占地约74亩的城市公园
	5000
	本级财政
	2022.10—2023.10
	枣山园区
管委会
	枣园集团投资有限公司
	
	　

	15
	神龙山组团—亲子儿童乐园
	拟建
	神龙山组团
	含地面硬质铺装、绿化种植、园建设施建设及停车场建设
	3000
	企业融资
	2022.01—2022.12
	广安交旅

集团
	广安交投神龙置业有限公司
	市住房城乡
建设局
	　

	16
	心语湖

公园
	拟建
	神龙山组团北部，南临朝阳大道
	项目占地面积约400余亩，其中生态水域面积近100亩，依山就势构造环湖自然生态，以打造亲子、浪漫生态景观区，主要建设亲子儿童乐园、香薰公园、婚庆公园和广场等
	8500
	企业融资
	2022.06—2024.12
	广安交旅

集团
	广安交投神龙置业有限公司
	市住房城乡
建设局
	　

	17
	神龙湖

公园
	拟建
	神龙山组团
中央
	项目占地面积约460余亩，其中生态水域面积近130亩，主要建设神龙公园、生态湿地公园、滨湖风情街、半岛酒店等
	9800
	企业融资
	2022.08—2025.03
	广安交旅

集团
	广安交投神龙置业有限公司
	市住房城乡
建设局
	　

	18
	神龙山组团公园（西部片区）
	拟建
	神龙山组团
西北部
	项目为组团二期市政设施建设区域，主要为山体绿地公园，总面积约1500亩，计划打造运动公园、神龙山景区拓展区、景观防护绿带（西区）等
	20000
	企业融资
	2023.01—2025.12
	广安交旅

集团
	广安交投神龙置业有限公司
	市住房城乡
建设局
	　

	（三）重要节点绿地景观打造项目项目31个（已建成9个，在建13个，拟建9个）

	1
	奎阁大桥桥头两侧
	已建
	奎阁大桥桥头
	景观绿化补植，灌木分为月季、金禾女贞、五彩桂三层，2021年4月底完成
	30
	本级财政
	2021.01—2021.04
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	2
	深广人才公园对面
	已建
	深广人才公园对面
	2021年4月底完成撒草花籽
	20
	本级财政
	2021.01—2021.04
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	3
	港前大道与4号路交叉路口
	已建
	港前大道与4号路交叉路口（4号路加油站旁（4号路加油站旁）
	2021年4月底完成撒草花籽
	15
	本级财政
	2021.01—2021.04
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	4
	望江路道路西侧
	已建
	望江路道路

西侧
	2021年4月底完成撒草花籽
	15
	本级财政
	2021.01—2021.04
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	5
	新桥

华油路
	已建
	新桥园区

华油路
	2021年4月底完成时令花卉栽种
	20
	本级财政
	2021.01—2021.04
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	6
	白塔大桥桥头
	已建
	白塔大桥桥头
	2021年4月底完成更换时令花卉
	5
	本级财政
	2021.01—2021.04
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	7
	中原路人行道
	已建
	中原路人行道
	2021年4月底完成栽植时令花卉
	5
	本级财政
	2021.01—2021.04
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	8
	五一公园樱花谷
	已建
	五一公园
	花卉苗木重新移栽布局
	400
	本级财政
	2021.01—2021.12
	协兴园区

管委会
	协兴园区
城乡建设和交通局
	
	

	9
	鸿锦大道
	已建
	鸿锦大道
	改造升级两侧绿化带，种植适宜的花卉苗木
	5160
	本级财政
	2021.01—2021.12
	协兴园区

管委会
	协兴园区
城乡建设和交通局
	
	

	10
	重要节点风貌整治1
	在建
	金安大道三段与皂角路交叉口
	面积约300平方米，栽植月季
	3
	本级财政
	2021.01—2021.12
	市住房城乡建设局
	市园林局
	市财政局
	

	11
	枣山大道绿化带升级
	在建
	迎宾大道至蚕房湾段
	主要改造该段北侧总面积约5000平方米市政绿化带
	144
	本级财政
	2021.06—2021.12
	枣山园区
管委会
	枣山园区
环卫园林所
	
	

	12
	交叉路口绿化项目1
	在建
	桃园路与广武路交叉口
	绿化面积约1000平方米，主要施工内容为种植花灌及乔木
	30
	本级财政
	2021.06—2021.12
	枣山园区
管委会
	枣山园区
环卫园林所
	
	

	13
	交叉路口绿化项目2
	在建
	岳广华快速通道与广武路交叉口
	总面积约23000平方米，主要内容包括绿地整形、绿化景观、修建公共厕所及其它附属设施等
	200
	本级财政
	2021.06—2022.05
	枣山园区
管委会
	枣山园区
环卫园林所
	
	

	14
	桃园路西侧绿化
	在建
	桃园路西侧铁路桥下
	主要工程内容包括土石方开挖、绿地整形、绿化景观及其它附属设施等
	50
	本级财政
	2021.06—2021.12
	枣山园区
管委会
	枣山园区
环卫园林所
	
	

	15
	站前广场二期绿化
	在建
	站前广场与ICEC交接处
	面积约7721平方米，主要工程内容包括：土石方开挖、园路及绿化景观
	30
	本级财政
	2021.06—2021.12
	枣山园区
管委会
	枣山园区
环卫园林所
	
	

	16
	华美立家外侧绿化
	在建
	广武路华美立家外
	打造面积约3800平方米项目绿化
	30
	本级财政
	2021.06—2021.12
	枣山园区
管委会
	枣山园区
环卫园林所
	
	

	17
	创意路中分带绿化
	在建
	创意路
	面积约500平方米，主要工程内容为种植土回填、绿化栽植等
	8
	本级财政
	2021.06—2021.12
	枣山园区
管委会
	枣山园区
环卫园林所
	
	

	18
	G42沪蓉高速出口绿化
	在建
	G42沪蓉高速出口
	总面积约10000平方米，主要内容包括土石方开挖、绿地整形及绿化景观
	80
	本级财政
	2021.06—2022.01
	枣山园区
管委会
	枣山园区
环卫园林所
	
	

	19
	G85高速出口绿化
	在建
	G85高速出口
	总面积约28000平方米，主要包括土石方开挖、绿地整形及绿化景观
	210
	本级财政
	2021.06—2022.05
	枣山园区
管委会
	枣山园区
环卫园林所
	
	

	20
	迎宾大道两侧绿化
	在建
	迎宾大道
	升级改造绿化景观
	30
	本级财政
	2021.06—2021.12
	枣山园区
管委会
	枣山园区
环卫园林所
	
	

	21
	广武路G42高速桥下绿化
	在建
	广武路G42高速桥下
	绿化面积约6000平方米，主要包括绿地整形、绿化景观及其它附属设施
	100
	本级财政
	2021.06—2022.01
	枣山园区
管委会
	枣山园区
环卫园林所
	
	

	22
	旭岩村小外绿化
	在建
	旭岩村小外
	面积约1200平方米，主要工程内容为绿地整形、绿化移植栽植等
	10
	本级财政
	2021.06—2021.12
	枣山园区
管委会
	枣山园区
环卫园林所
	
	

	23
	华冠城街头绿地
	拟建
	宏志大道与陡石梯路交叉口
	面积约1500平方米，主要为绿化栽植及休闲设施建设
	600
	企业筹资
	2022.02—20220.7
	市住房城乡建设局
	广安发展

建设集团
	
	

	24
	重要节点风貌整治2
	拟建
	金安大道三段与内塔路交叉口
	拟全面改造约1000平方米的荒废绿地，排栽植桂花、樱花、海棠等，铺设草坪
	8
	本级财政
	2021.01—2021.12
	市住房城乡建设局
	市园林局
	
	

	25
	重要节点风貌整治3
	拟建
	朝阳大道CD匝道公园旁
	改造约200平方米的废弃绿地，换植山茶、海棠等开花小乔，地被栽植麦冬
	1
	本级财政
	2021.01—2021.12
	市住房城乡建设局
	市园林局
	
	

	26
	重要节点风貌整治4
	拟建
	朝阳大道与凌云东路交叉口
	中间栽植1株高大主景观树，3—5组团栽植樱花、海棠、碧桃等开花乔木，地被铺设草坪
	10
	本级财政
	2021.01—2021.12
	市住房城乡建设局
	市园林局
	
	

	27
	重要节点风貌整治5
	拟建
	环溪一路与西溪路交叉口
	改造约800平方米废弃绿地，换植红叶石楠等观叶灌木，补栽樱花等开花小乔，重新铺设草坪
	3
	本级财政
	2021.01—2021.12
	市住房城乡建设局
	市园林局
	
	

	28
	重要节点风貌整治6
	拟建
	朝阳大道与滨江路交叉口
	改造约4000平方米荒地，拟内设园路，打造景观
	80
	本级财政
	2021.01—2021.12
	市住房城乡建设局
	市园林局
	
	

	29
	重要节点风貌整治7
	拟建
	五福西路与玉兔路交叉口
	将圆形花池适当扩大为座椅式花池，花池内栽植铁树，地被调整为麦冬
	2
	本级财政
	2021.01—2021.12
	市住房城乡建设局
	市园林局
	
	

	30
	滨江路延伸段道路绿化升级
	拟建
	滨江路奎阁大桥至杨森花园段，含码头支路
	改造滨江路奎阁大桥至杨森花园段，配套完善相应人行道、路灯、行道树、绿化、雨污管网等设施
	4700
	债券资金
	2022.07—2023.07
	广安区政府


	广安区住房城乡建设局
	
	

	31
	城北体育场兼地下停车场
	拟建
	城北体育场
	项目占地约20亩，地下建设两层（其中负二层为人防工程）停车场，地面按照体育公园风格建设，并改造周边建筑物立面
	15000
	债券资金

中省补助
企业融资
	2022.10—2023.10
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	



