附件1

广安市政府投资项目工程变更审批表

项目名称：                                  变更编号： 001FLX

| 建设单位（盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目投资概算 万元，合同金额 万元，累计变更增加 万元，累计变更减少 万元，累计变更净增加投资 万元。本次变更送审金额 万元（其中变更增加金额 万元，变更减少金额 万元，净增加投资 万元），本次变更后累计净增加投资 万元，占合同金额比例为 ，请予审批。 建设单位现场代表(签字): 施工单位项目经理（签字）： 建设单位主要负责人（签字）： 施工单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 变更内容 |  | 预计变更 金额（万元） | 变更性质 | 变更原因及依据 |
| 1 | ×× |  | ×× | 设计变更 | ×× |
| 2 | ×× |  | ×× | 施工措施变更 | ×× |
| 3 | ×× |  | ×× | 清单工程量 误差 | ×× |
| 本次变更送审金额 |  |  | ×× |  |  |
| 本次变更净增加投资 |  |  | ×× |  |  |
| 设计单位意见： |  |  |  | 监理单位意见： |  |
| 行政主管部门意见： |  |  |  |  |  |
| 行业主管部门意见： |  |  |  |  |  |
| 财政部门意见： |  |  |  |  |  |
| 项目审批部门意见： |  |  |  |  |  |
| 政府（党委）分管领导： |  |  |  |  |  |
| 政府主要领导： |  |  |  |  |  |

备注：

1. 本表由项目单位填报，项目单位由现场代表、主要负责人签字并加盖单位公章；设计、监理单位由项目设计负责人、总监理工程师签字并加盖单位公章；项目行政主管部门、行业主管部门、项目审批部门、财政部门由现场查勘人员、主要负责人签字并加盖单位公章。以上签字均须签署明确意见。

2. 项目变更编号标准格式为三位数字+LX（代表零星变更）或FLX（代表非零星变更），如001FLX编号代表某项目第1号变更且属于非零星工程变更；

3. 变更性质分为：工程设计变更，施工组织设计和措施变更，清单工程量误差。

4. 本表应双面打印（备注页不需打印）

5. 报送本表时，须同步提供评审申请函（说明变更的原因、内容及预算金额）、施工合同、施工图、变更设计图、变更工程量清单等相关资料。

附件2

广安市市本级政府投资项目零星工程变更

限额标准

单位：万元

| 项目投资概算 | 单项变更 增加或减少 限额 |  | 项目投资 概算 | 累计零星变更 净增加限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜500 | ≤5 |  | ≤500 | ≤投资概算*4% |
| 500（含）- 5000（不含） | ≤10 |  | 5000 | ≤100 |
| 5000（含）- 50000（不含） | ≤20 |  | 50000 | ≤500 |
| ≥50000 | ≤30 |  | 100000 | ≤750 |
|  |  |  | ≥150000 | ≤1000 |

备注：

1. 累计零星变更净增加限额根据项目投资概算按照插值法计算，如投资概算9500万元的项目，累计零星变更净增加限额为：

100+（9500-5000）/（50000-5000）×（500-100）=140万元。

2. 项目投资概算应当采用经投资主管部门或其他相关部门核定的初步设计概算；无初步设计概算的，可采用相关部门批复或市政府审定的投资估算；其他情形可采用经财政部门审定或备案的项目预算控制价。

3. 非零星工程变更不计入零星变更累计金额；项目总投资突破投资概算或单个标段累计变更净增加金额超过该标段中标价10%后，不得再进行零星工程变更。

4. 零星工程变更的审批遵循“一事一批”原则。